## KQTH_kehoach
Biểu 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA …. …
*: Đề nghị ghi rõ cơ sở pháp lý như: Số Quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho thuê đất, quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, công văn chấp thuận chủ trương đầu tư (thỏa thuận địa điểm),… của dự án
| STT | Tên dự án | Mã loại đất | Địa điểm | Diện tích kế hoạch (ha) |  | Tiến độ thực hiện đến 31/7/2021 (ha) |  |  |  | Chưa thực hiện (ha) |  |  | Cơ sở pháp lý * | Tình hình thực hiện cụ thể
[6 empty] | THẢO | XONG | ĐANG | ĐANG | ĐANG | CHƯA | CHƯA | Lý do chưa thực hiện hoặc hủy
bienhoa150 | 1 | Nhà trưng bày, kinh doanh dịch vụ mua bán ô tô xe gắn máy và KDDV nhà hàng (Cty TNHH ô tô Việt Nhân) | TMD | An Hòa | 0.3 | XONG | XONG | [6 empty] | Văn bản số 6052/TNMT-QLDĐ ngày 10/8/2017 vv trình bổ sung ĐCQHSDĐ đến năm 2020 của Phòng TNMT TP.Biên Hòa |  | Văn bản số 6052/TNMT-QLDĐ ngày 10/8/2017 vv trình bổ sung ĐCQHSDĐ đến năm 2020 của Phòng TNMT TP.Biên Hòa | xong, đưa ra | XONG
uyen264 | 1 | Cửa hàng xăng dầu Hoàng Bảo Long | TMD | Hóa An | 0.06 | XONG | XONG | [6 empty] | Quyết định số 2102/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/6/2020 V/v cho phép công ty TNHH Hoàng Bảo Long đc CMĐ SDĐ để đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hoàng Bảo Long |  | Văn bản số 6052/TNMT-QLDĐ ngày 10/8/2017 vv trình bổ sung ĐCQHSDĐ đến năm 2020 của Phòng TNMT TP.Biên Hòa | Xong, đưa ra | XONG
bienhoa111 | 2 | Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistic | TMD | Tân Vạn | 0.27 | XONG | XONG | [6 empty] | Đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 1310/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh | Đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 1310/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh | Đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 1310/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh | Xong, đưa ra | XONG
bienhoa17822 |  | Mở rộng Nhà xưởng sản xuất tủ bàn ghế (Công ty TNHH Minh Nguyệt) | SKC | Tân Hòa | 0.27 | XONG | XONG | [7 empty] | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa204 |  | Trung tâm VH-TT phường Tân Biên (Khu vui chơi giải trí kết hợp sân bãi tập luyện TDTT - hồ bơi trẻ em) | DVH | Tân Biên | 0.38 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  |  | đã xây dựng xong | đã xây dựng xong | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa218 |  | Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng II (Bộ Công thương) | DYT | Long Bình Tân | 1.3 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 4194/QĐ.CT.UBND TỈNH ngày 4/11/2003 của UBND tỉnh | Đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng | Quyết định số 4194/QĐ.CT.UBND TỈNH ngày 4/11/2003 của UBND tỉnh | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa225 |  | Bệnh viện da liễu Đồng Nai (mở rộng) | DYT | Trảng Dài | 0.71 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  | Đã được Cấp Giấy chứng nhận số CY 528901 ngày 29/5/2017 |  | Công văn số 1245/UBND-CNN ngày 16/2/2017 của UBND Tỉnh bổ sung vào ĐCQH sử dụng đất | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
uyen459 |  | Cải tạo, hoàn chỉnh sân banh Biên Hòa | DTT | Hòa Bình | 1.28 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/07/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 |  | Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/07/2019 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | XONG
Tieu03 |  | Ký túc xá trường ĐH lạc Hồng ( cơ sở 6) | DGD | Bửu Long | 0.34 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  | Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh cho thuê đất dự án Ký túc xá và Khu học tập cho sinh viên |  | Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh cho thuê đất dự án Ký túc xá và Khu học tập cho sinh viên | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa254 |  | Trường THPT Chu Văn An | DGD | Hóa An | 1.4 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | đã xây dựng xong | Thông báo thu hồi đất số 480/Thông báo-UBND ngày 24/7/2012 của UBND TP. Biên Hòa | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa313 |  | Trường TH Nguyễn Khắc Hiếu (mở rộng) | DGD | Hòa Bình | 0.02 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  |  | Trường đã xây dựng xong tường rào đưa vào sử dụng |  | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa344 |  | Trường MN Hòa Hưng (cơ sở 2) mở rộng | DGD | An Hòa | 0.12 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  |  | đã có hiện trạng, đất 1 phần trụ sở UBND xã cũ | Văn bản số 5217/UBND-XDCB ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Biên Hòa | xong, đưa ra | XONG
bienhoa381 |  | Trường mầm non | DGD | Tân Mai | 0.15 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  |  | đã có hiện trạng | Đã có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường vv chấp thuận chủ trương thu hồi đất của Phòng Giáo Dục quản lý giao cho Hội Dòng Đa Minh tam Hiệp sử dụng làm đất giáo dục | xong , đưa ra | XONG
bienhoa382 |  | Trường MN (Tu xá Thánh Giuse 1) | DGD | Tân Mai | 0.38 | XONG | XONG | [6 empty] | Quyết định số 1200 ngày 28/4/2014 của UBND Tỉnh duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 |  | Quyết định số 1200 ngày 28/4/2014 của UBND Tỉnh duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa370 |  | Trường MN Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 0.85 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đang thi công xây dựng công trình. + Đã ban hành Quyết định phê duyệt PABT 04/04 hộ. + Diện tích thu hồi đất 0,85/0,85 + Đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đang lập hồ sơ giao đất. | Nghị quyết 24 tên dự án là MN Tân Hạnh 2 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa533 |  | Nâng cấp, mở rộng đường liên khu phố 3, 4, 5 | DGT | Long Bình | 1 | XONG | XONG | [6 empty] | UBND thành phố đã phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình xây dựng đường liên khu phố 3, 4, 5 tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 12/01/2019 |  | UBND thành phố đã phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình xây dựng đường liên khu phố 3, 4, 5 tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 12/01/2019 | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
ngan08 |  | Vỉa hè đường Hưng Đạo Vương | DGT | Thanh Bình | 0.001 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  |  | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
ngan331 |  | Chỉnh trang vỉa hè đường Phạm Văn Thuận | DGT | Tam Hiệp | 0.01 | XONG | XONG |  |  | 0 |  |  |  | - Văn bản số 3643/UBND-ĐT ngày 27/3/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý mặt bằng triển khai dự án chỉnh trang di tích Đình Đoàn Văn Cự. - Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường Tam Hiệp về việc đầu tư công bổ sung giai đoạn 201 | đã xong | - Văn bản số 3643/UBND-ĐT ngày 27/3/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý mặt bằng triển khai dự án chỉnh trang di tích Đình Đoàn Văn Cự. - Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường Tam Hiệp về việc đầu tư công bổ sung giai đoạn 201 | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa651 |  | Trạm bơm nước thải số 1 | DTL | Thống Nhất | 0.49 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | đã hoàn thành công tác bồi thường 0,47ha, phần dt còn lại đang lập thủ tục xác nhận để xin giao đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa653 |  | Cải tạo rạch Diên Hồng | DTL | Thống Nhất | 0.72 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | đã hoàn thành công tác bồi thường, đang lập hồ sơ giao đâtg1 | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa897 |  | Khu tái định cư số 91 (Ban quản lý dự án) | ODT | Tam Hiệp | 0.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Đã hoàn thành công tác bồi thường, đã có QĐ giao đất của UBND tỉnh. Công trình đã thi công hoàn thành và nhiệm thu đưa vào sử dụng. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, đã có QĐ giao đất của UBND tỉnh. Công trình đã thi công hoàn thành và nhiệm thu đưa vào sử dụng. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, đã có QĐ giao đất của UBND tỉnh. Công trình đã thi công hoàn thành và nhiệm thu đưa vào sử dụng. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa896 |  | Khu dân cư, tái định cư (Công ty 28 - Bộ Quốc phòng) | ODT | Long Bình | 2.58 | XONG | XONG | [6 empty] | QĐ giao đất cho Tổng Công ty 28 số 636/QĐ-UBND ngày 6/3/2017 của UBND tỉnh Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chuyển nhượng dự án cho Công ty CPĐT Lê Bảo Minh | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | Xong, đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa998 |  | Khu tái định cư số 39 (khu quân đoàn 4) | ODT | Long Bình Tân | 1.52 | XONG | XONG | [7 empty] | Đã có hiện trạng |  | xong đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa999 |  | Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân | ODT | Long Bình Tân | 1.1 | XONG | XONG | [6 empty] | - VB số 2971/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho Cty CP Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương chuyển mục đích sử dụng đất tại phường LBT để sử dụng vào mục đích KDC theo quy hoạch - QĐ số 3926/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chuyển nhượng QSDĐ sau khi đã xd hạ tầng | Đã có quyết định tính tiền thuê đất | QĐ số 3926/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chuyển nhượng QSDĐ sau khi đã xd hạ tầng | xong đưa ra khỏi KH | XONG
uyen268 |  | Khu nhà ở Tân Vạn | ODT | Tân Vạn | 0.96 | XONGĐANG 0.17 | XONG | ĐANG 0.17 | [5 empty] | Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Quyết định cho phép chuyển mục đích số 679/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh (dt 0,79ha) | Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Quyết định cho phép chuyển mục đích số 679/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh (dt 0,79ha) | Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Quyết định cho phép chuyển mục đích số 679/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh (dt 0,79ha) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
uyen460 |  | Chi hội Tin lành Bến Gỗ | TON | An Hòa | 0.3 | XONG | XONG | [6 empty] | Đã được cấp giấy chứng nhận | Đã được cấp giấy chứng nhận | Đã được cấp giấy chứng nhận | xong đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa1428 |  | Công viên B5 | DKV | Tân Tiến | 3.4 | XONGĐANG 0.29 | XONG | ĐANG 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | - Đã có quyết định Giao đất (đợt 1) 3,11/3,40ha, đạt tỷ lệ 98% - Đã phê duyệt giá đất cụ thể (03 thửa với diện tích 578,5 m2). - Trung tâm PTQĐ thành phố đang áp giá bồi thường | - Đã có quyết định Giao đất (đợt 1) 3,11/3,40ha, đạt tỷ lệ 98% - Đã phê duyệt giá đất cụ thể (03 thửa với diện tích 578,5 m2). - Trung tâm PTQĐ thành phố đang áp giá bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
bienhoa1472 |  | Khu đất số 21 (Tờ 22 thửa 53 cũ) | ODT | Tân Hiệp | 0.3 | XONG | XONG | [6 empty] | Quyết định 4944/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa 59 tờ bản đồ sổ 22 phường Tân Hiệp |  | Thửa đất số 59, tờ bản đồ 22 | xong, đưa ra | XONG
uyen259 |  | Khu đất tờ 22 thửa 170 | ODT | Bửu Hòa | 0.006 | XONG | XONG | [6 empty] | Đã đấu giá thành công: UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá số 1459/QĐ-UBND ngày 05/05/2021 và Cục thuế tỉnh ban hành Thông báo thuế số 560/TB.CT.QLHKDCNTK ngày 27/05/2021. Hiện đang lập thủ tục cấp giá CNQSDĐ. |  | Đã đấu giá thành công: UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá số 1459/QĐ-UBND ngày 05/05/2021 và Cục thuế tỉnh ban hành Thông báo thuế số 560/TB.CT.QLHKDCNTK ngày 27/05/2021. Hiện đang lập thủ tục cấp giá CNQSDĐ. | xong đưa ra khỏi KH | XONG
bienhoa6 |  | Công trình phòng thủ tỉnh | CQP | Tam Phước | 0.11 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | QĐ số 571/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố v/v thu hồi đất do bà Trần Ngọc Thụy Trâm tự nguyện trả lại đất giao UBND phường Tam Phước quản lý Theo VB số 8641/STNMT-QH ngày 30/10/2020, sau khi đăng ký vào KHSDD, đề nghị Bộ CHQS nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh để Sở TNMT lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất | đã ban hành quyết định thu hồi đất | QĐ số 571/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố v/v thu hồi đất do bà Trần Ngọc Thụy Trâm tự nguyện trả lại đất giao UBND phường Tam Phước quản lý Theo VB số 8641/STNMT-QH ngày 30/10/2020, sau khi đăng ký vào KHSDD, đề nghị Bộ CHQS nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh để Sở TNMT lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa34 |  | Đồn Công an Khu công nghiệp Tam Phước | CAN | Tam Phước | 0.21 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1118 |  | Trụ sở công an xã Long Hưng | CAN | Long Hưng | 0.05 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  | Vị trí trong khu trung tâm hành chính xã, đất do UBND xã quản lý | Vị trí trong khu trung tâm hành chính xã, đất do UBND xã quản lý | Vị trí trong khu trung tâm hành chính xã, đất do UBND xã quản lý | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa11111 |  | Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh | SKN | Tân Hạnh | 6.97 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất cho Ban Quản lý dự án TP, hiện tại đang lập thủ tục cho thuê các Công ty sản xuất gốm |  | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất cho Ban Quản lý dự án TP, hiện tại đang lập thủ tục cho thuê các Công ty sản xuất gốm | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa22222 |  | Mở rộng nhà xưởng sản xuất (công ty SCM) | SKN | Tam Phước | 2.57 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Đã xây dựng tường rào tại một phần mở rộng, một phần còn lại chưa xây dựng do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo hồ sơ điều chỉnh Cụm công nghiệp dốc 47 |  | Đã xây dựng tường rào tại một phần mở rộng, một phần còn lại chưa xây dựng do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo hồ sơ điều chỉnh Cụm công nghiệp dốc 47 | #N/A | HT
bienhoa103 |  | Khu trưng bày sản phẩm và kho hàng (Cty TNHH SX Thương Mại Tiến Lộc) | TMD | Tam Phước | 0.75 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 3046/UBND-ĐT ngày 26/5/2014 của UBND TP Biên Hòa vv thỏa thuận địa điểm Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư |  | Văn bản số 3046/UBND-ĐT ngày 26/5/2014 của UBND TP Biên Hòa vv thỏa thuận địa điểm Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa187 |  | Trung tâm VH-TT phường Bửu Hòa | DVH | Bửu Hòa | 0.48 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã có hiện trạng, UBND phường đăng ký để cấp giấy | Đã có hiện trạng, UBND phường đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
uyen256 |  | Trường TH Long Hưng | DGD | Long Hưng | 1.7 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang lập hồ sơ giao đất | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
uyen198 |  | Trường MN Long Bình | DGD | Long Bình | 0.35 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang lập hồ sơ giao đất | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
uyen199 |  | Trường MN Long Hưng | DGD | Long Hưng | 0.36 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang lập hồ sơ giao đất | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1232 |  | Chùa Từ Bi | TON | Phước Tân | 0.09 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng, đất do dân tự nguyện hiến đất cho chùa | Công văn số 280/BTG-PC ngày 17/4/2015 (Giấy chứng nhận số 02/GCN-BTG ngày 6/01/2010) | trình hủy nghị quyết | HT
bienhoa1212 |  | Cơ sở Phan xi cô | TON | Long Bình | 0.25 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1213 |  | Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm | TON | Long Bình | 0.21 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1217 |  | Niệm Phật Đường Long Hưng | TON | Long Hưng | 0.4 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở tôn giáo | Chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở tôn giáo | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1308 |  | Họ đạo Cao Đài Tân Hạnh (CĐTN) | TON | Tân Hạnh | 0.37 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDD 2022 | HT
bienhoa1187 |  | Tịnh xá Ngọc Pháp | TON | Hiệp Hòa | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đã có hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Đã có hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1207 |  | Cơ sở Hóa An (nay là Giáo xứ Hóa An) | TON | Hóa An | 0.4 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cập nhật điều chỉnh lại QHSDD 2030 để giao đất | Cập nhật điều chỉnh lại QHSDD 2030 để giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1215 |  | Chùa Long Phú | TON | Long Bình Tân | 0.53 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Cơ sở hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1222 |  | Nhà thờ Tân Cang (Giáo xứ Tân Cang) | TON | Phước Tân | 1.22 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | cơ sở có hiện trạng | cơ sở có hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1256 |  | Tịnh thất Quan Âm | TON | Phước Tân | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | cơ sở có hiện trạng | cơ sở có hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1281 |  | Hội trường giáo xứ Thiên Bình (Giáo xứ Thiên Bình) | TON | Tam Phước | 0.46 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1286 |  | Nhà dòng giáo xứ Long Đức (Trường MG Long Đức 1) | TON | Tam Phước | 0.1 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1298 |  | Nhà thờ giáo xứ Đại Lộ (Giáo xứ Đại Lộ) | TON | Tân Biên | 0.3 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1299 |  | Dòng Nữ Tu Đa Minh Thái Bình (Trường mầm non) | TON | Tân Biên | 0.18 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1330 |  | Nhà Giáo lý Giáo xứ Bình Hải (Giáo xứ Bình Hải) | TON | Tân Tiến | 0.01 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1339 |  | Chùa Tịnh Châu Như Ý | TON | Thống Nhất | 0.04 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1340 |  | Chùa Pháp Bửu | TON | Thống Nhất | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1341 |  | Tịnh Thất Bửu Minh | TON | Trảng Dài | 0.04 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1352 |  | Nhà Thờ Tin Lành (Chi hội Tin Lành Bên Hòa) | TON | Trung Dũng | 0.07 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng |  | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1292 |  | Tịnh thất Liên Thanh | TON | Tam Phước | 0.16 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Cơ sở tôn giáo hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1295 |  | Chùa Phước Long | TON | Tam Phước | 0.49 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đã có hiện trạng | Đã có hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1711 |  | Thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang | TON | Long Bình | 1.01 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đang xin giao đất cấp giấy | Đang xin giao đất cấp giấy | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1409 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP6 | DSH | Trung Dũng | 0.02 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA |  |  | Đất thu hồi giao thành phố quản lý, UBND phường đã lập hồ sơ chủ trương đầu tư, hiện đang lập hồ sơ giao đất cho phường |  | TB số 509/TB-UBND ngày 2/8/2017 vv kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các Vp khu phố | trình hủy nghị quyết | HT
bienhoa1389 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP5 | DSH | Tân Hiệp | 0.05 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đã có hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Đã có hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1371 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc khu phố Nhị Hòa | DSH | Hiệp Hòa | 0.06 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đất công của phường, đưa vào kế hoạch để giao đất | Đất công của phường, đưa vào kế hoạch để giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1368 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP 2 | DSH | An Hòa | 0.16 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Chưa được giao đất | Chưa được giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1402 |  | Văn phòng khu phố 7 | DSH | Tân Phong | 0.02 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | đã có hiện trạng, đang xin giao đất | đã có hiện trạng, đang xin giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa33333 |  | Văn phòng khu phố 2 | DSH | Bửu Hòa | 0.04 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đất công của phường, đưa vào kế hoạch để giao đất | Đất công của phường, đưa vào kế hoạch để giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa1438 |  | Nhà từ đường | TIN | Bửu Long | 1.6 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | UBND phường báo đang lập thủ tục giao đất | UBND phường báo đang lập thủ tục giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT
bienhoa36 |  | Trung Đoàn Cảnh sát cơ động và Trung tâm huấn luyện Quân sự Thể dục thể thao | CAN | Tân Phong | 26.24 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định thu hồi đất số 3102/UBND ngày 9/7/2004 của UBND tỉnh và QĐ số 1484/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 vv thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án |  | Quyết định thu hồi đất số 3102/UBND ngày 9/7/2004 của UBND tỉnh và QĐ số 1484/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 vv thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa1120 |  | Trụ sở Công an phường An Hòa | CAN | An Hòa | 0.05 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã hoàn tất xét tái định cư cho 01/01 hộ trên khu đất | Đã hoàn tất xét tái định cư cho 01/01 hộ trên khu đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa56 |  | Khu công nghiệp Amata (mở rộng) | SKK | Long Bình | 53.29 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Theo Quyết định số 3966 ngày 3/12/2013 của UBND Tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Amata và Công văn số 4734/UBNT-ĐT ngày 22/6/2015 của UBND Tỉnh vv chấp thuận cho Công ty cổ phần Amata đầu tư mở rộng KCN Amata. | Hiện tại, đã được giao thuê 486,93 ha, phần diện tích còn lại đang thực hiện bồi thường và đang kiểm kê kiểm đếm. | Theo Quyết định số 3966 ngày 3/12/2013 của UBND Tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Amata và Công văn số 4734/UBNT-ĐT ngày 22/6/2015 của UBND Tỉnh vv chấp thuận cho Công ty cổ phần Amata đầu tư mở rộng KCN Amata. | '-Giai đoạn IIE (26,08ha): QĐ cho thuê đất số 2507/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh (dt 0,78ha); phần dt còn lại nguồn gốc đất Trung tâm lâm nghiệp, tuy nhiên chưa hoàn thành công tác bồi thường do có hơn 100 hộ đang sinh sống | QĐTHO
bienhoa58 |  | KCN Hố Nai giai đoạn II | SKK | Long Bình; Phước Tân | 101.53 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ thu hồi đất số 2250/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 (0,4 ha) của các hộ gia đình cá nhân tại phường Long Bình. Quyết định thu hồi đất số 3946/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh |  | QĐ thu hồi đất số 2250/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 (0,4 ha) của các hộ gia đình cá nhân tại phường Long Bình. Quyết định thu hồi đất số 3946/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh | - Giai đoạn IIIB (27,21ha): đã có quyết định thu hồi đất 24,79ha | QĐTHO
bienhoa61 |  | Khu công nghiệp Giang Điền | SKK | Tam Phước | 73.42 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định thu hồi đất số 4018/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh |  | Quyết định thu hồi đất số 4018/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa65 |  | Cụm công nghiệp Dốc 47 | SKN | Tam Phước | 31.2 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định 2754/Quyết định-UBND ngày 11/9/2015 của UBND Tỉnh vv duyệt điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000 cụm CN Dốc 47 khoảng 9 ha sang đất ở (KDC - TM phục vụ công nhân, người lao động) |  | Quyết định 2754/Quyết định-UBND ngày 11/9/2015 của UBND Tỉnh vv duyệt điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000 cụm CN Dốc 47 khoảng 9 ha sang đất ở (KDC - TM phục vụ công nhân, người lao động) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa69 |  | Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên | TMD | An Hòa | 179.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Công văn số 19 ngày 31/3/2015 của Cty CP Thành phố Du lịch sinh thái Sơn Tiên đăng ký nhu cầu sử dụng đất; Quyết định thu hồi đất số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh | Đã hoàn thành xong bồi thường khoảng 177ha, còn lại 3ha đang thực hiện bồi thường | Công văn số 19 ngày 31/3/2015 của Cty CP Thành phố Du lịch sinh thái Sơn Tiên đăng ký nhu cầu sử dụng đất; Quyết định thu hồi đất số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa85 |  | Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở của KCN AMATA | TMD | Long Bình | 2.17 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định thu hồi đất số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh | Đã có quyết định thu hồi đất 2,17ha (đã hoàn thành bồi thường 1,73ha, diện tích còn lại đang bồi thường và xác nhận hoàn thành công tác bồi thường 0,44ha) | Quyết định thu hồi đất số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa126 |  | Trạm xăng dầu Long Bình (Tổng Cty Tín Nghĩa) | TMD | Long Bình | 0.2 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định thu hồi đất số 3102/QĐ-UBND ngày 9/7/2004 của UBND tỉnh |  | Quyết định thu hồi đất số 3102/QĐ-UBND ngày 9/7/2004 của UBND tỉnh | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
bienhoa161 |  | Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai) | SKC | Phước Tân | 1.2 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã có Quyết định thu hồi đất | Đã có Quyết định thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
ngan103 |  | Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy tại xã Tam Phước (Công ty Tiến Lộc) | SKC | Tam Phước | 5.2 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang lập thủ tục chuyển mục đích tại Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang lập thủ tục chuyển mục đích tại Sở Tài nguyên và Môi trường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa200 |  | Trung tâm VH-TT phường Tân Tiến | DVH | Tân Tiến | 0.47 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | DNTN Thiên Nhiên đã thỏa thuận bồi thường cho cty Minh Tiến Tân 1,9tỷ chi phí đầu tư vào đất, đã xây dựng mới trung tâm văn hóa phường và bàn giao cho UBND phường quản lý, Tuy nhiên đến nay chưa xử lý nội dung hủy qd giao đất của Cty Minh Tiến Tân giao cho DNTN Thiên Nhiên để hoàn thiên các hạng mục của Trung tâm văn hóa thể thao phường | Đã có quyết định thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
bienhoa223 |  | Mở rộng khu điều trị bắt buộc | DYT | Tân Phong | 0.8 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | 09/18 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 09 hộ còn lại đang thực hiện công tác bồi thường | 09/18 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 09 hộ còn lại đang thực hiện công tác bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa227 |  | Trạm y tế phường An Bình | DYT | An Bình | 0.2 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 37418/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 | Khởi công ngày 28/12/2020 và hiện nay đang trong quá trình thi công gói thầu xây lắp dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021 | Quyết định số 37418/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 | giữ lại để cấp giấy | QĐTHO
bienhoa258 |  | Trường THCS,THPT Tân Hòa | DGD | Tân Hòa | 0.92 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định thu hồi đất số 1238/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh | Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu giao đất trình UBND tỉnh | Quyết định thu hồi đất số 1238/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa266 |  | Trường THCS Bình Đa (vị trí TH Trần Quốc Tuấn) | DGD | Bình Đa | 1.45 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 7314/UBND-KTN ngày 22/6/2017 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận diện tích hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng trường THCS Bình Đa tại phường Bình Đa | Đang lập hồ sơ giao đất Đã xây dựng hiện trạng xong |  | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa268 |  | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | DGD | Bửu Long | 1.51 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản só 11624/UBND-ĐT ngày 16/92019 của UBND TP V.v xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ (nay điều chỉnh thành dự án Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) tại phường Bửu Long | Tổng số hộ giải tỏa: 72 hộ. Giải tỏa trắng: 57 hộ, còn lại 14 hộ giải tỏa một phần. - Đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường 72/72 hộ. - 68 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng (22 hộ chính, 32 hộ phụ, 14 hộ giải tỏa một phần). - Diện tích đã bàn giao mặt bằng là 1,47ha/1,5ha. Đạt tỷ lệ 98%. | VB số 833/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Quyết định số 5156/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 VB số 833/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng | 0,65 đã hoàn thành công tác bồi thường | QĐTHO
bienhoa277 |  | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | DGD | Quyết Thắng | 0.73 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Tổng số hộ 32 hộ và 2 tổ chức (16 GTT, 16 GT 1 phần). + Đã phê duyệt phương án bồi thường 25/32 hộ + 2 tổ chức (còn lại 07 hộ chưa phê duyệt). + Đã bàn giao mặt bằng: 0,256 ha/0,72 ha (35,56%) tương ứng 21/34 hộ (bao gồm 2 tổ chức), còn lại 0,464ha (64,44%) chưa bàn giao mặt bằng. | + Tổng số hộ 32 hộ và 2 tổ chức (16 GTT, 16 GT 1 phần). + Đã phê duyệt phương án bồi thường 25/32 hộ + 2 tổ chức (còn lại 07 hộ chưa phê duyệt). + Đã bàn giao mặt bằng: 0,256 ha/0,72 ha (35,56%) tương ứng 21/34 hộ (bao gồm 2 tổ chức), còn lại 0,464ha (64,44%) chưa bàn giao mặt bằng. | QĐ số 1090/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; QĐ số 1091/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; QĐ số 1092/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND TP Biên Hòa | QĐTHO
bienhoa283 |  | Trường THCS Tân Biên | DGD | Tân Biên | 1.3 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 18 hộ và 02 tổ chức - Diện tích thu hồi đất 1,3/1,3ha - 02 tổ chức đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,6/1,3ha). | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa284 |  | Trường THCS Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 1.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 VB số 9405/UBND-ĐT ngày 31/07/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận công tác bồi thường dự án | + Đã phê duyệt bồi thường 15/15 hộ. + Diện tích thu hồi đất 1,5/1,5ha | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 VB số 9405/UBND-ĐT ngày 31/07/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận công tác bồi thường dự án | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa290 |  | Trường THCS Tân Phong | DGD | Tân Phong | 1.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đang triển khai thi công xây dựng công trình. + Đã ban hành Thông báo thu hồi đất . + Đã phê duyệt phương án bồi thường 42/42 hộ (40 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1,55ha). + Diện tích thu hồi đất 1,6/1,6ha | + Đang triển khai thi công xây dựng công trình. + Đã ban hành Thông báo thu hồi đất . + Đã phê duyệt phương án bồi thường 42/42 hộ (40 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1,55ha). + Diện tích thu hồi đất 1,6/1,6ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa296 |  | Trường THCS Thống Nhất | DGD | Thống Nhất | 1.1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Văn bản số 8365/UBND-ĐT ngày 13/7/2017 của UBND TP về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng trường THCS Thống Nhất tại phường Thống Nhất - Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 4/03/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất thực hiện dự án | Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 4/03/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất thực hiện dự án | Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 4/03/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất thực hiện dự án | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa273 |  | Trường THCS Long Bình Tân (mở rộng) | DGD | Long Bình Tân | 0.48 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo số 289/TB-UBND ngày 09/05/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư xây dựng | Đang lập hồ sơ giao đất | Thông báo số 289/TB-UBND ngày 09/05/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư xây dựng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa310 |  | Trường Tiểu học Hóa An 2 | DGD | Hóa An | 0.85 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 05/05 hộ. + Diện tích đất thu hồi: 0,85/0,85ha | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 05/05 hộ. + Diện tích đất thu hồi: 0,85/0,85ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa307 |  | Trường TH Trần Văn Ơn (mở rộng) | DGD | Bửu Hòa | 1.3 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 15/15 hộ. - Diện tích thu hồi đất 1,3/1,3ha. | Quyết định số 8451/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa335 |  | Trường TH Tân Tiến A | DGD | Tân Tiến | 1.3 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa (lần 1) - VB số 4691/UBND-ĐT ngày 24/04/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án (1,27 ha) | Đang lập hồ sơ giao đất | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa (lần 1) VB số 4691/UBND-ĐT ngày 24/04/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án (1,27 ha) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa336 |  | Trường TH Phan Đăng Lưu | DGD | Thanh Bình | 0.51 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiên bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trường TH Phan Đăng Lưu tại phường Thanh Bình | + Tổng số hộ: 30 hộ và 01 tổ chức (30 hộ GTT) + Đã phê duyệt phương án bồi thường: 30 hộ và 01 tổ chức (23 hộ được xét TĐC, đã có 21/23 hộ đã thông qua HĐBT về xét tái định cư (QĐ đợt 1 phê duyệt 11 hộ), còn lại 02 hộ chưa được HĐBT thành phố thông qua xét tái định cư). + Diện tích thu hồi đất 0,51/0,51ha | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa338 |  | Trường TH Nguyễn Thái Học | DGD | Trảng Dài | 1.01 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/07/2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng VB số 8777/UBND-ĐT ngày 19/7/2019 của UBND thành phố về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án ((0,72 ha) | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 26/26 hộ - Diện tích đất thu hồi 1,01/1,01ha. - Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng: 19/26 hộ, diện tích 0,8/1,01 ha. | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/07/2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng VB số 8777/UBND-ĐT ngày 19/7/2019 của UBND thành phố về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án ((0,72 ha) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa339 |  | Trường TH Lê Văn Tám | DGD | Quang Vinh | 1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/09/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng |  | Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/09/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa322 |  | Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng) | DGD | Quyết Thắng | 0.16 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | DĐã có quyết định thu hồi | Đã có thông báo thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | TBTHO
bienhoa320 |  | Trường TH Phước Tân | DGD | Phước Tân | 1.03 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | đang lập hồ sơ giao đất | đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa1052 |  | Trường MN công lập (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) | DGD | Thống Nhất | 0.55 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã có phê duyệt phương án bồi thường 3 hộ + 1 tổ chức/4 hộ + 02 tổ chức. + Diện tích thu hồi đất 0,546/0,55ha + Đang trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất | + Đã có phê duyệt phương án bồi thường 3 hộ + 1 tổ chức/4 hộ + 02 tổ chức. + Diện tích thu hồi đất 0,546/0,55ha + Đang trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa334 |  | Trường TH Tân Phong | DGD | Tân Phong | 1.78 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. - Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. - Đã thông qua HĐBT 06 hộ + 01 tổ chức /06 hộ + 01 tổ chức, với diện tích 1,78/1,78ha. - Đã trình Phê duyệt phương án bồi thường. - Đã nhận mặt bằng 1,45/1,78 ha (đất công), đạt tỷ lệ 81% | - Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. - Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. - Đã thông qua HĐBT 02 hộ/02 hộ, với diện tích 0,67/0,67ha. - Đã trình Phê duyệt phương án bồi thường 2/2 hộ. - Đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa395 |  | Trường Mẫu giáo Tân Phong | DGD | Tân Phong | 0.67 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | NQ số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) VB số 13508/UBND-ĐT ngày 01/11/2017 của UBND thành phố về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | - Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. - Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. - Đã thông qua HĐBT 02 hộ/02 hộ, với diện tích 0,67/0,67ha. - Đã trình Phê duyệt phương án bồi thường 2/2 hộ. - Đã có quyết định thu hồi đất | NQ số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) VB số 13508/UBND-ĐT ngày 01/11/2017 của UBND thành phố về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa447 |  | Bến Xe Biên Hòa 2 | DGT | Phước Tân | 2.33 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 14/09/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 14/05/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án. Quyết định số 1181a/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 | đã hoàn thành công tác bồi thường dt 2,27ha | Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 14/09/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 14/05/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án. Quyết định số 1181a/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa495 |  | Hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51 | DGT | An Hòa | 1 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai vể thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 |  | Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai vể thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa498 |  | Đường số 3 (đường từ khu dân cư An Hòa đi đường số 4-KCN) | DGT | An Bình | 2 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 901/TB-UBND ngày 31/8/2012; Thông báo thu hồi đất số 696, 697/TB-UBND ngày 20/8/2012; | Đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 dt 0,2ha | Thông báo thu hồi đất số 901/TB-UBND ngày 31/8/2012; Thông báo thu hồi đất số 696, 697/TB-UBND ngày 20/8/2012; | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa511 |  | Hương Lộ 2 (đoạn 1 từ QL 51 đến cầu Long Hưng) | DGT | An Hòa | 12 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô địa điểm khoảng 12,07ha và cho phép tiếp tục thu hồi đất tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; | - Đến nay đã thu hồi được 4,3ha | - HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô địa điểm khoảng 12,07ha và cho phép tiếp tục thu hồi đất tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; - Đến nay đã thu hồi được 4,3ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa525 |  | Đường Đỗ Văn Thi (mở rộng đoạn 1) | DGT | Hiệp Hòa | 2.75 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định 2327/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi tại xã Hiệp Hòa (đợt 3) Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án | + Đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + Đã phê duyệt phương án bồi thường 190/190 hộ. + Diện tích thu đất 2,75/2,75ha | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa531 |  | Đường vào trường THCS Phan Bội Châu | DGT | Long Bình | 1.03 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 27/08/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 62/62 hộ + Diện tích thu hồi đất 1,03/1,03ha + Các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đã giao toàn bộ mặt bằng cho Công ty XD số 2 | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 27/08/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa550 |  | Đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa (Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp) | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 24.16 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã xây dựng xong, công ty chưa hoàn thành thủ tục giao đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa554 |  | Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện kiểm sát) | DGT | Quang Vinh | 0.36 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định 1655/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi phường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm phường Quang vinh | Đã có quyết định thu hồi đất |  | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa555 |  | Đường vào Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | DGT | Quyết Thắng | 0.34 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 9620/UBND-ĐT ngày 5/8/2019 của UBND TP biên hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng Đường vào trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 28/28 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,34/0,34ha | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 28/28 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,34/0,34ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa565 |  | Hương lộ 21 | DGT | Tam Phước | 1.1 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa568 |  | Đường vào Trạm bơm tăng áp | DGT | Tam Phước | 0.03 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa574 |  | Đường vào trường THCS Lê Quang Định (HT) | DGT | Tân Hiệp | 0.42 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã thi công hoàn chỉnh khu vực đã giải phóng mặt bằng, từ đầu tuyến đến cổng Trường THCS Lê Quang Định. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 15/15 hộ + Diện tích tích thu hồi đất 0,42/0,42ha + Đã bàn giao mặt bằng: 8/15 hộ, tỷ lệ 53%. Vướng lại 07 hộ bên trái tuyến và 03 hộ cuối tuyến lấn ranh (đang tháo dỡ và di dời). | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa584 |  | Mở rộng đường Trương Định (khu vực mũi tàu) | DGT | Tân Mai | 0.05 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND TP BH về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo đường Trương Định phường Tân Mai | + Đang thi công xây dựng công trình. + Diện tích thu hồi đất 0,05/0,05ha | + Đang thi công xây dựng công trình. + Diện tích thu hồi đất 0,05/0,05ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa591 |  | Đường vào trường THCS Tân Phong | DGT | Tân Phong | 0.24 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án + Phê duyệt phương án bồi thường 16/16 hộ (12 hộ đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,20/0,23ha ) + Diện tích thu hồi đất 0,24/0,24ha | + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án + Phê duyệt phương án bồi thường 16/16 hộ (12 hộ đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,20/0,23ha ) + Diện tích thu hồi đất 0,24/0,24ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa593 |  | Đường vào trường TH Tân Tiến A | DGT | Tân Tiến | 0.47 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Đã phê duyệt phương án bồi thường | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 35/35 hộ. + Diện tích thu hồi đất 0,47/0,47ha + Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng (97%): 34/35 hộ, |  | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa594 |  | Đường Lưu Văn Viết | DGT | Tân Tiến | 0.88 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Quyết định số 2685, 2717/QĐ-UBND ngày 18, 19/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. | + Đang triển khai thi công + Đã có thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 119/119 hộ + Diện tích thu hồi đất 0,88/0,88ha + Đã bàn giao mặt bằng 112/119 hộ. Mặt bằng đạt khoàng 94%. Hoàn thành xét TĐC cho 12 hộ GTT). Còn vướng lại 07 hộ (đã có quyết định cưỡng chế 03 hộ Tú, Tiếp, Mai. 04 hộ đang vận động bàn giao mặt bằng và kiến nghị lại giá. | + Đang triển khai thi công + Đã có thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 119/119 hộ + Diện tích thu hồi đất 0,88/0,88ha + Đã bàn giao mặt bằng 112/119 hộ. Mặt bằng đạt khoàng 94%. Hoàn thành xét TĐC cho 12 hộ GTT). Còn vướng lại 07 hộ (đã có quyết định cưỡng chế 03 hộ Tú, Tiếp, Mai. 04 hộ đang vận động bàn giao mặt bằng và kiến nghị lại giá. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa601 |  | Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn | DGT | Thanh Bình | 0.01 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã phê duyệt phương án bồi thường 06/06 hộ |  | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa604 |  | Đường D9 (nối đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Hoa) | DGT | Thống Nhất | 1.87 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | + Đã có quyết định thu hồi đất + Đã phê duyệt phương án bồi thường 2 hộ + 3 tổ chức/02 hộ + 3 tổ chức. + Đã bàn giao mặt bằng 5.582,7/16.532,8 m2 , đạt 34%. Còn 10.950,1 m2 đất do Công ty CP tập đoàn Tân Mai đã hết hạn thuê và đã có quyết định cưỡng chế. + Đang thẩm định nhu cầu sử dụng đất. | + Đã có quyết định thu hồi đất + Đã phê duyệt phương án bồi thường 2 hộ + 3 tổ chức/02 hộ + 3 tổ chức. + Đã bàn giao mặt bằng 5.582,7/16.532,8 m2 , đạt 34%. Còn 10.950,1 m2 đất do Công ty CP tập đoàn Tân Mai đã hết hạn thuê và đã có quyết định cưỡng chế . + Đang thẩm định nhu cầu sử dụng đất. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | + Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
bienhoa513 |  | Đường Nguyễn Tri Phương nâng cấp mở rộng | DGT | Bửu Hòa | 2.63 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - QĐ số 792/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v Phê duyệt giá đất của dự án. | - Đã có quyết định thu hồi đất - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt giá đất dự án. - Trung tâm PTQĐ đang tổng hợp hồ sơ trình thẩm định PABT | - Đã có quyết định thu hồi đất - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt giá đất dự án. - Trung tâm PTQĐ đang tổng hợp hồ sơ trình thẩm định PABT | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | - QĐ số 792/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v Phê duyệt giá đất của dự án.
ngan2 |  | Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An | DGT | Hóa An | 0.15 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa606 |  | Đường vào trạm bơm số 1 | DGT | Thống Nhất | 0.02 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, chờ lập hồ sơ giao đất chung với trạm bơm | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa522 |  | Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) | DGT | Bửu Long | 17.64 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Chủ trương đầu tư: Nghị Quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. - Quyết định duyệt dự án đầu tư: Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể. | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 286/587 hộ. - Diện tích thu hồi đất 9,8/17,64ha. - Hiện nay, xác nhận nguồn gốc nhà đất chậm do các thửa đất có nhiều biến động ngoài hiện trạng thực tế, các hộ dân mua bán giấy tay, nhiều hộ dân cùng xây dựng nhà trên một thửa đất. | #N/A | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | - Chủ trương đầu tư: Nghị Quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. - Quyết định duyệt dự án đầu tư: Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể.
bienhoa636 |  | Trạm bơm tăng áp và hệ thống cấp nước Thiện Tân (gđ 2) | DTL | Tân Biên, Long Bình | 2.33 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa648 |  | Dự án Xử lý nhà máy nước thải tại phường Hố Nai | DTL | Hố Nai | 1.7 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất, đang lập thủ tục giao đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa650 |  | Nhà máy xử lý nước thải số 2 | DTL | Tam Hiệp | 2.4 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa680 |  | Tuyến cống thoát nước hạ lưu khu TĐC dự án QL 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa (Công ty Đồng Thuận) | DTL | Phước Tân | 0.16 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 118/TB-UBND ngày 4/2/2013 của UBND TP Đã có quyết định thu hồi đất năm 2019 | Đã hoàn thành công tác bồi thường | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Thông báo thu hồi đất số 118/TB-UBND ngày 4/2/2013 của UBND TP Đã có quyết định thu hồi đất năm 2019
bienhoa681 |  | Mương thoát nước cho khu công nghiệp Giang Điền | DTL | Phước Tân, Tam Phước | 0.09 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa684 |  | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong | DTL | Tam Phước | 0.96 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 5964/TB-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Thông báo thu hồi đất số 5964/TB-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa698 |  | Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối | DNL | Bửu Hòa; Hóa An; Tân Hạnh | 16.11 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã bàn giao mặt bằng 24/24 móng trụ, 359,m5/359.5m cáp ngầm cho Chủ đầu tư để thi công | Đã có thông báo thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa695 |  | Trạm Biến áp 110 kV Giang Điền và đường dây đấu nối | DNL | Phước Tân, Tam Phước | 0.75 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | VB số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Giang Điền | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết đĩnh thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | VB số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Giang Điền
bienhoa727 |  | Chợ Hóa An (mở rộng) | DCH | Hóa An | 0.67 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư,; + Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ; | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 06/08 hộ. + Diện tích đất thu hồi 0,4/0,88ha | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 06/08 hộ. + Diện tích đất thu hồi 0,4/0,88ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | + Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư,; + Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ;
bienhoa7333 |  | Mở rộng chợ Sặt | DCH | Tân Biên | 0.09 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa744 |  | Mở rộng đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | DDT | Hiệp Hòa | 1.17 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã có Quyết định thu hồi đất -11/12 hộ đã nhận tiền bồi thường. | - Đã có Quyết định thu hồi đất -11/12 hộ đã nhận tiền bồi thường. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có thông báo thu hồi đất
bienhoa743 |  | Đền Quốc Tổ Hùng Vương (mở rộng) | DDT | Bình Đa | 0.02 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã thực hiện xong bồi thường và thu hồi đối với cty Bihimex | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa751 |  | Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên | ODT | An Hòa | 8.05 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa755 |  | Khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | ODT | An Hòa | 0.32 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa757 |  | Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa) | ODT | Hiệp Hòa | 23.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | Đã có quyết định thu hồi đất khoảng 22,72ha | Trùng với dự án Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa) | Kiểm tra lại diện tích thu hồi | QĐTHO | Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
bienhoa904 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư 4,20 ha | ODT | Tân Hạnh | 4.2 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đang thi công xây dựng công trình. - Tổng số hộ: 51 hộ (GTT 04 hộ) với diện tích thu hồi 4,2ha. Trong đó: + Phần thu hồi 3,05ha: 27/27 hộ đã phê duyệt PABT, đã bàn giao mặt bằng 17/27 hộ với DT 2,0/3,05ha. Còn lại 10/27 hộ chưa bàn giao mặt bằng. + Phần thu hồi 1,15ha: Đã có thông báo thu hồi đất 37/38 hộ, đã kiểm đếm 23/38hộ, còn lại 15 hộ chưa kiểm đếm. | - Đang thi công xây dựng công trình. - Tổng số hộ: 51 hộ (GTT 04 hộ) với diện tích thu hồi 4,2ha. Trong đó: + Phần thu hồi 3,05ha: 27/27 hộ đã phê duyệt PABT, đã bàn giao mặt bằng 17/27 hộ với DT 2,0/3,05ha. Còn lại 10/27 hộ chưa bàn giao mặt bằng. + Phần thu hồi 1,15ha: Đã có thông báo thu hồi đất 37/38 hộ, đã kiểm đếm 23/38hộ, còn lại 15 hộ chưa kiểm đếm. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa902 |  | Khu dân cư và Tái định cư Tân Biên 2 (Cty Tín Nghĩa) | ODT | Tân Biên | 0.23 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định giao đất số 4617/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 6/6/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh QD 4617 | phần diện tích 0,23ha quy hoạch đất giao thông chưa hoàn thành công tác bồi thường | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Quyết định giao đất số 4617/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 6/6/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh QD 4617
bienhoa914 |  | Khu Tái định cư Tân Phong 2 | ODT | Tân Phong | 1.33 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. + QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 phê duyệt BCKTKT. Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND TP về việc phê duyệt giá đất cụ thể, | + Tổng số hộ: 06 hộ (GTT 02 hộ). + Đã có thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt giá đất cụ thể + Diện tích thu hồi đất 1,0/1,0ha + Đã trình HĐBT thông qua PABT 06/06 hộ. | + Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. + QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 phê duyệt BCKTKT. Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND TP về việc phê duyệt giá đất cụ thể, | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | + Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. + QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 phê duyệt BCKTKT. Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND TP về việc phê duyệt giá đất cụ thể,
bienhoa928 |  | Khu tái định cư số 83 (ban QLDA) | ODT | Trảng Dài | 4.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Đất thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý | UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị giao lại cho thành phố lập dự án khu tái định cư | Do chưa duyệt chủ trương đầu tư nên chưa triển khai các công tác thu hồi đất. (Chờ TTPTQĐ tỉnh bàn giao mặt bằng cho UBND thành phố, thực hiện các bước theo quy định). | UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị giao lại cho thành phố lập dự án khu tái định cư | QĐTHO | Đất thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý
bienhoa767 |  | Khu dân cư, tái định cư số 15 (phục vụ Dự án đường kết nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa | 1.8 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã phê duyệt PABT 23/23 hộ. + Diện tích thu hồi đất 1,8/1,8ha | Đã có thông báo thu hồi đất | 0 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa768 |  | Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên | ODT | Tân Biên | 0.97 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất. - Đất công do UBND phường quản lý, tuy nhiên còn vướng lại một số hộ lấn chiếm. UBND phường Tân Biên đang chủ trì xử lý - Đang thực hiện đo vẽ Bản đồ và cắm mốc phân lô. | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất. | QĐTHO | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020
bienhoa995 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư dự án cầu Đồng Nai và kinh doanh (Công ty An Hưng Phát) | ODT | Long Bình Tân | 0.12 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Hiện tại Tòa án cấp cao đang thụ lý phúc thẩm của hộ dân |  | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa915 |  | Khu tái định cư phường Quang Vinh | ODT | Quang Vinh | 0.55 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã khởi công xây dựng công trình. - Tổng số hộ: 24 hộ, số hộ giải tỏa trắng: 20 hộ, giải tỏa 1 phần: 4 hộ - Đã phê duyệt PABT 24/24 hộ, 23/24 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với diện tích 0,53/0,55ha, đạt khoảng 96%. 01 hộ còn lại đang xử lý khó khăn, vướng mắc do chênh lệch diện tích thu hồi đất. Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án và đã lập hồ sơ giao đất đợt 1. | Đã có thông báo thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa1053 |  | Khu tái định cư (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) | ODT | Thống Nhất | 0.76 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Đã có thông báo thu hồi đất + Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. | -Tổng số số hộ 70 hộ (GTT 50 hộ, GT 1 phần 20 hộ). - Đã có thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt PABT 69/70 hộ. - Diện tích đất thu hồi 0,76/0,76ha - Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu SDĐ của dự án (vb 314/VBTĐ-STNMT ngày 28/10/2020). | + Đã có thông báo thu hồi đất + Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | + Đã có thông báo thu hồi đất + Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể.
bienhoa933 |  | Khu dân cư và tái định cư số 55 (xây dựng hạ tầng) | ODT | Tân Hiệp | 4.64 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 thu hồi đất do Trung tâm huấn nghệ cô nhi và UBND phường Tân Hiệp quản lý, giao UBND thành phố Biên Hòa quản lý | + Đã triển khai thi công xây dựng công trình. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 1/1 tổ chức + Diện tích thu hồi đất 4,26/4,26ha + Đã có quyết định giao đất. + Đang triển khai công tác Bản đồ phân lô. | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 thu hồi đất do Trung tâm huấn nghệ cô nhi và UBND phường Tân Hiệp quản lý, giao UBND thành phố Biên Hòa quản lý | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 thu hồi đất do Trung tâm huấn nghệ cô nhi và UBND phường Tân Hiệp quản lý, giao UBND thành phố Biên Hòa quản lý
ngan340 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư | ODT | Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình | 2.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Quyết định duyệt dự án: 4474/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư số 2661/QĐ-UBND ngày 25/5/2020. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể. | - Tổng số số hộ 60 hộ (GTT 46 hộ, GT 1 phần 14 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 55/60 hộ. - Đã nhận mặt bằng 1,0/2,6 ha đất công), đạt tỷ lệ 38%. | - Tổng số số hộ 60 hộ (GTT 46 hộ, GT 1 phần 14 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 55/60 hộ. - Đã nhận mặt bằng 1,0/2,6 ha đất công), đạt tỷ lệ 38%. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | - Quyết định duyệt dự án: 4474/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư số 2661/QĐ-UBND ngày 25/5/2020. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể.
bienhoa1006 |  | Khu tái định cư số 37 | ODT | Long Bình Tân | 4.8 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa - Văn bản số 12360/UBND-ĐT ngày 01/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân. - Văn bản số 8375/UBND-ĐT 30/6/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư tại phường Long Bình Tân (khu đất 4,8ha của Kho I250). | - Đã khảo sát thực địa để lập phương án thi công công tác đo vẽ bản đồ, + Đang trình duyệt chủ trương đầu tư | - NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa - Văn bản số 12360/UBND-ĐT ngày 01/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân. - Văn bản số 8375/UBND-ĐT 30/6/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư tại phường Long Bình Tân (khu đất 4,8ha của Kho I250). | - Đã khảo sát thực địa để lập phương án thi công công tác đo vẽ bản đồ, + Đang trình duyệt chủ trương đầu tư | QĐTHO | - NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa - Văn bản số 12360/UBND-ĐT ngày 01/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân. - Văn bản số 8375/UBND-ĐT 30/6/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư tại phường Long Bình Tân (khu đất 4,8ha của Kho I250).
bienhoa773 |  | Khu dân cư cho người có thu nhập thấp (Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty Tràng An) | ODT | Tam Phước | 46.56 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 2850 ngày 6/9/2013 của UBND Tỉnh duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; QĐ thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 đc diện tích thu hồi của QĐ 2769 | Diện tích thực hiện xong công tác bồi thường: 35,16ha Diện tích tự thỏa thuận 5,39ha | Quyết định số 2850 ngày 6/9/2013 của UBND Tỉnh duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; QĐ thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 đc diện tích thu hồi của QĐ 2769 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Quyết định số 2850 ngày 6/9/2013 của UBND Tỉnh duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; QĐ thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 đc diện tích thu hồi của QĐ 2769
bienhoa805 |  | Khu dân cư Long Hưng | ONT | Long Hưng | 12.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng | - Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 - Đang lập thủ tục điều chỉnh dự án theo văn bản số 4580/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh ĐN V/v chủ trương điều chỉnh diên tích tách ra khỏi ranh các dự án thuộc khu đô thị kinh tế mở Long Hưng | QĐTHO | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng
bienhoa821 |  | Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành) | TMD | Phước Tân | 3.34 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh | Đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 2 nền biệt thự sang đất tái định cư để bố trí tái định cư cho hộ dân bị thu hồi đất trong diện tích 3,34ha | Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh
bienhoa823 |  | Khu dân cư và tái định cư số 44 (Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát) | ODT | Phước Tân | 12.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | VB số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh đồng nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | Đã ban hành quyết định thu hồi đất | VB số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh đồng nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | VB số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh đồng nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
bienhoa841 |  | Khu dân cư theo QL1 tránh TP Biên Hòa (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 10.42 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định giao đất số 421/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 (diện tích 2,61 ha) | UBND tỉnh điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 13027/UBND-KTN ngày 28/10/2020 đến tháng 9/2022 hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng Đã nhận bàn giao mặt bằng 4,6ha | Quyết định giao đất số 421/Quyết định-UBND ngày 19/2/2014 (diện tích 2,61 ha) | UBND tỉnh điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 13027/UBND-KTN ngày 28/10/2020 đến tháng 9/2022 hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng Đã nhận bàn giao mặt bằng 4,6ha | QĐTHO | Quyết định giao đất số 421/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 (diện tích 2,61 ha)
bienhoa964 |  | Khu dân cư - TMDV số 22 (Công ty Phúc Hiếu) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 19 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh đã ban hành giá đất cụ thể tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày23/04/2021 | Đã ban hành quyết định thu hồi đất Đã được giao đất (đợt 1) tại Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 | Đã có quyết định thu hồi đất 1 phần diện tích 3,1 ha Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh đã ban hành giá đất ụ thể tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày23/04/2021 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh đã ban hành giá đất cụ thể tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày23/04/2021
bienhoa975 |  | Khu dân cư số 3 | ODT | Bửu Long | 36.51 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Tên cũ: Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư số 26 (Tổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai) Quyết định số 3462/QĐ-UBT ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | đã ban hành quyết định thu hồi đất | Tên cũ: Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư số 26 (Tổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai) Quyết định số 3462/QĐ-UBT ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Tên cũ: Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư số 26 (Tổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai) Quyết định số 3462/QĐ-UBT ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
bienhoa994 |  | Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà) | ODT | Long Bình Tân | 0.99 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1070/TB-UBND ngày 8/6/2011 của UBND thành phố | Hoàn thành công tác bồi thường khoảng 0,53ha Đã ban hành quyết định thu hồi đất khoảng 0,16ha | VB số 10949/UBND-KTN ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Biên Hòa quản lý, lập thủ tục đầu tư dự án làm khu tái định cư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Thông báo thu hồi đất số 1070/TB-UBND ngày 8/6/2011 của UBND thành phố
bienhoa1086 |  | Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 ĐN) | ODT | Trảng Dài | 1.05 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Thìn Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư giai đoạn 2 | đã có quyết định thu hồi đất | Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Thìn Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư giai đoạn 2 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Thìn Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư giai đoạn 2
bienhoa9351 |  | Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát) | ODT | Long Bình Tân | 5.51 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | -Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của STNMT về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án - Công văn số 80/2017/CV-TTPCorp ngày 21/8/2017 của Cty Toàn Thịnh Phát vv đăng ký KH SDĐ năm 2018 cho dự án | Đang lập thủ tục chuyển mục đích tại Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang lập thủ tục chuyển mục đích tại Sở Tài nguyên và Môi trường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | -Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của STNMT về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án - Công văn số 80/2017/CV-TTPCorp ngày 21/8/2017 của Cty Toàn Thịnh Phát vv đăng ký KH SDĐ năm 2018 cho dự án
bienhoa953 |  | Khu dân cư An Bình Riverside (KDC số 13 của Cty cổ phần An Bình) | ODT | An Bình | 3.02 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 1948/PQLĐT-XD ngày 25/8/2017 vv đăng ký nhu cầu SDĐ 2018 đối với các DA đầu tư kinh doanh; Văn bản số 7067/UBND-ĐT ngày 19/6/2017 vv TTDĐ đầu tư xây dựng KDC theo QH tại An Bình |  | #N/A | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO | Văn bản số 1948/PQLĐT-XD ngày 25/8/2017 vv đăng ký nhu cầu SDĐ 2018 đối với các DA đầu tư kinh doanh; Văn bản số 7067/UBND-ĐT ngày 19/6/2017 vv TTDĐ đầu tư xây dựng KDC theo QH tại An Bình
bienhoa997 |  | Khu dân cư số 93 (Cty XD Miền Đông) | ODT | Long Bình Tân | 0.07 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định điều chỉnh ranh giới diện tích thu hồi và giao đất số 2282/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh |  | Quyết định điều chỉnh ranh giới diện tích thu hồi và giao đất số 2282/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1083 |  | Khu dân cư số 86 (Cty Phú Gia) | ODT | Trảng Dài | 1.8 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 561/QĐ.CT.UBT ngày 27/2/2004 của UBND tỉnh; công văn số 03/CV2017 của cty TNHH Phú Gia vv đăng ký nhu cầu |  | Chưa ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO | Quyết định số 561/QĐ.CT.UBT ngày 27/2/2004 của UBND tỉnh; công văn số 03/CV2017 của cty TNHH Phú Gia vv đăng ký nhu cầu
bienhoa1090 |  | Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 4.02 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 4076/QĐ-ƯBND ngày 16/11 /2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 4043/QĐ-ƯBND ngày 10/12/2019 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 5056/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2020 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa. | - Đã được phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1601/QD-UBND ngày 10/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành quyết định thu hồi đất. - Hiện đang triển khai thực hiện thủ tục chi trả kinh phí bồi thường, thu hồi để hoàn tất công tác bồi thưòng. | - Đã được phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1601/QD-UBND ngày 10/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành quyết định thu hồi đất. - Hiện đang triển khai thực hiện thủ tục chi trả kinh phí bồi thường, thu hồi để hoàn tất công tác bồi thưòng. | Đổi tên từ " Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát) | QĐTHO | - Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 4076/QĐ-ƯBND ngày 16/11 /2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 4043/QĐ-ƯBND ngày 10/12/2019 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 5056/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2020 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa.
bienhoa1091 |  | Khu nhà ở số 63 ( Cty Kinh Doanh Nhà) | ODT | Tân Phong | 1 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. | Đã có quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường |  | Trình bổ sung THO | QĐTHO | Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
bienhoa991 |  | Khu dân cư số 33 (Cty TNHH Haiyatt Việt Nam) | ODT | Long Bình | 0.71 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 7079/UBND-ĐT ngày 8/9/2015 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng; VB số 10-17/HY-CV vv xin cập nhật bổ sung KHSDĐ năm 2017 của Cty |  | Công văn số 7079/UBND-ĐT ngày 8/9/2015 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng; VB số 10-17/HY-CV vv xin cập nhật bổ sung KHSDĐ năm 2017 của Cty | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO | #N/A
uyen257 |  | Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K | ODT | Hóa An | 0.52 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 22/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất cho công ty phát triển đô thị và KCN thuộc Bộ Xây dựng. Quyết định số 921/QĐ-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư Quyết định số 2764/QĐ.CT.UBT ngày 28/7/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm để lập thủ tục đầu tư xây dựng Đã có quyết định thu hồi đất năm 2003, hiện tại đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay đã hoàn thành 0,02ha/0,52ha) |  | Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 22/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất cho công ty phát triển đô thị và KCN thuộc Bộ Xây dựng. Quyết định số 921/QĐ-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư Quyết định số 2764/QĐ.CT.UBT ngày 28/7/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm để lập thủ tục đầu tư xây dựng Đã có quyết định thu hồi đất năm 2003, hiện tại đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay đã hoàn thành 0,02ha/0,52ha) | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
Uyen254 |  | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.8 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 81/322 hộ. + Diện tích thu hồi đất 3,38/8,56ha. + Còn lại 09 hộ chưa thực hiện kiểm đếm do vắng chủ, đã sang nhượng, diện tích đất chênh lệch so với bản đồ,… | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 81/322 hộ. + Diện tích thu hồi đất 3,38/8,56ha. + Còn lại 09 hộ chưa thực hiện kiểm đếm do vắng chủ, đã sang nhượng, diện tích đất chênh lệch so với bản đồ,… | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO | 0
Uyen456 |  | Khu dân cư An Hòa 2 | ODT | An Bình | 1.37 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng | Đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng | 0 | QĐTHO | 0
bienhoa1062 |  | Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 0.98 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án tại Văn bản số 15954/UBND-DT ngày 02/12/2020. - Đã lập thủ tục giao đất trình Sở TNMT, hiện đang chờ UBND tỉnh và sỏ’ TNMT giải quyết thủ tục thẩm định, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. |  | - Đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án tại Văn bản số 15954/UBND-DT ngày 02/12/2020. - Đã lập thủ tục giao đất trình Sở TNMT, hiện đang chờ UBND tỉnh và sỏ’ TNMT giải quyết thủ tục thẩm định, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. | Đổi tên từ "Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát)" | QĐTHO | - Đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án tại Văn bản số 15954/UBND-DT ngày 02/12/2020. - Đã lập thủ tục giao đất trình Sở TNMT, hiện đang chờ UBND tỉnh và sỏ’ TNMT giải quyết thủ tục thẩm định, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án.
bienhoa1124 |  | Trụ sở làm việc Cục Thi hành án Tỉnh | TSC | Bửu Long | 0.2 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP. Biên Hòa | Đã xây dựng xong, chưa giao đất | Văn bản số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP. Biên Hòa | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Văn bản số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP. Biên Hòa
bienhoa1150 |  | Trung tâm hành chính công | TSC | Thống Nhất | 1.7 | XONGĐANG | XONG | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. VB số 838/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố về việc xử lý đề xuất thu hồi thêm diện tích đất | Đã được giao đất 1 phần 0,91ha (QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 4/8/2021) | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. VB số 838/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố về việc xử lý đề xuất thu hồi thêm diện tích đất | Đã được giao đất 1 phần 0,91ha (QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 4/8/2021) | QĐTHO | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. VB số 838/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố về việc xử lý đề xuất thu hồi thêm diện tích đất
bienhoa1157 |  | Trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai | DTS | Quang Vinh | 0.12 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Ouyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 05/9/2012, điều chỉnh dự án tại các Ouyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 31/10/2013, số 1819/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, số 945/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 | Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh theo Quyết định phê duyệt dự án số 3526/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2013; Thông báo thu hồi đất số 1459/TB-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP. Biên Hòa | Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh theo Quyết định phê duyệt dự án số 3526/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2013; Thông báo thu hồi đất số 1459/TB-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP. Biên Hòa | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh theo Quyết định phê duyệt dự án số 3526/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2013; Thông báo thu hồi đất số 1459/TB-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP. Biên Hòa
bienhoa1354 |  | Khai thác chế biến Đá xây dựng Mỏ đá Tân Cang 9 | SKX | Tam Phước | 15.1 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Giấy phép số 1325/GP-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Giấy phép khai thác khoáng sản (nhận chuyển nhượng); Giấy đăng ký số 116/2017/AP-Cv ngày 8/12/2017 của HTX An Phát vv đăng ký kế hoạch SDĐ năm 2018 | Đã thỏa thuận 13ha (được cho thuê 5,7ha) | Giấy phép số 1325/GP-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Gấy phép khai thác khoáng sản (nhận chuyển nhượng); Giấy đăng ký số 116/2017/AP-Cv ngày 8/12/2017 của HTX An Phát vv đăng ký kế hoạch SDĐ năm 2018 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Giấy phép số 1325/GP-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Giấy phép khai thác khoáng sản (nhận chuyển nhượng); Giấy đăng ký số 116/2017/AP-Cv ngày 8/12/2017 của HTX An Phát vv đăng ký kế hoạch SDĐ năm 2018
bienhoa1399 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP5 | DSH | Tân Mai | 0.02 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | TB số 509/TB-UBND ngày 2/8/2017 vv kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các Vp khu phố | thuộc phần đất thu hồi bãi đổ đất của dự án tiêu thoát nước suối Tân Mai, sau khi hoàn thành dự án sẽ xây dựng VPKP | TB số 509/TB-UBND ngày 2/8/2017 vv kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các Vp khu phố | trình hủy nghị quyết | QĐTHO | TB số 509/TB-UBND ngày 2/8/2017 vv kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các Vp khu phố
bienhoa1716 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP3, 4 | DSH | Tam Hiệp | 0.04 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang lập hồ sơ thiết kế | Đang lập hồ sơ thiết kế | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1431 |  | Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa | DKV | Quang Vinh | 1.52 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình | - Đã phê duyệt PABT 02 + 02 tổ chức/02 hộ + 02 tổ chức - Diện tích thu hồi đất 1,52/1,52ha + Đã phối hợp niêm yết, công khai PABT tại UBND P. Quang Vinh + Đang lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. | - Đã phê duyệt PABT 02 + 02 tổ chức/02 hộ + 02 tổ chức - Diện tích thu hồi đất 1,52/1,52ha + Đã phối hợp niêm yết, công khai PABT tại UBND P. Quang Vinh + Đang lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
bienhoa1435 |  | Khu vui chơi giải trí công cộng tại khu phố 11 | DKV | An Bình | 0.12 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã đo vẽ tách phần diện tích nhận bàn giao mặt bằng từ TTPTQĐ tỉnh | Đã đo vẽ tách phần diện tích nhận bàn giao mặt bằng từ TTPTQĐ tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
uyen202 |  | Công viên cây xanh và kè dọc sông Đồng Nai | DKV | Bửu Long | 1.78 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 78/114 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,83/1,78ha. - Hiện nay, xác nhận nguồn gốc nhà đất chậm do các thửa đất có nhiều biến động ngoài hiện trạng thực tế, các hộ dân mua bán giấy tay, nhiều hộ dân cùng xây dựng nhà trên một thửa đất. | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 78/114 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,83/1,78ha. - Hiện nay, xác nhận nguồn gốc nhà đất chậm do các thửa đất có nhiều biến động ngoài hiện trạng thực tế, các hộ dân mua bán giấy tay, nhiều hộ dân cùng xây dựng nhà trên một thửa đất. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | 0
bienhoa1456 |  | Khu đất số 5 (Tờ 9 thửa 153) | ODT | Bửu Hòa | 0.53 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có văn bản số 135/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 05/02/2021 về việc đề xuất chưa đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2021 cụ thể: Hiện trạng khu đất có đường vào nhỏ (<2m), theo quy hoạch sử dựng đất thì khu đất tiếp giáp với đường giao thông theo quy hoạch lộ giới 16m.Sau khi thực hiện mở tuyến đường giao thông thì giá trị khu đất tăng lên rất nhiều so với hiện tại. |  | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1452 |  | Khu đất số 1 ( tờ 33 thửa 217) | ODT | An Hòa | 0.3 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Ngày 01/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất có Báo cáo số 326/BC-TTPTQĐ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện và kiến nghị đối với công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Theo đó kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao TTPTQĐ tỉnh tổ chức đấu giá mà không thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm đã tham mưu Sở có Văn bản số 3461/STNMT-TTPTQĐ báo cáo, đề xuất về việc tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 5507/UBND-KTNS ngày 21/05/2021. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Ngày 01/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất có Báo cáo số 326/BC-TTPTQĐ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện và kiến nghị đối với công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Theo đó kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao TTPTQĐ tỉnh tổ chức đấu giá mà không thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm đã tham mưu Sở có Văn bản số 3461/STNMT-TTPTQĐ báo cáo, đề xuất về việc tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 5507/UBND-KTNS ngày 21/05/2021. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1471 |  | Khu đất số 20 (Tờ 22 thửa 19) | ODT | Tân Hiệp | 0.7 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 | Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 | Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 | - tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1473 |  | Khu đất số 25 (Tờ 13 thửa 31) | ODT | Quyết Thắng | 0.07 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | UBND tỉnh ban hành phương án đấu giá tại các quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11/8/2020, 2823/QĐ-UBND ngày 11/8/2020. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang xác định giá khởi điểm | UBND tỉnh ban hành phương án đấu giá tại các quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11/8/2020, 2823/QĐ-UBND ngày 11/8/2020. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang xác định giá khởi điểm | UBND tỉnh ban hành phương án đấu giá tại các quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11/8/2020, 2823/QĐ-UBND ngày 11/8/2020. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang xác định giá khởi điểm | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1474 |  | Khu đất số 23 (Tờ 25 thửa 7 ) | ODT | Quyết Thắng | 0.28 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 | Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 | Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 | Vị trí trường ĐH Công nghiệp, TTPTQĐ tỉnh đăng ký | QĐTHO | #N/A
bienhoa1481 |  | Khu đất số 30 (vị trí Trường TH Tân Phong A mở rộng) | ODT | Tân Phong | 0.36 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Lập phương án đấu giá | Lập phương án đấu giá | Lập phương án đấu giá | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
uyen56 |  | Khu đất cù lao 3 xê | TMD | Long Bình Tân | 1.06 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 7655/UBND-CNN ngày 23/07/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công ty Hoàng Gia Bảo đề nghị thuê đất | Công văn số 7655/UBND-CNN ngày 23/07/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công ty Hoàng Gia Bảo đề nghị thuê đất | Công văn số 7655/UBND-CNN ngày 23/07/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công ty Hoàng Gia Bảo đề nghị thuê đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
moi05 |  | Khu đất số 72 (Khu đất Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai (Khu BV Trung cao-CS2)) | ODT | Quyết Thắng | 0.32 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ số 4728/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/12/2017 vv giao cho TTPTQĐ quản lý | QĐ số 4728/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/12/2017 vv giao cho TTPTQĐ quản lý | QĐ số 4728/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/12/2017 vv giao cho TTPTQĐ quản lý | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
uyen59 |  | Khu đất số 71 (Khu đất của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ) | ODT | Quyết Thắng | 0.19 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Đã được UBND tỉnh chỉ đạo ĐCQH để giao TTPTQĐ theo Thông báo số 9659/TB-UBND ngày 12/09/2018 | Đã được UBND tỉnh chỉ đạo ĐCQH để giao TTPTQĐ theo Thông báo số 9659/TB-UBND ngày 12/09/2018 | Đã được UBND tỉnh chỉ đạo ĐCQH để giao TTPTQĐ theo Thông báo số 9659/TB-UBND ngày 12/09/2018 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
uyen260 |  | Khu đất tờ 60 thửa 41 | ODT | Tân Biên | 0.01 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã vó văn bản số 135/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 05/02/2021 về việc đề xuất chưa đưa vào kế hoạc đấu giá năm 2021 cụ thể: Hiện trạng khu đất có đường vào nhỏ (<2m), theo quy hoạch sử dựng đất thì khu đất tiếp giáp với đường giao thông theo quy hoạch lộ giới 16m.Sau khi thực hiện mở tuyến đường giao thông thì giá trị khu đất tăng lên rất nhiều so với hiện tại. | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã vó văn bản số 135/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 05/02/2021 về việc đề xuất chưa đưa vào kế hoạc đấu giá năm 2021 cụ thể: Hiện trạng khu đất có đường vào nhỏ (<2m), theo quy hoạch sử dựng đất thì khu đất tiếp giáp với đường giao thông theo quy hoạch lộ giới 16m.Sau khi thực hiện mở tuyến đường giao thông thì giá trị khu đất tăng lên rất nhiều so với hiện tại. | Tiếp tục đăng KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa614 |  | Khu bến thủy Nguyễn Văn Trị | TMD | Thanh Bình | 0.17 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | TTPTQĐ tỉnh đề nghị điều chỉnh QHSDĐ | TTPTQĐ tỉnh đề nghị điều chỉnh QHSDĐ | #N/A | #N/A | #N/A
bienhoa1459 |  | Khu đất số 8 (tờ 11 thửa 137) | ODT | Bửu Long | 0.18 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang thực hiện đo đạc, xác định ranh Đã xây dựng dự thảo phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Đang thực hiện đo đạc, xác định ranh Đã xây dựng dự thảo phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1468 |  | Khu đất số 17 (tờ 29 thửa 62) | ODT | Tam Hiệp | 0.01 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Trung tâm đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 8219/STNMT-TTPTQĐ ngày 3/12/2019. Theo đó kiến nghị UBND chỉ đạo tạm ngưng thực hiện các thủ tục đấu giá; giao UBND thành phố Biên Hòa rà soát, cập nhật quy hoạch đối với phần diện tích quy hoạch đất giao thông | Trung tâm đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 8219/STNMT-TTPTQĐ ngày 3/12/2019. Theo đó kiến nghị UBND chỉ đạo tạm ngưng thực hiện các thủ tục đấu giá; giao UBND thành phố Biên Hòa rà soát, cập nhật quy hoạch đối với phần diện tích quy hoạch đất giao thông | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa1020-3 |  | Khu đất thu hồi công ty XNK Biên Hòa | ODT | Tam Hiệp | 0.64 | ĐANG |  | ĐANG | [7 empty] | Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý (quy hoạch chưa phù hợp để đấu giá) QHSDĐ: Đất ở QHXD: Đất phát triển dự án | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa875-1 |  | Khu đất số 90 (thu hồi của công ty CP Đồng Nai tờ 50 thửa 1) | ODT | Tân Hòa | 2.85 | ĐANG |  | ĐANG | [7 empty] | TTPTQĐ đang quản lý | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | QĐTHO | #N/A
bienhoa441 |  | Cảng Đồng Nai (mở rộng) | DGT | Long Bình Tân | 15.59 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | thông báo thu hồi đất số 2638/Thông báo-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh | đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành bồi thường và thuê đất một phần (4,28ha) | Tờ trình số 9291/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP. Biên Hòa vv xin điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Long Bình Tân (vị trí đoạn đường giao thông nằm giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến tại khu vực đất của dự án mở rộng Cảng Đồng Nai do Cty CP Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư); thông báo thu hồi đất số 2638/Thông báo-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh | đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành bồi thường và thuê đất một phần (4,28ha) | QĐTHO 1P | thông báo thu hồi đất số 2638/Thông báo-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh
bienhoa547 |  | Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 17.92 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất và xây dựng xong giai đoạn 1 Giai đoạn 2 chưa xác định được chủ đầu tư, chưa có chủ trương đầu tư | Đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục Đăng ký KHSDDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Đã có quyết định thu hồi đất và xây dựng xong giai đoạn 1
moi12 |  | Phần đường bổ sung vào trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | DGT | Bửu Long, Quang Vinh | 0.38 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | - Đã phê duyệt PABT 30/33 hộ - Diện tích thu hồi đất 0,27/0,37ha - Hiện nay, chưa triển khai thi công được các hạng mục khối lớp học B, cổng chính, tường rào nhà bảo vệ do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng (đã tổ chức vận động nhiều lần ). | - Đã phê duyệt PABT 30/33 hộ - Diện tích thu hồi đất 0,27/0,37ha - Hiện nay, chưa triển khai thi công được các hạng mục khối lớp học B, cổng chính, tường rào nhà bảo vệ do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng (đã tổ chức vận động nhiều lần ). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 Điều chỉnh tên thành Đường vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | QĐTHO 1P | Điều chỉnh tên dự án thành đường vào trường Nguyễn Bình Khiêm
bienhoa599 |  | Đường QH D6 và Đường QH D35 theo quy hoạch | DGT | Tân Vạn | 2.22 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 7035/UBND-ĐT ngày 10/8/2016 và 4997/UBND-XDCB ngày 13/6/2016 | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất - Quyết định thu hồi đất khoảng 0,5ha | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất - Quyết định thu hồi đất khoảng 0,5ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 7035/UBND-ĐT ngày 10/8/2016 và 4997/UBND-XDCB ngày 13/6/2016
ngan222 |  | Đoạn kết nối hạ tầng giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai | DGT | Phước Tân, Long Bình | 0.45 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ khoảng 50% | Đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ khoảng 50% | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | 0
bienhoa654 |  | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa và Suối Cầu Quan | SON | Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân | 15.2 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | QĐ 575/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Đieèu chỉnh QĐ số 3830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan | 6,74 ha đã có quyết định thu hồi đất | 6,74 ha đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | QĐ 575/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Đieèu chỉnh QĐ số 3830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan
bienhoa670 |  | Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát đến nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp | DTL | Các phường | 1.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | - 130 hộ và 05 tổ chức đã được phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Còn lại 7 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng - Hiện nay đã thi công khối lượng đạt 75% so với hợp đồng thi công, tình hình thi công đang gặp khó khăn do 07 hộ chưa bàn giao mặt bằng. | - 130 hộ và 05 tổ chức đã được phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Còn lại 7 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng - Hiện nay đã thi công khối lượng đạt 75% so với hợp đồng thi công, tình hình thi công đang gặp khó khăn do 07 hộ chưa bàn giao mặt bằng. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
bienhoa765 |  | Dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư tại núi Dòng Dài | ODT | Phước Tân | 111.49 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định chấp thuận đầu tư GĐ1 2592/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 với diện tích 35,92ha | Đã có quyết định thu hồi đất khoảng 35,54ha (trong đó đã có QĐ giao đất khoảng 23,02ha); còn lại 0,38ha đang rà soát nguồn gốc đất | Đã có quyết định thu hồi đất khoảng 35,54ha (trong đó đã có QĐ giao đất khoảng 23,02ha); còn lại 0,38ha đang rà soát nguồn gốc đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 - | QĐTHO 1P | Quyết định chấp thuận đầu tư GĐ1 2592/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 với diện tích 35,92ha
bienhoa916 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71 | ODT | Tân Vạn | 3.23 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. + Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn. | - Tổng số số hộ 69 hộ (GTT 30 hộ, GT 1 phần 29 hộ) - Đã phê duyệt PABT 17/69 hộ. - Đã nhận mặt bằng 0,69/3,23ha (đất công), đạt tỷ lệ 21%. - Đã trình Phòng TNMT thẩm định PABT đợt 1 (22/69 hộ). | - Tổng số số hộ 69 hộ (GTT 30 hộ, GT 1 phần 29 hộ) - Đã phê duyệt PABT 17/69 hộ. - Đã nhận mặt bằng 0,69/3,23ha (đất công), đạt tỷ lệ 21%. - Đã trình Phòng TNMT thẩm định PABT đợt 1 (22/69 hộ). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | + Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. + Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn.
moi7 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư | ODT | Tam Hiệp | 9.4 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa Vv thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | - Tổng số số hộ 344 hộ (GTT 244 hộ, GT 1 phần 100 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 95/344 hộ. - Diện tích thu hồi đất 5,92/9,4ha. - Đã nhận mặt bằng 1,45/9,45 ha (đất công), đạt tỷ lệ 15% | - Tổng số số hộ 344 hộ (GTT 244 hộ, GT 1 phần 100 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 95/344 hộ. - Diện tích thu hồi đất 5,92/9,4ha. - Đã nhận mặt bằng 1,45/9,45 ha (đất công), đạt tỷ lệ 15% | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa Vv thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
bienhoa864 |  | Khu dân cư dự án số 6 (Công ty Phú Thuận Lợi) | ODT | Tam Phước | 19.1 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Văn bản số 12286/UBND-KTN ngày 10/9/2020 của UBND TP Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng khu dân cư Phú Thuận Lợi tại phường Tam Phước (đợt 2) QĐ số 2207/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 560/TB-UBND ngày 20/1/2012 | đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 10ha, đã hoàn thành lập hồ sơ bồi thường, đã bàn giao khoảng 18 ha, phần còn lại đang tiếp tục vận động | đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 10ha, đã hoàn thành lập hồ sơ bồi thường, đã bàn giao khoảng 18 ha, phần còn lại đang tiếp tục vận động | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | - Văn bản số 12286/UBND-KTN ngày 10/9/2020 của UBND TP Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng khu dân cư Phú Thuận Lợi tại phường Tam Phước (đợt 2) QĐ số 2207/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 560/TB-UBND ngày 20/1/2012
Uyen_4 |  | Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78 | ODT | Thống Nhất | 3.71 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | - Văn bản số 7433/UBND-KTN ngày 09/6/2021 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Xây dựng khu dân cư phức hợp Felicity (đợt 1) - Quyết định chủ trương đầu tư số 4238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 1 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai | Đã hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng được khoảng 2,32ha | Đã hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng được khoảng 2,32ha | - Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 - Đã tách 2 khu | QĐTHO 1P | - Văn bản số 7433/UBND-KTN ngày 09/6/2021 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Xây dựng khu dân cư phức hợp Felicity (đợt 1) - Quyết định chủ trương đầu tư số 4238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 1 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
bienhoa954 |  | Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình) | ODT | An Bình | 2.4 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định giao đất số 877/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 | - Đã có Quyết định thu hồi đất khoảng 0,87ha - Hiện đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo NĐ 25/2020/NĐ-CP | - Đã có Quyết định thu hồi đất khoảng 0,87ha - Hiện đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo NĐ 25/2020/NĐ-CP | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Quyết định giao đất số 877/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 21/7/2014
bienhoa1045 |  | Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D) | ODT | Thống Nhất | 13.73 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 số 2210/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh; VB số 132/UBND-CNN ngày 5/1/2018 của UBND tỉnh vv chủ trương ĐC ranh QH dự án (giai đoạn 2) của Cty D2D | Đã thu hồi khoảng 7ha và đang xin giao đất | Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 số 2210/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh; VB số 132/UBND-CNN ngày 5/1/2018 của UBND tỉnh vv chủ trương ĐC ranh QH dự án (giai đoạn 2) của Cty D2D | Đã thu hồi khoảng 7ha | QĐTHO 1P | Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 số 2210/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh; VB số 132/UBND-CNN ngày 5/1/2018 của UBND tỉnh vv chủ trương ĐC ranh QH dự án (giai đoạn 2) của Cty D2D
bienhoa1356 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 1 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 64.11 | [10 empty] | tổng diện tích dự án 107,2 ha; đã được thuê 26,76 ha; còn lại 80,44 ha chưa cho thuê, trong đó đã hoàn tất đền bù và lập thủ tục xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất 64,11 ha. | tổng diện tích dự án 107,2 ha; đã được thuê 86,84 ha; còn lại 20,36ha chưa cho thuê, trong đó đã hoàn tất đền bù 5,82 ha. | QĐTHO 1P | #N/A
bienhoa1357 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 mở rộng -Phước Tân (BH.Đ2-3) | SKX | Phước Tân | 5.65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần Văn bản số 5587/UBND-KTN ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý thu hồi, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản
bienhoa1359 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 4 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 18.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | Đã có quyết định thu hồi đất 25,7ha (đã bàn giao mặt bằng cho Công ty 21,48ha) Đã được thuê đất 02 đợt (7,5ha), hiện đang xin thuê đất đợt 3 4,7ha | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản
bienhoa1360 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 13.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 4869/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | Thông báo thu hồi đất số 4869/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh
bienhoa1361 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 47 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | tổng diện tích dự án 65 ha, đã được giao đất 18 ha, hoàn thành công tác bồi thường 44,5 ha; chưa thực hiện 2,5 ha | tổng diện tích dự án 65 ha, đã được giao đất 18 ha, hoàn thành công tác bồi thường 44,5 ha; chưa thực hiện 2,5 ha | tổng diện tích dự án 65 ha, đã được giao đất 18 ha, hoàn thành công tác bồi thường 44,5 ha; chưa thực hiện 2,5 ha | QĐTHO 1P | 0
bienhoa1362 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 7 -Phước Tân (BH.Đ8-2) | SKX | Phước Tân; Tam Phước | 45 | [8 empty] | Thông báo thu hồi đất số 1350/Tb-UBND ngày 25/2/2011 của UBND tỉnh; Vị trí xác định theo Giấy phép thăm dò số 3804/GP-UBND ngày 11/11/2016 | Thông báo thu hồi đất số 1350/Tb-UBND ngày 25/2/2011 của UBND tỉnh; Vị trí xác định theo Giấy phép thăm dò số 3804/GP-UBND ngày 11/11/2016 | Thông báo thu hồi đất số 1350/Tb-UBND ngày 25/2/2011 của UBND tỉnh; Vị trí xác định theo Giấy phép thăm dò số 3804/GP-UBND ngày 11/11/2016 | tổng diện tích dự án 43ha (được thuê đất 34ha) | QĐTHO 1P | #N/A
bienhoa1363 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 8 -Phước Tân (BH.Đ1-3) | SKX | Phước Tân - Tam Phước | 35.98 | [10 empty] | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | Đã nhận chuyển nhượng 26ha (đã nộp hồ sơ xin thuê đất 22,7ha tại Sở TNMT) | QĐTHO 1P | #N/A
bienhoa1355 |  | Mỏ đá xây dựng Ấp Miễu | SKX | Phước Tân | 5 | [9 empty] | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | #N/A
bienhoa1358 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 3 -Phước Tân | SKX | Phước Tân, Tam Phước | 4.29 | [9 empty] | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P | #N/A
bienhoa62 |  | Khu công nghiệp Tam Phước | SKK | Tam Phước | 8.2 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Thông báo thu hồi đất số 1144/TB-UBND ngày 23/7/2021 của UBTP diện tích 2.15ha Phần diện tích còn lại chưa có thông báo thu hồi đất | Thông báo thu hồi đất số 1144/TB-UBND ngày 23/7/2021 của UBTP diện tích 2.15ha Phần diện tích còn lại chưa có thông báo thu hồi đất | Thông báo thu hồi đất số 1144/TB-UBND ngày 23/7/2021 của UBTP diện tích 2.15ha Phần diện tích còn lại chưa có thông báo thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | #N/A
bienhoa209 |  | Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa | DYT | Hóa An | 2.21 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Trong tổng số 2,21ha dự án, Tổng Công ty Tín Nghĩa đang quản lý khoảng 2ha đất do Ban Thường vụ Tỉnh Ủy giao năm 2007 | Trong tổng số 2,21ha dự án, Tổng Công ty Tín Nghĩa đang quản lý khoảng 2ha đất do Ban Thường vụ Tỉnh Ủy giao năm 2007 | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | Đã có thông báo thu hồi đất
bienhoa264 |  | Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | DGD | An Hòa | 0.24 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 | Đang thực hiện xác nhận nguồn gốc đất | Đang thực hiện xác nhận nguồn gốc đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
bienhoa301 |  | Trường TH Long Bình 1 | DGD | Long Bình | 2.14 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 VB số 5133/KH-UBND ngày 26/04/2018 của UBND thành phố về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án. | + Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất và thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 92 hộ (53 hộ GTT, 39 hộ GT 01 phần). Các hộ dân có đất bị thu hồi không đồng ý cho cắm mốc, vạch sơn, kiểm kê tài sản. + Đang tiến hành vận động, kiểm kê các hộ dân có đất bị thu hồi. | + Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất và thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 92 hộ (53 hộ GTT, 39 hộ GT 01 phần). Các hộ dân có đất bị thu hồi không đồng ý cho cắm mốc, vạch sơn, kiểm kê tài sản. + Đang tiến hành vận động, kiểm kê các hộ dân có đất bị thu hồi. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 VB số 5133/KH-UBND ngày 26/04/2018 của UBND thành phố về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án.
bienhoa316 |  | Trường Tiểu học Long Bình 2 | DGD | Long Bình | 0.81 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | NQ số 54/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố về việc quyết địn chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 15 hộ (11 hộ GTT, 04 hộ GT 01 phần). Đã kiểm kê được 7/15 hộ có tên trong danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi, còn 08 hộ chưa đúng tên chủ sử dụng, UBND phường đang quy chủ theo hiện trạng sử dụng. Các hộ dân chưa đồng thuận với chính sách thu hồi đất của Nhà nước. | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 15 hộ (11 hộ GTT, 04 hộ GT 01 phần). Đã kiểm kê được 7/15 hộ có tên trong danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi, còn 08 hộ chưa đúng tên chủ sử dụng, UBND phường đang quy chủ theo hiện trạng sử dụng. Các hộ dân chưa đồng thuận với chính sách thu hồi đất của Nhà nước. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | NQ số 54/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố về việc quyết địn chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019
bienhoa291 |  | Trường TH Trảng Dài 2 (Kp4) | DGD | Trảng Dài | 1.27 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa | - Đã ban hành thông báo và kế hoạch thu hồi đất - Đã tổ chức họp dân công bố kế hoạch thu hồi đất, đã cắm mốc, vạch sơn và đo vẽ bản đồ thu hồi đất. - Tổng số hộ 52 hộ (30 GTT, 22 GT 1 phần), | - Đã ban hành thông báo và kế hoạch thu hồi đất - Đã tổ chức họp dân công bố kế hoạch thu hồi đất, đã cắm mốc, vạch sơn và đo vẽ bản đồ thu hồi đất. - Tổng số hộ 52 hộ (30 GTT, 22 GT 1 phần), | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa
bienhoa298 |  | Trường TH Tân Hiệp (mới) | DGD | Tân Hiệp | 1.33 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | + Đã có thông báo thu hồi đất + Đã thông qua Hội đồng bồi thường 5/32 hộ, với diện tích khoảng 0,93/1,33ha. | + Đã có thông báo thu hồi đất + Đã thông qua Hội đồng bồi thường 5/32 hộ, với diện tích khoảng 0,93/1,33ha. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019
bienhoa317 |  | Trường TH Long Bình Tân 2 | DGD | Long Bình Tân | 1.23 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | NQ số 52/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên hòa Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND thành phố Biên hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa | + Tổng số hộ: 68 hộ (47 hộ GTT, 21 hộ GT 01 phần). + Đã cắm mốc, vạch sơn, xuất bản đồ thu hồi đất. + Đang đề nghị Công ty Miền Đông lập thủ tục đo vẽ để điều chỉnh quyết định thu hồi đất (chuyển từ Công ty Miền Đông) làm cơ sở điều chỉnh Thông báo thu hồi đất. | + Tổng số hộ: 68 hộ (47 hộ GTT, 21 hộ GT 01 phần). + Đã cắm mốc, vạch sơn, xuất bản đồ thu hồi đất. + Đang trình điều chỉnh quyết định giao đất (chuyển từ Công ty Miền Đông) để làm cơ sở điều chỉnh Thông báo thu hồi đất. | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | NQ số 52/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên hòa Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND thành phố Biên hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa
bienhoa384 |  | Trường MN Tân Vạn | DGD | Tân Vạn | 0.65 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã cắm mốc, vạch sơn ranh đất, đang lập hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất | Đã cắm mốc, vạch sơn ranh đất, đang lập hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | TBTHO | 0
bienhoa505 |  | Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản | DGT | Các phường | 29.3 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | - UBND thành phố Biên Hòa đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại văn bản số 2140/UBND-ĐT ngày 25/02/2021 và ban hành các Thông báo thu hồi đất đối với cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện hiện Dự án (ngày 03/3/2021) - Đang thực hiện công tácbồi thường, GPMB | - UBND thành phố Biên Hòa đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại văn bản số 2140/UBND-ĐT ngày 25/02/2021 và ban hành các Thông báo thu hồi đất đối với cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện hiện Dự án (ngày 03/3/2021) - Đang thực hiện công tácbồi thường, GPMB | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa
bienhoa610 |  | Đường vào trường TH Long Bình 1 | DGT | Long Bình | 0.16 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 10031/UBND-XDCB ngày 17/8/2017 của UBTP vv xây dựng trường TH Long Bình 1 và đường giao thông kết nối khu dân cư. Đang lập dự án đầu tư | + Tổng số hộ 46 hộ (12 GTT, 34 GT 1 phần). + Đang cập nhật ranh thu hồi đất chồng lấn giữa dự án Đường vào trường TH Long Bình 1 và dự án Trường TH Long Bình 1. | + Tổng số hộ 46 hộ (12 GTT, 34 GT 1 phần). + Đang cập nhật ranh thu hồi đất chồng lấn giữa dự án Đường vào trường TH Long Bình 1 và dự án Trường TH Long Bình 1. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | Văn bản số 10031/UBND-XDCB ngày 17/8/2017 của UBTP vv xây dựng trường TH Long Bình 1 và đường giao thông kết nối khu dân cư. Đang lập dự án đầu tư
uyen258 |  | Xây dựng cầu vàm cái Sứt trên hương lộ 2 nối dài | DGT | Long Hưng, Tam Phước | 3.87 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT số 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 - Ngày 05/10/2020 đã khởi công công trình, tiến độ xây dựng 530 ngày (đang đổ BTCT các trụ T4,T5,T8,T9,T10,thi công móng cọc khoan nhồi trụ T6,T7) - Hiện tại UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất phần diện tích cầu Vàm Cái Sứt nằm trong dự án Khu đô thị KN Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi bồi thường - Ngày 17/6/2021 Sở TNMT có Văn bản số 4555/STNMT-QH báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012 | - Ngày 05/10/2020 đã khởi công công trình, tiến độ xây dựng 530 ngày (đang đổ BTCT các trụ T4,T5,T8,T9,T10,thi công móng cọc khoan nhồi trụ T6,T7) - Hiện tại UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất phần diện tích cầu Vàm Cái Sứt nằm trong dự án Khu đô thị KN Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi bồi thường - Ngày 17/6/2021 Sở TNMT có Văn bản số 4555/STNMT-QH báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012 | - UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT số 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 - Ngày 05/10/2020 đã khởi công công trình, tiến độ xây dựng 530 ngày (đang đổ BTCT các trụ T4,T5,T8,T9,T10,thi công móng cọc khoan nhồi trụ T6,T7) - Hiện tại UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất phần diện tích cầu Vàm Cái Sứt nằm trong dự án Khu đô thị KN Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi bồi thường - Ngày 17/6/2021 Sở TNMT có Văn bản số 4555/STNMT-QH báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012 | Hiện nay vướng thửa đất số 102, tờ 44 (hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh) | TBTHO | - UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT số 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
bienhoa711 |  | Trạm BA 220 kV Tam Phước và đường dây đấu nối | DNL | Phước Tân | 5.95 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Văn bản số 157/SCT-ĐN ngày 19/01/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2025. Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Bổ sung diện tích thu hồi theo bản vẽ mới | Có Thông báo thu hồi đất tháng 3/2021 | Có Thông báo thu hồi đất tháng 3/2021 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Văn bản số 157/SCT-ĐN ngày 19/01/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2025. Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Bổ sung diện tích thu hồi theo bản vẽ mới
bienhoa747 |  | Di tích Mộ Trịnh Hoài Đức (mở rộng) | DDT | Trung Dũng | 0.61 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | + Nghị Quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định chủ trương đầu tư. | + Diện tích đất thu hồi khoảng 0,61 ha. + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ, đã kiểm đếm, đang xác nhận nguồn gốc đất, trình giá đất cụ thể và tính toán chi tiết giá trị bồi thường | + Diện tích đất thu hồi khoảng 0,61 ha. + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ, đã kiểm đếm, đang xác nhận nguồn gốc đất, trình giá đất cụ thể và tính toán chi tiết giá trị bồi thường | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | + Nghị Quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định chủ trương đầu tư.
bienhoa758 |  | Khu tái định cư đường tránh QL1A (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 0.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có thông báo thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | Đã có quyết định thu hồi đất
bienhoa847 |  | Khu đô thị mới KN Biên Hòa | ODT | Phước Tân, Tam Phước | 774.09 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 4/9/2012 của UBND tỉnh Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đất trồng lúa | Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đất trồng lúa | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | TBTHO | Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 4/9/2012 của UBND tỉnh Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
bienhoa865 |  | Khu dân cư dự án số 7 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) | ODT | Tam Phước | 25.6 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 60/TB-UBND ngày 24/1/2014 của UBND TP. Biên Hòa ; VB số 912/UBND-ĐT ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm | Chưa thực hiện thu hồi đất. | Chưa thực hiện thu hồi đất. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | Thông báo thu hồi đất số 60/TB-UBND ngày 24/1/2014 của UBND TP. Biên Hòa ; VB số 912/UBND-ĐT ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm
bienhoa1007 |  | Cải tạo cảnh quan và phát trển đô thị ven sông Đồng Nai | ODT | Quyết Thắng | 8.4 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Thông báo thu hồi đất sô 3715/TB-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai | Đang tạm ngưng chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền | Đang tạm ngưng chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO | Thông báo thu hồi đất sô 3715/TB-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
Uyen253 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa 2 | ODT | Bình Đa | 1.5 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Đã trình Sở TNMT tỉnh thẩm định ban hành thông báo thu hồi đất. Ngày 05/02/2020, Trung tâm PTQĐ TP đã lập Kế hoạch thu hồi gửi UBND TP xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt KH thu hồi đất theo quy định. |  | Đã trình Sở TNMT tỉnh thẩm định ban hành thông báo thu hồi đất. Ngày 05/02/2020, Trung tâm PTQĐ TP đã lập Kế hoạch thu hồi gửi UBND TP xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt KH thu hồi đất theo quy định. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | TBTHO | 0
uyen255 |  | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai 2 | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.69 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  |  | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. + Tổng số hộ bị thu hồi: khoảng 141 hộ và 01 tổ chức/120 thửa, số hộ giải tỏa trắng: khoảng 107 hộ. + Đang tính toán giá bồi thường | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. + Tổng số hộ bị thu hồi: khoảng 141 hộ và 01 tổ chức/120 thửa, số hộ giải tỏa trắng: khoảng 107 hộ. + Đang tính toán giá bồi thường | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | TBTHO | 0
bienhoa009 |  | Xây dựng tuyến phố đi bộ tại phường Thống Nhất | DGT | Thống Nhất | 1.38 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | + UBND thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất ngày 27/02/2019. + Đã kiểm kê 13 hộ và 04 tổ chức. - 09 hộ và 02 tổ chức đã thẩm tra nguồn gốc đất; 02 tổ chức chuyển phòng QLĐT thẩm tra nguồn gốc nhà; 04 hộ đã chuyển UBND phường xác nhận nguồn gốc đất. - Còn lại 20 hộ và 01 tổ chức chưa kiểm kê được. + Đang thực hiện công tác kiểm đếm, giãn tiến độ do vướng Trạm điện 110KV (kinh phí di dời khoảng 200 tỷ). | Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
bienhoa7 |  | Thao trường huấn luyện LLVT thành phố | CQP | Trảng Dài | 11.9 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 306 ngày 11/2/2015 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai vv điều chỉnh quy hoạch địa điểm Thao trường huấn luyện LLVT thành phố Biên Hòa; Đã có trong NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa |  | Công văn số 306 ngày 11/2/2015 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai vv điều chỉnh quy hoạch địa điểm Thao trường huấn luyện LLVT thành phố Biên Hòa; Đã có trong NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | #N/A
bienhoa35 |  | Phòng PC 68 | CAN | An Bình | 1.1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản 2297/SKHĐT-TĐ ngày 15/6/2021 lấy ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - UBND thành phố Biên Hòa đã góp ý tại Văn bản số 8973/UBND-ĐT ngày 05/7/2021 |  | - Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản 2297/SKHĐT-TĐ ngày 15/6/2021 lấy ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh Đồng Nai - UBND thành phố Biên Hòa đã góp ý tại Văn bản số 8973/UBND-ĐT ngày 05/7/2021 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa87 |  | Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Bảo) | TMD | Long Bình Tân | 30.35 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 4729/UBND-ĐT ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thảo thuận địa điểm |  | Văn bản số 4729/UBND-ĐT ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thảo thuận địa điểm | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | #N/A
bienhoa94 |  | Trung tâm thương mại kết hợp chung cư | TMD | Quang Vinh | 0.25 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 415/UBND-KT ngày 16/1/2015 của UBND Tỉnh gia hạn thỏa thuận địa điểm (lần 3) |  | Công văn số 415/UBND-KT ngày 16/1/2015 của UBND Tỉnh gia hạn thỏa thuận địa điểm (lần 3) | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | #N/A
bienhoa133 |  | Trạm kinh doanh xăng dầu Phong Truyền 3 | TMD | Phước Tân | 0.13 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ chủ trương đầu tư số 1484/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh |  | QĐ chủ trương đầu tư số 1484/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa2084 |  | Nhà hàng Monkok | TMD | Tân Tiến | 0.72 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định chủ trương đầu tư số 430/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 430/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa417 |  | Sân thể thao phường Tam Phước | DTT | Tam Phước | 0.75 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đang thực hiện tổ chức đấu thầu. | Đang thực hiện tổ chức đấu thầu. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa361 |  | Trường MN Quang Vinh (vị trí hạt duy tu cũ) | DGD | Quang Vinh | 0.82 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất do chưa xử lý dứt điểm 07 hộ xây dựng nhà trên đất của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai - Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa (phê duyệt Chủ trương đầu tư) |  | - Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất do chưa xử lý dứt điểm 07 hộ xây dựng nhà trên đất của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai - Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa (phê duyệt Chủ trương đầu tư) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT | - Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất do chưa xử lý dứt điểm 07 hộ xây dựng nhà trên đất của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai - Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa (phê duyệt Chủ trương đầu tư)
bienhoa438 |  | Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp | DXH | Tân Hiệp | 2.63 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh ĐỒng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng | Đang thi công, không thu hồi do đất Cô nhi viện đang quản lý | Đang thi công, không thu hồi do đất Cô nhi viện đang quản lý | - Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 - SLĐTBXH xác nhận đây là ĐVSN 100% vốn của Sở, đất DTS mới đúng | CTĐT | Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh ĐỒng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng
bienhoa514 |  | Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K | DGT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 11.28 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến QL1K theo hình thức đối tác công tư; đã lựa chọn nhà đầu tư - HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất tại NQ 183 và bổ sung diện tích thu hồi tại NQ 145 | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | - Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến QL1K theo hình thức đối tác công tư; đã lựa chọn nhà đầu tư - HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất tại NQ 183 và bổ sung diện tích thu hồi tại NQ 145
moi20 |  | Xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch (Đường N1) | DGT | Bình Đa | 0.24 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa | Chưa triển khai do vướng thanh tra liên quan dự án Khu dân cư Bình Đa | Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa
Uyen_1 |  | Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | DGT | Thống Nhất | 1.1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/9/2018 của UBND thành phố Biên Hòa v/v chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | + Đã hoàn thành công tác đo vẽ BĐ thu hồi đất + Đang lập thủ tục trình thông báo thu hồi đất | + Đã hoàn thành công tác đo vẽ BĐ thu hồi đất + Đang lập thủ tục trình thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
bienhoa579 |  | Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân | DGT | Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài | 2.8 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768 | Chưa có thông báo thu hồi đất | Chưa có thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
ngan332 |  | Đường 23 theo quy hoạch (dự án đường kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất) | DGT | Tân Biên | 0.12 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. | + Tổng số hộ: 06 hộ (GTT 04 hộ) + Đang lập phương án thi công (công tác đo vẽ bản đồ địa chính) | + Tổng số hộ: 06 hộ (GTT 04 hộ) + Đang lập phương án thi công (công tác đo vẽ bản đồ địa chính) | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
bienhoa1750 |  | Đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương | DGT | Quyết Thắng | 0.84 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. Đang lập thủ tục trình phê duyệt kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. Đang lập thủ tục trình phê duyệt kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT
bienhoa1700 |  | Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa | DGT | Thống Nhất, Hiệp Hòa | 33.386 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - QĐ số 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản số 14695-UBND-ĐT ngày 04/11/2020 của UBND TP về việc kiến nghị trình TTCP phê duyệt diện tích đất trồng lúa đối với dự án Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa | đã đo vẽ bản xong đồ thu hồi đất, Đang chờ Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa | đã đo vẽ bản xong đồ thu hồi đất, Đang chờ Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | - QĐ số 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản số 14695-UBND-ĐT ngày 04/11/2020 của UBND TP về việc kiến nghị trình TTCP phê duyệt diện tích đất trồng lúa đối với dự án Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa
moi14 |  | Đường Nguyễn Văn Hoa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết ranh trường tiểu học Thống Nhất C | DGT | Thống Nhất | 1.61 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Văn bản số 8381/UBND-ĐT ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư 02 dự án Xây dựng tuyến phố đi bộ phường Thống Nhất và Xây dựng đường Nguyễn Văn Hoa phường Thống Nhất. | Đang lập thủ tục trình thông báo thu hồi đất | #N/A | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | - Văn bản số 8381/UBND-ĐT ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư 02 dự án Xây dựng tuyến phố đi bộ phường Thống Nhất và Xây dựng đường Nguyễn Văn Hoa phường Thống Nhất.
bienhoa1701 |  | Đường vào trường THPT Nam Hà | DGT | Hiệp Hòa | 0.11 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. | Đã trình phê duyệt kế hoạch và thoogn báo thu hồi đất QHSDĐ 2030 được duyệt sẽ ban hành TBTHO | CTĐT | 0
bienhoa1734 |  | Nút giao thông kết nối khu nhà ở Bửu Long vào đường Nguyễn Du | DGT | Bửu Long | 0.14 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | - Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 vê việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo nút giao đường Nguỹen Du với đường N4 phường Bửu Long. - Đã phê duyệt phương án thi công, đang triển khai đo vẽ bản đồ địa chính. |  | - Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 vê việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo nút giao đường Nguỹen Du với đường N4 phường Bửu Long. - Đã phê duyệt phương án thi công, đang triển khai đo vẽ bản đồ địa chính. | Trình THO2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1693 |  | Gia cố bờ sông khu vực trụ cầu T9 | DGT | Hiệp Hòa | 0.07 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Đã duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Đã bổ sung nghị quyết | CTĐT | 0
bienhoa1735 |  | Đường nối từ đường ven sông Cái đến đường Võ Thị Sáu | DGT | Thống Nhất | 1.1 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã phê duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Đã phê duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa664 |  | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh) | DTL | Hiệp Hòa | 1.85 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/201 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư |  | Đã có thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/201 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư
Uyen_2 |  | Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát) | DTL | Thống Nhất, Quyết Thắng | 1.7 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | -Dự án đã được duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh có quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn - Ngày 16/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 767/STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt giá đất cho dự án |  | -Dự án đã được duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh có quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn - Ngày 16/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 767/STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt giá đất cho dự án | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | -Dự án đã được duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh có quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn - Ngày 16/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 767/STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt giá đất cho dự án - Quyết định phê duyệt dự án số 2221/QĐ-UBND ngày 16/7/2013
Uyen_3 |  | Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước | DNL | Tam Phước, Phước Tân | 53.79 | ĐANG |  | ĐANG |  | 0 |  |  |  | Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước | Đang xác nhận nguồn gốc đất để thu hồi đất | Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO | Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước
bienhoa705 |  | Trạm 110 kV KĐT Long Hưng và đường dây đấu nối | DNL | Phước Tân | 0.4 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | Công văn số 7971/UBND-CNN ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí TBA 110kV KĐT Long Hưng và hướng tuyến đường dây đấu nối
uyen204 |  | Trạm biến áp 110kV Phước Tân và nhánh rẽ đấu nối | DNL | Phước Tân | 0.87 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối
ngan117 |  | Đường dây 220kV 2 mạch xuất tuyến TC 220kV trạm 500kV Long Thành - Công nghệ cao | DNL | Tam Phước | 3 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 12173/UBND-CNN ngày 23/10/2017, Công văn số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến | Văn bản số 12173/UBND-CNN ngày 23/10/2017, Công văn số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến | Văn bản số 12173/UBND-CNN ngày 23/10/2017, Công văn số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | Văn bản số 12173/UBND-CNN ngày 23/10/2017, Công văn số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến
bienhoa708 |  | Đường dây 4 mạch từ trạm biến áp 220kV Tam Phước đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 2 mạch Long Bình - Long Thành | DNL | Phước Tân | 0.14 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến. | Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến. | Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến.
bienhoa918 |  | Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: khu TDC3, TDC4 của Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 3.78 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | VB số 10671/UBND-ĐT ngày 30/8/2017 của UBTP vv TTDĐ đầu tư xây dựng dự án KDC và TĐC tại phường Thống Nhất | Đã kiểm kê được 1 phần hiện đang tạm ngưng do chồng ranh với các dự án giáp ranh | Đã kiểm kê được 1 phần hiện đang tạm ngưng do chồng ranh với các dự án giáp ranh | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | VB số 10671/UBND-ĐT ngày 30/8/2017 của UBTP vv TTDĐ đầu tư xây dựng dự án KDC và TĐC tại phường Thống Nhất
bienhoa874 |  | Khu dân cư Tân Hạnh | ODT | Tân Hạnh | 0.4 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | UBND tỉnh chấp thuận xử lý thu hồi đất tại Văn bản số 2832/UBND-CNN ngày 26/3/2018 | Đến nay Công ty chưa liên hệ lập thủ tục thu hồi đất, | Đến nay Công ty chưa liên hệ lập thủ tục thu hồi đất, | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | UBND tỉnh chấp thuận xử lý thu hồi đất tại Văn bản số 2832/UBND-CNN ngày 26/3/2018
uyen201 |  | Khu dân cư Bửu Hòa Phát | ODT | Bửu Hòa | 5.68 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư Đang trình phê duyệt qh 1/500, đất cty tự thỏa thuận |  | Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư Đang trình phê duyệt qh 1/500, đất cty tự thỏa thuận | 0 | CTĐT | Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư Đang trình phê duyệt qh 1/500, đất cty tự thỏa thuận
bienhoa1063 |  | khu nhà ở Hoàng Long | ODT | Thống Nhất | 0.27 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT QĐ 167/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT (lần 2) |  | QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT QĐ 167/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT (lần 2) | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT QĐ 167/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT (lần 2)
bienhoa1020-1 |  | Khu dân cư VMEP | ODT | Tam Hiệp | 5.44 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ CTĐT số 3348/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh |  | QĐ CTĐT số 3348/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1753 |  | Khu dân cư công ty TLC | ODT | Tân Biên | 3.1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ CTĐT số 3349/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh |  | QĐ CTĐT số 3349/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1098 |  | Khu dân cư tạo vốn số 3 (phục vụ dự án đường từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 40.88 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT | Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
bienhoa1902 |  | Hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,30 ha | ODT | Bửu Long | 6.3 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | 0
bienhoa1900 |  | Hạ tầng khu tái định cư 11ha | ODT | Bửu Long | 11.4 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | 0
bienhoa757-1 |  | Hạ tầng khu tái định cư 2 phường Hiệp Hòa | ODT | Hiệp Hòa | 5.1 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Văn bản số 7158/UBND-ĐT ngày 08/06/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng khu tái định cư Đang trình duyệt chủ trương đầu tư |  | Văn bản số 7158/UBND-ĐT ngày 08/06/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng khu tái định cư Đang trình duyệt chủ trương đầu tư | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa898 |  | Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên (dự án 2) | ODT | Tân Biên | 5.8 | ĐANG |  | ĐANG | [6 empty] | Đã duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Đã duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
Bienhoa1027 |  | Khu dân cư cao cấp Đại Phong | ODT | Tân Vạn | 8.36 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định chủ trương đầu tư số 1958/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 1958/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1082_1 |  | Khu dân cư - thương mại Phú Gia | ODT | Trảng Dài | 3.89 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định chủ trương đầu tư số 260/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 260/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1780 |  | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ Hóa An | ODT | Hóa An | 3.35 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | QĐ CTĐT số 1134/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh |  | QĐ CTĐT số 1134/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | #N/A
bienhoa1138 |  | Mở rộng trụ sở UBMTTQ tỉnh | TSC | Quyết Thắng | 0.07 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Công văn số 9387/UBND-CNN ngày 7/10/2016 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng | Đã gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành để lập thủ tục giao đất | Đã gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành để lập thủ tục giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT | Công văn số 9387/UBND-CNN ngày 7/10/2016 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng
bienhoa1124_1 |  | Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa | TSC | Bửu Long | 0.2 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | + Văn bản số 1594/SKHĐT-TĐ ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2020 để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. + Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa ; + Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ; + Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án ; + Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ; + Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa; |  | + Văn bản số 1594/SKHĐT-TĐ ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2020 để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. + Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa ; + Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ; + Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án ; + Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ; + Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa; | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | + Văn bản số 1594/SKHĐT-TĐ ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2020 để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. + Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa ; + Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ; + Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án ; + Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ; + Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa;
bienhoa1414 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP2A | DSH | Trảng Dài | 0.03 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Ngày 19/11/2019, UBND thành phố có văn bản số 14734/UBND-XDCB về việc chủ trương thay đổi quy mô công trình xây dựng Văn phòng khu phố 2A phường Trảng Dài |  | Ngày 19/11/2019, UBND thành phố có văn bản số 14734/UBND-XDCB về việc chủ trương thay đổi quy mô công trình xây dựng Văn phòng khu phố 2A phường Trảng Dài | Đang lập thủ tục duyệt kinh phí và xã hội hóa | CTĐT | #N/A
bienhoa1082 |  | Khu dân cư - thương mại | ODT | Trảng Dài | 1.62 | ĐANG |  | ĐANG | [5 empty] | Quyết định chủ trương đầu tư số 262/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 262/QĐ-UBND ngày 21/1/2020 của UBND tỉnh | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTĐT | 0
bienhoa3 |  | Trạm tiếp nhận dầu của Trung đoàn 935 - Sư đoàn 370 | CQP | Bửu Long | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | Chưa triển khai | Xin ý kiến UBND thành phố | CTH | #N/A
bienhoa14 |  | Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ LLVT QK7 | ODT | Trảng Dài, Tân Phong | 4.5 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  | Quyết định 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh v/v thu hồi đất có nguồn gốc quốc phòng giao TTPTQĐ tỉnh quản lý để triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 |  | Quyết định 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh v/v thu hồi đất có nguồn gốc quốc phòng giao TTPTQĐ tỉnh quản lý để triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 | Xin ý kiến UBND thành phố | CTH | #N/A
bienhoa1009 |  | Khu gia đình B, sân bay Biên Hòa | ODT | Các phường | 3.95 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA |  |  | Văn bản 11347/UBND-ĐT ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa áp dụng trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo QĐ 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh | Chưa có chủ trương đầu tư, chưa có quyết định thu hồi đất dự án. Chỉ thực hiện thu hồi đất quốc phòng do bị lấn, chiếm trả lại cho đơn vị quốc phòng | Chưa có chủ trương đầu tư, chưa có quyết định thu hồi đất dự án. Chỉ thực hiện thu hồi đất quốc phòng do bị lấn, chiếm trả lại cho đơn vị quốc phòng | Xin ý kiến UBND thành phố | CTH | Văn bản 11347/UBND-ĐT ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa áp dụng trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo QĐ 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh
uyen269 |  | Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn | TMD | Thống Nhất | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  | Đất Ngân hàng nhận chuyển nhượng, đăng ký để chuyển mục đích sử dụng đất, hiện đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng từ đất ở hiện hữu sang đất TMDV | Đất Ngân hàng nhận chuyển nhượng, đăng ký để chuyển mục đích sử dụng đất, hiện đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng từ đất ở hiện hữu sang đất TMDV | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTH | #N/A
bienhoa1325 |  | Giáo xứ Tân Lộc | TON | Tân Mai | 0.07 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | Xin ý kiến UBND thành phố | CTH | #N/A
bienhoa1381 |  | Văn phòng khu phố 4 | DSH | Quang Vinh | 0.02 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | đang thực hiện bàn giao lại cho chủ sử dụng, và chuyển về thửa 250, 251 tờ bản đồ số 04 | Tiếp tục đưa vào KHSDĐ 2022 | CTH | #N/A
bienhoa113 |  | Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | TMD | Thống Nhất | 0.3 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1295/TB-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Tp. Biên Hòa | Đến nay ngân hàng chưa lập thủ tục thu hồi đất | HUY | #N/A
bienhoa88 |  | Kho - bãi lưu trữ hàng hóa (Công ty TNHH Hữu Trọng) | TMD | Long Bình Tân | 6 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa91 |  | Khu thương mại cơ giới và kho bãi nông sản (Công ty Mai Mai) | TMD | Phước Tân | 29.85 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa92 |  | Khu thương mại dịch vụ nhà hàng khách sạn (Công ty Mai Mai) | TMD | Phước Tân | 7.23 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa98 |  | Trung tâm Hội nghị | TMD | Quyết Thắng | 0.13 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | Xin ý kiến UBND thành phố | HUY | #N/A
bienhoa116 |  | Trung tâm thương mại, siêu thị | TMD | Trảng Dài | 0.38 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | UBND tỉnh có văn bản không cấp chủ trương đầu tư |  |  | UBND tỉnh có văn bản không cấp chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa118 |  | Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Cty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh) | TMD | Thống Nhất | 0.94 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Hết hạn thỏa thuận địa điểm |  |  | Hết hạn thỏa thuận địa điểm | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa009 |  | Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - dân cư | TMD | Thống Nhất | 1.38 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
bienhoa121 |  | Trạm xăng dầu trên đường Đặng Văn Trơn (Mã ngành 548) | TMD | Hiệp Hòa | 0.54 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa122 |  | Trạm xăng dầu trên đường Đặng Văn Trơn (Mã ngành 560) | TMD | Hiệp Hòa | 0.26 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa137 |  | Trạm kinh doanh xăng dầu và nhà nghỉ - Cty TNHH MTV Hà Bình (Mã 557) | TMD | Tam Phước | 0.45 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa141 |  | Trạm xăng dầu tại phường Tân Biên (mã 57) (công ty Yến Bình Minh) | TMD | Tân Biên | 0.05 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa142 |  | Trạm xăng dầu tại Tân Hòa (mã 58) (công ty Yến Bình Minh) | TMD | Tân Hòa | 0.15 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa146 |  | Trạm xăng dầu và cửa hàng vật liệu xây dựng (Cty TNHH MTV Quý Như Ngọc) | TMD | Trảng Dài | 0.14 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa008 |  | Showroom trưng bày mô tô | TMD | Phước Tân | 0.87 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Hết hạn thỏa thuận địa điểm |  |  | Hết hạn thỏa thuận địa điểm | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
Uyen251 |  | Bến đò Bửu Long | TMD | Bửu Long | 0.04 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/05/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để giao TTPTQĐ quản lý | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa171 |  | Nhà xưởng sản xuất gạch, đá Granit (HTX Phước Tân) | SKC | Tam Phước | 0.3 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3956/UBND-KT ngày 17/11/2009 của UBND huyện Long Thành | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa178 |  | Nhà lưu trú cho công nhân (Công ty Cp Trung Đông) | SKC | Tam Phước | 3.38 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  |  | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa197 |  | Trung tâm học tập cộng đồng, Bia tưởng niệm | DVH | Tân Hiệp | 0.08 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  |  | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa1421 |  | Trung tâm học tập cộng đồng phường Thanh Bình | DVH | Thanh Bình | 0.12 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Chưa có vốn |  | Chưa có vốn | Chưa có vốn | đưa ra khỏi KH | HUY | Văn bản số 12428/UBND-ĐT ngày 9/10/2017 của UBND thành phố
bienhoa352 |  | Trường MN tại xã Hóa An (mở rộng) | DGD | Hóa An | 0.1 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | PTNMT đã có văn bản hướng dẫn trường lập hồ sơ, đến nay chưa thực hiện |  | Phòng đã có văn bản hướng dẫn trường lập hồ sơ, đến nay chưa thực hiện | Đã có quyết định thu hồi đất | đưa ra khỏi KH | HUY | Văn bản 8360/UBND-XDCB ngày 13/7/2017 của UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng tường rào khuôn viên
bienhoa389 |  | Trường MN Sơn Long | DGD | Thống Nhất | 0.2 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | đang điều chỉnh quy hoạch xây dựng sang đất ở dự án | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa358 |  | Trường MN ấp Vườn Dừa | DGD | Phước Tân | 0.56 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện do chưa phê duyệt quy hoạch phân khu | Đã có quyết định thu hồi đất | đưa ra khỏi KH | HUY | 0
bienhoa616 |  | Đường từ Huỳnh Văn Nghệ và bến đò Trạm phường Bửu Long (đường Ngô Thì Nhậm) | DGT | Bửu Long | 0.53 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | UBND phường báo đã thực hiện xã hội hóa giao thông làm đường theo hiện trạng |  | UBND phường báo đã thực hiện xã hội hóa giao thông làm đường theo hiện trạng | Trùng với dự án Đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 | đưa ra khỏi KH | HUY | Đã có thông báo thu hồi đất
bienhoa647 |  | Mở rộng Nhà máy nước Hóa An | DTL | Hóa An | 0.35 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  | Chưa có chủ trương đầu tư | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | Công văn số 7350 ngày 11/9/2015 của UBND Tỉnh vv chấp thuận chủ trương mở rộng nhà máy
moi18 |  | Khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ | ODT | Thống Nhất | 0.65 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa980 |  | Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai) | ODT | Bửu Long | 0.13 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  | đã ban hành quyết định thu hồi đất | Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án | đưa ra khỏi KH | HUY | Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án
bienhoa1043 |  | Khu dân cư và trạm kinh doanh xăng dầu số 65 ( Cty Cổ phần Đồng Tiến) | ODT | Tân Tiến | 2.8 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Chưa có chủ trương đầu tư |  | Chưa có chủ trương đầu tư | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | Văn bản số 7029/UBND-XDCB ngày 15/09/2015 của UBND thành phố
bienhoa1080 |  | Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch | ODT | Thống Nhất | 2.12 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất |  | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | đưa ra khỏi KH | HUY | Văn bản số 9041/UBND-ĐT ngày 10/7/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý điều chỉnh ranh giới và diện tích đã giới thiệu địa điểm
bienhoa1089 |  | Nhà ở kết hợp TMDV và nhà ở thấp tầng số 67 (Cty CP vật tư xây lắp Phương Nam) | ODT | Tân Tiến | 0.77 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Chưa có chủ trương đầu tư | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa10992 |  | Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An) | ODT | Thống Nhất | 0.17 | CHƯA |  |  |  | 0 | CHƯA | CHƯA | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất |  | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | đưa ra khỏi KH | HUY | Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp chủ trương đầu tư
bienhoa1418 |  | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP3 | DSH | Trảng Dài | 0.05 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Hủy theo văn bản số 125/UBND-ĐCXD ngày 18/02/2021 của UBND phường Trảng Dài về việc rà soát hồ sơ lập quy hoạch đến năm 2030 | đưa ra khỏi KH | HUY | #N/A
bienhoa1477 |  | Khu đất số 26 (Tờ 2 thửa 36) | ODT | Quyết Thắng | 0.02 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 | Bố trí quỹ đất này để xây dựng Văn phòng thường trú Báo Nhân dân | HUY | #N/A
ngan334 |  | Khu đất số 74 (ngân hàng TMCP Công thương VN đất giáo dục) | DGD | Tân Tiến | 0.75 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Điều chỉnh từ chức năng DGD sang TMD | HUY | #N/A
bienhoa1461 |  | Khu đất số 10 (Tờ 34 thửa 40) | ODT | An Bình | 0.01 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Đã có quyết định tu hồi đất | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
bienhoa1462 |  | Khu đất số 11 (Tờ 57 thửa 141) | ODT | An Bình | 0.04 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
bienhoa1460 |  | Khu đất số 9 (Tờ 28 thửa 103) | ODT | An Bình | 0.03 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
uyen252 |  | Khu đất (khu đất bến đò Bửu Long) | TMD | Bửu Long | 0.08 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Ngày 20/05/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 5432/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng: theo đó: Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các bến thủy nội địa trên địa bàn có nhu cầu đầu tư, thực hiện đề xuất đầu tư công để khai thác, phục vụ người dân và phát triển kinh tế địa phương.Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi SKHĐT trước ngày 15/06/2021. Sau khi có báo cáo, SKHĐT phối hợp các đơn vị thống nhất ý kiến, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định. | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
uyen261 |  | Khu đất số 69 (thửa 35 tờ bản đồ số 71) | ODT | Tam Phước | 2.82 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | TTPTQĐ tỉnh đề nghị điều chỉnh QHSDĐ | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
bienhoa125 |  | Khu đất số 106, 144 tờ 25 công ty Lâm sản Sài Gòn | TMD | Long Bình Tân | 1.07 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | Trên đất còn tài sản của Công ty Lâm sản Sài Gòn, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa nhận được mặt bằng (Ngày 15/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 252/BC-TTPTQĐ báo cáo đề xuất xử lý quỹ đất giao được UBND tỉnh giao nhưng Trung tâm chưa nhận bàn giao mặt bằng (theo dõi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về kiến nghị giao UBND thành phố Biên Hòa cưỡng chế di dời tài sản của Công ty Lân sản Sài gòn để bàn giao mặt bàng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá theo quy định)) | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
bienhoa929 |  | Khu đất số 91 (khu đất mỏ đá công ty Tín Nghĩa cũ tờ 10 thửa 3) | ODT | Phước Tân | 2.97 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA | CHƯA | Quá 03 năm chưa thực hiện |  |  | QHSDĐ: đất hạ tầng, giao thông, rừng sản xuất Chưa phù hợp quy hoạch đấu giá. Trung tâm đang thực hiện quản lý | TTPTQĐ không đăng ký kế hoạch 2022 | HUY | #N/A
bienhoa1182 |  | Ban Trị sự GHPGVN tỉnh | TON | Hiệp Hòa | 0.7 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | Đã có hiện trạng, đăng ký để cấp giấy | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT1P | #N/A
bienhoa1234 |  | Trường Trung cấp Phật học | TON | Phước Tân | 0.73 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | cơ sở có hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT1P | #N/A
bienhoa1237 |  | Chùa Quảng Nghiêm | TON | Phước Tân | 0.14 | CHƯA |  |  |  |  | CHƯA |  |  |  |  | cơ sở có hiện trạng | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | HT1P | #N/A

## KQTH_thu hoi
Biểu 02: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA
**: Đề nghị ghi rõ cơ sở pháp lý như: Số Quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, công văn chấp thuận chủ trương đầu tư (thỏa thuận địa điểm),… của dự án
| STT |  | Tên dự án | Mã loại đất | Địa điểm | Diện tích kế hoạch (ha) | Diện tích thu hồi | Tiến độ thực hiện đến 31/7/2021 (ha) |  |  | Chưa thực hiện (ha) |  |  | Cơ sở pháp lý * | Tình hình thực hiện cụ thể
[8 empty] | Đã có QĐ thu hồi đất | Đã có thông báo thu hồi đất | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư | Chuyển tiếp diện tích cần thu hồi sang KHSDĐ năm 2022 | Hủy bỏ | Lý do chưa thực hiện hoặc hủy
1 | 1 | bienhoa204 | Trung tâm VH-TT phường Tân Biên (Khu vui chơi giải trí kết hợp sân bãi tập luyện TDTT - hồ bơi trẻ em) | DVH | Tân Biên | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa vè việc duyệt chủ trương đầu tư | đã xây dựng xong | Xong | XONG
2 | 1 | bienhoa370 | Trường MN Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 0 |  |  | NQ số 57/NQ-HĐND ngày 24/08/2018 của HĐND thành phố về việc quyết địn chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 CV số 2156/UBND-ĐT ngày 27/2/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án | + Đang thi công xây dựng công trình. + Đã ban hành Quyết định phê duyệt PABT 04/04 hộ. + Diện tích thu hồi đất 0,85/0,85 + Đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất, đang lập hồ sơ giao đất. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
3 | 2 | bienhoa1428 | Công viên B5 | DKV | Tân Tiến | 3.4 | 3.4 | 3.11 |  |  | 0.29 |  |  | Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình + Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 UBND tỉnh Đồng Nai V/v Giao đất (đợt 1) cho Ban QLDA Biên Hòa. | - Đã có quyết định Giao đất (đợt 1) 3,11/3,40ha, đạt tỷ lệ 98% - Đã phê duyệt giá đất cụ thể (03 thửa với diện tích 578,5 m2). - Trung tâm PTQĐ thành phố đang áp giá bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
4 |  | ngan08 | Vỉa hè đường Hưng Đạo Vương | DGT | Thanh Bình | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0 |  |  | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giao đất | Xong | XONG
5 |  | Tieu03 | Ký túc xá trường ĐH lạc Hồng ( cơ sở 6) | DGD | Bửu Long | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0 |  |  | Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh cho thuê đất dự án Ký túc xá và Khu học tập cho sinh viên | Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh cho thuê đất dự án Ký túc xá và Khu học tập cho sinh viên | Xong | XONG
6 |  | bienhoa218 | Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng II (Bộ Công thương) | DYT | Long Bình Tân | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 4194/QĐ.CT.UBND tỉnh ngày 4/11/2003 của UBND tỉnh giao QSDĐ (dt 3ha) Biên bản bản giao mặt bằng (đợt 1) của HĐBT TPBH số 387/BB-HĐBT ngày 11/10/2005 (dt khoảng 1,5ha) | Đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng | Xong | XONG
7 |  | bienhoa225 | Bệnh viện da liễu Đồng Nai (mở rộng) | DYT | Trảng Dài | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  | 0 |  |  | QĐ 3802/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh duyệt báo cáo NCKT | Đã được Cấp Giấy chứng nhận số CY 528901 ngày 29/5/2017 | Xong | XONG
8 |  | bienhoa254 | Trường THPT Chu Văn An | DGD | Hóa An | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 480/Thông báo-UBND ngày 24/7/2012 của UBND TP. Biên Hòa | đã xây dựng xong | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
9 |  | bienhoa313 | Trường TH Nguyễn Khắc Hiếu (mở rộng) | DGD | Hòa Bình | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Trường đã xây dựng xong tường rào đưa vào sử dụng | Xong | XONG
10 |  | bienhoa344 | Trường MN Hòa Hưng (cơ sở 2) mở rộng | DGD | An Hòa | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | Văn bản số 5217/UBND-XDCB ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Biên Hòa | đã có hiện trạng, đất 1 phần trụ sở UBND xã cũ | Xong | XONG
11 |  | bienhoa381 | Trường mầm non | DGD | Tân Mai | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 |  |  | Đã có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường vv chấp thuận chủ trương thu hồi đất của Phòng Giáo Dục quản lý giao cho Hội Dòng Đa Minh tam Hiệp sử dụng làm đất giáo dục | đã có hiện trạng | Xong | XONG
12 |  | ngan331 | Chỉnh trang vỉa hè đường Phạm Văn Thuận | DGT | Tam Hiệp | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | - Văn bản số 3643/UBND-ĐT ngày 27/3/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý mặt bằng triển khai dự án chỉnh trang di tích Đình Đoàn Văn Cự. - Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường Tam Hiệp về việc đầu tư công bổ sung giai đoạn 201 | đã xong | Xong | XONG
13 |  | bienhoa651 | Trạm bơm nước thải số 1 | DTL | Thống Nhất | 0.49 | 0.49 | 0.47 |  |  | 0.02 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | đã hoàn thành công tác bồi thường 0,47ha, phần dt còn lại đang lập thủ tục xác nhận để xin giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
14 |  | bienhoa653 | Cải tạo rạch Diên Hồng | DTL | Thống Nhất | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | đã hoàn thành công tác bồi thường, đang lập hồ sơ giao đâtg1 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
15 |  | bienhoa897 | Khu tái định cư số 91 (Ban quản lý dự án) | ODT | Tam Hiệp | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã hoàn thành công tác bồi thường, đã có QĐ giao đất của UBND tỉnh. Công trình đã thi công hoàn thành và nhiệm thu đưa vào sử dụng. | xong | XONG
16 |  | bienhoa1232 | Chùa Từ Bi | TON | Phước Tân | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | Cơ sở tôn giáo hiện trạng, đất do dân tự nguyện hiến đất cho chùa | Công văn số 280/BTG-PC ngày 17/4/2015 (Giấy chứng nhận số 02/GCN-BTG ngày 6/01/2010) | Cơ sở tôn giáo hiện trạng, đất do dân tự nguyện hiến đất cho chùa | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
17 |  | bienhoa1409 | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP6 | DSH | Trung Dũng | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | ngày 20/4/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND thu hồi đất do Chi hội Người cao tuổi khu phố 6 đang sử dụng, giao UBND thành phố Biên Hòa quản lý | Đất thu hồi giao thành phố quản lý, UBND phường đã lập hồ sơ chủ trương đầu tư, hiện đang lập hồ sơ giao đất cho phường | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
18 |  | bienhoa511 | Xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn 1) | DGT | An Hòa | 12 | 12 | 4.3 |  |  | 7.7 |  |  | - Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1); -Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án | - HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô địa điểm khoảng 12,07ha và cho phép tiếp tục thu hồi đất tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; - Đến nay đã thu hồi được 4,3ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
19 |  | bienhoa757 | Khu dân cư và tái định cư số 27 (Cty Tín Nghĩa) | ODT | Hiệp Hòa | 23.5 | 23.5 | 22.27 |  |  | 1.23 |  |  | Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | Đã có quyết định thu hồi đất khoảng 22,72ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
20 |  | bienhoa395 | Trường Mẫu giáo Tân Phong | DGD | Tân Phong | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  | 0 |  |  | NQ số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) VB số 13508/UBND-ĐT ngày 01/11/2017 của UBND thành phố về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | - Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. - Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. - Đã thông qua HĐBT 02 hộ/02 hộ, với diện tích 0,67/0,67ha. - Đã trình Phê duyệt phương án bồi thường 2/2 hộ. - Đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
21 |  | bienhoa334 | Trường TH Tân Phong | DGD | Tân Phong | 1.78 | 1.78 | 1.78 | [5 empty] | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | - Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất. - Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. - Đã thông qua HĐBT 06 hộ + 01 tổ chức /06 hộ + 01 tổ chức, với diện tích 1,78/1,78ha. - Đã trình Phê duyệt phương án bồi thường. - Đã nhận mặt bằng 1,45/1,78 ha (đất công), đạt tỷ lệ 81% | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
22 |  | bienhoa9351 | Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát) | ODT | Long Bình Tân | 5.51 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | -Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của STNMT về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án - Công văn số 80/2017/CV-TTPCorp ngày 21/8/2017 của Cty Toàn Thịnh Phát vv đăng ký KH SDĐ năm 2018 cho dự án | Đang lập thủ tục chuyển mục đích tại Sở Tài nguyên và Môi trường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
23 |  | bienhoa1090 | Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  | 0 |  |  | - Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 4076/QĐ-ƯBND ngày 16/11 /2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 4043/QĐ-ƯBND ngày 10/12/2019 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 5056/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2020 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa. | - Đã được phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1601/QD-UBND ngày 10/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành quyết định thu hồi đất. - Hiện đang triển khai thực hiện thủ tục chi trả kinh phí bồi thường, thu hồi để hoàn tất công tác bồi thưòng. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
24 |  | bienhoa1062 | Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  | 0 |  |  | - Đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án tại Văn bản số 15954/UBND-DT ngày 02/12/2020. - Đã lập thủ tục giao đất trình Sở TNMT, hiện đang chờ UBND tỉnh và sỏ’ TNMT giải quyết thủ tục thẩm định, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. |  | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
25 |  | bienhoa727 | Mở rộng chợ Hóa An | DCH | Hóa An | 0.67 | 0.67 | 0.4 |  |  | 0.27 |  |  | + Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư,; + Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ; | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 06/08 hộ. + Diện tích đất thu hồi 0,4/0,88ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
26 |  | bienhoa584 | Dự án mở rộng đường Trương Định (khu vực mũi tàu) | DGT | Tân Mai | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND TP BH về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo đường Trương Định phường Tân Mai | + Đang thi công xây dựng công trình. + Diện tích thu hồi đất 0,05/0,05ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
27 |  | bienhoa594 | Mở rộng đường Lưu Văn Viết | DGT | Tân Tiến | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  | 0 |  |  | + Quyết định số 2685, 2717/QĐ-UBND ngày 18, 19/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. | + Đang triển khai thi công + Đã có thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 119/119 hộ + Diện tích thu hồi đất 0,88/0,88ha + Đã bàn giao mặt bằng 112/119 hộ. Mặt bằng đạt khoàng 94%. Hoàn thành xét TĐC cho 12 hộ GTT). Còn vướng lại 07 hộ (đã có quyết định cưỡng chế 03 hộ Tú, Tiếp, Mai. 04 hộ đang vận động bàn giao mặt bằng và kiến nghị lại giá. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
28 |  | bienhoa290 | Trường THCS Tân Phong | DGD | Tân Phong | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. | + Đang triển khai thi công xây dựng công trình. + Đã ban hành Thông báo thu hồi đất . + Đã phê duyệt phương án bồi thường 42/42 hộ (40 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1,55ha). + Diện tích thu hồi đất 1,6/1,6ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
29 |  | bienhoa513 | Đường Nguyễn Tri Phương | DGT | Bửu Hòa | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  | 0 |  |  | - QĐ số 792/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v Phê duyệt giá đất của dự án. | - Đã có quyết định thu hồi đất - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt giá đất dự án. - Trung tâm PTQĐ đang tổng hợp hồ sơ trình thẩm định PABT | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
30 |  | bienhoa277 | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | DGD | Quyết Thắng | 0.73 | 0.73 | 0.26 |  |  | 0.47 |  |  | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. | + Tổng số hộ 32 hộ và 2 tổ chức (16 GTT, 16 GT 1 phần). + Đã phê duyệt phương án bồi thường 25/32 hộ + 2 tổ chức (còn lại 07 hộ chưa phê duyệt). + Đã bàn giao mặt bằng: 0,256 ha/0,72 ha (35,56%) tương ứng 21/34 hộ (bao gồm 2 tổ chức), còn lại 0,464ha (64,44%) chưa bàn giao mặt bằng. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
31 |  | bienhoa555 | Đường vào Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | DGT | Quyết Thắng | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0 |  |  | Văn bản số 9620/UBND-ĐT ngày 5/8/2019 của UBND TP biên hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng Đường vào trường THCS Ngô Nhơn Tịnh | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 28/28 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,34/0,34ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
32 |  | bienhoa591 | Đường vào THCS Tân Phong | DGT | Tân Phong | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0 |  |  | + Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 + Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 4/10/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. | + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án + Phê duyệt phương án bồi thường 16/16 hộ (12 hộ đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,20/0,23ha ) + Diện tích thu hồi đất 0,24/0,24ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
33 |  | bienhoa604 | Đường D9 (nối đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Hoa) | DGT | Thống Nhất | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  | 0 |  |  | + Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | + Đã có quyết định thu hồi đất + Đã phê duyệt phương án bồi thường 2 hộ + 3 tổ chức/02 hộ + 3 tổ chức. + Đã bàn giao mặt bằng 5.582,7/16.532,8 m2 , đạt 34%. Còn 10.950,1 m2 đất do Công ty CP tập đoàn Tân Mai đã hết hạn thuê và đã có quyết định cưỡng chế. + Đang thẩm định nhu cầu sử dụng đất. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
34 |  | bienhoa1431 | Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa | DKV | Quang Vinh | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình | - Đã phê duyệt PABT 02 + 02 tổ chức/02 hộ + 02 tổ chức - Diện tích thu hồi đất 1,52/1,52ha + Đã phối hợp niêm yết, công khai PABT tại UBND P. Quang Vinh + Đang lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
35 |  | bienhoa1052 | Trường MN công lập (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) | DGD | Thống Nhất | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  | 0 |  |  | - Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 - Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 - QĐ số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể | + Đã có phê duyệt phương án bồi thường 3 hộ + 1 tổ chức/4 hộ + 02 tổ chức. + Diện tích thu hồi đất 0,546/0,55ha + Đang trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
36 |  | bienhoa1053 | Khu tái định cư (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) | ODT | Thống Nhất | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0 |  |  | + Đã có thông báo thu hồi đất + Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + QĐ số 3280/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. | -Tổng số số hộ 70 hộ (GTT 50 hộ, GT 1 phần 20 hộ). - Đã có thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt PABT 69/70 hộ. - Diện tích đất thu hồi 0,76/0,76ha - Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu SDĐ của dự án (vb 314/VBTĐ-STNMT ngày 28/10/2020). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
37 |  | bienhoa1083 | Khu dân cư số 86 (Cty Phú Gia) | ODT | Trảng Dài | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | Đang xin ý kiến UBND do quá 3 năm | Quyết định số 561/QĐ.CT.UBT ngày 27/2/2004 của UBND tỉnh; công văn số 03/CV2017 của cty TNHH Phú Gia vv đăng ký nhu cầu | Quyết định số 561/QĐ.CT.UBT ngày 27/2/2004 và 10735/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh giao QSDĐ cho Cty TNHH Phú Gia với diện tích 126.286m2; Công ty chỉ hoàn thành 80% dự án, 20% diện tích còn lại (khoảng 1,8ha) không thỏa thuận được hộ dân. Năm 2017 Công ty đăng ký thu hồi đất, tuy nhiên đến nay không liên lạc để lập hồ sơ thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
38 |  | bienhoa744 | Mở rộng đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh | DDT | Hiệp Hòa | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  | 0 |  |  | Đã có thông báo thu hồi đất | - Đã có Quyết định thu hồi đất -11/12 hộ đã nhận tiền bồi thường. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
39 |  | bienhoa310 | Trường Tiểu học Hóa An 2 | DGD | Hóa An | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  | 0 |  |  | NQ số 54/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố về việc quyết địn chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019. | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 05/05 hộ. + Diện tích đất thu hồi: 0,85/0,85ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
40 |  | ngan340 | Khu dân cư phục vụ tái định cư | ODT | Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình | 2.6 | 2.6 | 1 | [5 empty] | - Quyết định duyệt dự án: 4474/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư số 2661/QĐ-UBND ngày 25/5/2020. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể. | - Tổng số số hộ 60 hộ (GTT 46 hộ, GT 1 phần 14 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 55/60 hộ. - Đã nhận mặt bằng 1,0/2,6 ha đất công), đạt tỷ lệ 38%. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
41 |  | bienhoa1091 | Khu nhà ở số 63 ( Cty Kinh Doanh Nhà) | ODT | Tân Phong | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. | Đã có quyết định thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
42 |  | bienhoa522 | Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) | DGT | Bửu Long | 17.64 | 17.64 | 9.8 |  |  | 7.84 |  |  | - Chủ trương đầu tư: Nghị Quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. - Quyết định duyệt dự án đầu tư: Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể. | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 286/587 hộ. - Diện tích thu hồi đất 9,8/17,64ha. - Hiện nay, xác nhận nguồn gốc nhà đất chậm do các thửa đất có nhiều biến động ngoài hiện trạng thực tế, các hộ dân mua bán giấy tay, nhiều hộ dân cùng xây dựng nhà trên một thửa đất. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
43 |  | bienhoa695 | Trạm Biến áp 110 kV Giang Điền và đường dây đấu nối | DNL | Tam Phước, Phước Tân | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | VB số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Giang Điền | Đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
44 |  | bienhoa953 | Khu dân cư An Bình Riverside (KDC số 13 của Cty cổ phần An Bình) | ODT | An Bình | 3.02 | 3.02 |  |  |  | 3.02 |  | xin ý kiến UBND thành phố | Văn bản số 1948/PQLĐT-XD ngày 25/8/2017 vv đăng ký nhu cầu SDĐ 2018 đối với các DA đầu tư kinh doanh; Văn bản số 7067/UBND-ĐT ngày 19/6/2017 vv TTDĐ đầu tư xây dựng KDC theo QH tại An Bình | - Văn bản số 48/CV-AB ngày 4/8/2021 của Công ty báo cáo tiến độ đang thực hiện thủ tục về quỹ đất 20% NOXH và liên hệ Sở TNMT lập thủ tục giao đất, CMĐ - Công ty cam kết hoàn thành thủ tục đất đai trong quý IV/2021 | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
45 |  | bienhoa223 | Mở rộng khu điều trị bắt buộc | DYT | Tân Phong | 0.8 | 0.8 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1026/TB-UBND ngày 23/8/2013 của UBND TP. Biên Hòa | 09/18 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 09 hộ còn lại đang thực hiện công tác bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
46 |  | bienhoa904 | Khu dân cư phục vụ tái định cư 4,20 ha | ODT | Tân Hạnh | 4.2 | 4.2 | 3 |  |  | 1.2 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | - Đang thi công xây dựng công trình. - Tổng số hộ: 51 hộ (GTT 04 hộ) với diện tích thu hồi 4,2ha. Trong đó: + Phần thu hồi 3,05ha: 27/27 hộ đã phê duyệt PABT, đã bàn giao mặt bằng 17/27 hộ với DT 2,0/3,05ha. Còn lại 10/27 hộ chưa bàn giao mặt bằng. + Phần thu hồi 1,15ha: Đã có thông báo thu hồi đất 37/38 hộ, đã kiểm đếm 23/38hộ, còn lại 15 hộ chưa kiểm đếm. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
47 |  | bienhoa69 | Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên | ODT | An Hòa | 179.5 | 179.5 | 177 |  |  | 2.5 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên số 424/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh (Trong đó khu đô thị Sơn Tiên có diện tích 180,5ha) | Đã hoàn thành xong bồi thường khoảng 177ha, còn lại 3ha đang thực hiện bồi thường | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
48 |  | bienhoa85 | Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở của KCN AMATA | TMD | Long Bình | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  | 0 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh | Đã có quyết định thu hồi đất 2,17ha (đã hoàn thành bồi thường 1,73ha, diện tích còn lại đang bồi thường và xác nhận hoàn thành công tác bồi thường 0,44ha) | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
49 |  | bienhoa227 | Trạm y tế phường An Bình | DYT | An Bình | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 37418/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 | Khởi công ngày 28/12/2020 và hiện nay đang trong quá trình thi công gói thầu xây lắp dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
50 |  | bienhoa258 | Trường THCS,THPT Tân Hòa | DGD | Tân Hòa | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  | 0 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 1238/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh | Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu giao đất trình UBND tỉnh | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
51 |  | bienhoa266 | Trường THCS Bình Đa (vị trí TH Trần Quốc Tuấn) | DGD | Bình Đa | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
52 |  | bienhoa268 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | DGD | Bửu Long | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  | 0 |  |  | Văn bản só 11624/UBND-ĐT ngày 16/92019 của UBND TP V.v xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ (nay điều chỉnh thành dự án Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) tại phường Bửu Long | Tổng số hộ giải tỏa: 72 hộ. Giải tỏa trắng: 57 hộ, còn lại 14 hộ giải tỏa một phần. - Đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường 72/72 hộ. - 68 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng (22 hộ chính, 32 hộ phụ, 14 hộ giải tỏa một phần). - Diện tích đã bàn giao mặt bằng là 1,47ha/1,5ha. Đạt tỷ lệ 98%. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
53 |  | bienhoa283 | Trường THCS Tân Biên | DGD | Tân Biên | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 18 hộ và 02 tổ chức - Diện tích thu hồi đất 1,3/1,3ha - 02 tổ chức đã bàn giao mặt bằng với diện tích 0,6/1,3ha). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
54 |  | bienhoa284 | Trường THCS Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 VB số 9405/UBND-ĐT ngày 31/07/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận công tác bồi thường dự án | + Đã phê duyệt bồi thường 15/15 hộ. + Diện tích thu hồi đất 1,5/1,5ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
55 |  | bienhoa200 | Trung tâm VH-TT phường Tân Tiến | DVH | Tân Tiến | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0 |  | xin ý kiến UBND thành phố | QĐ giao đất số 737/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh giao đất cho cty Minh Tiến Tân | DNTN Thiên Nhiên đã thỏa thuận bồi thường cho cty Minh Tiến Tân 1,9tỷ chi phí đầu tư vào đất, đã xây dựng mới trung tâm văn hóa phường và bàn giao cho UBND phường quản lý, Tuy nhiên đến nay chưa xử lý nội dung hủy qd giao đất của Cty Minh Tiến Tân giao cho DNTN Thiên Nhiên để hoàn thiên các hạng mục của Trung tâm văn hóa thể thao phường | Xin ý kiến UBND thành phố | QĐTHO
56 |  | bienhoa273 | Trường THCS Long Bình Tân (mở rộng) | DGD | Long Bình Tân | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  | 0 |  |  | Thông báo số 289/TB-UBND ngày 09/05/2014 của UBND thành phố về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư xây dựng | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
57 |  | bienhoa307 | Trường TH Trần Văn Ơn (mở rộng) | DGD | Bửu Hòa | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 8451/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND thành phố về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 15/15 hộ. - Diện tích thu hồi đất 1,3/1,3ha. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
58 |  | bienhoa335 | Trường TH Tân Tiến A | DGD | Tân Tiến | 1.3 | 1.3 | 1.27 |  |  | 0.03 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa (lần 1) VB số 4691/UBND-ĐT ngày 24/04/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án (1,27 ha) | Đang lập hồ sơ giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
59 |  | bienhoa336 | Trường TH Phan Đăng Lưu | DGD | Thanh Bình | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiên bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trường TH Phan Đăng Lưu tại phường Thanh Bình | + Tổng số hộ: 30 hộ và 01 tổ chức (30 hộ GTT) + Đã phê duyệt phương án bồi thường: 30 hộ và 01 tổ chức (23 hộ được xét TĐC, đã có 21/23 hộ đã thông qua HĐBT về xét tái định cư (QĐ đợt 1 phê duyệt 11 hộ), còn lại 02 hộ chưa được HĐBT thành phố thông qua xét tái định cư). + Diện tích thu hồi đất 0,51/0,51ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
60 |  | bienhoa338 | Trường TH Nguyễn Thái Học | DGD | Trảng Dài | 1.01 | 1.01 | 0.72 |  |  | 0.29 |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/07/2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng VB số 8777/UBND-ĐT ngày 19/7/2019 của UBND thành phố về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án ((0,72 ha) | - Đã phê duyệt phương án bồi thường 26/26 hộ - Diện tích đất thu hồi 1,01/1,01ha. - Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng: 19/26 hộ, diện tích 0,8/1,01 ha. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
61 |  | bienhoa447 | Bến Xe Biên Hòa 2 | DGT | Phước Tân | 2.33 | 2.33 | 2.27 |  |  | 0.06 |  |  | Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 14/09/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 14/05/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án. Quyết định số 1181a/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 | đã hoàn thành công tác bồi thường dt 2,27ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
62 |  | bienhoa495 | Hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51 | DGT | An Hòa | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai vể thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 | Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai vể thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang Quốc lộ 51 trước mặt tiền dự án Sơn Tiên; Văn bản số 7321/UBND-CNN ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát hiệu lực Quyết định số 5530/QĐ.CT.UBT ngày 15/11/2004 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
63 |  | bienhoa498 | Đường số 3 (đường từ khu dân cư An Hòa đi đường số 4-KCN) | DGT | An Bình | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 1.8 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 901/TB-UBND ngày 31/8/2012; Thông báo thu hồi đất số 696, 697/TB-UBND ngày 20/8/2012; | Đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 dt 0,2ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
64 |  | bienhoa525 | Đường Đỗ Văn Thi (mở rộng đoạn 1) | DGT | Hiệp Hòa | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án | + Đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + Đã phê duyệt phương án bồi thường 190/190 hộ. + Diện tích thu đất 2,75/2,75ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
65 |  | bienhoa531 | Đường vào trường THCS Phan Bội Châu | DGT | Long Bình | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 27/08/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 62/62 hộ + Diện tích thu hồi đất 1,03/1,03ha + Các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đã giao toàn bộ mặt bằng cho Công ty XD số 2 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
66 |  | bienhoa550 | Đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa (Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp) | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  | 0 |  |  | Đã xây dựng xong | Đã xây dựng xong, công ty chưa hoàn thành thủ tục giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
67 |  | bienhoa554 | Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện kiểm sát) | DGT | Quang Vinh | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0 |  |  | Quyết định 1655/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi phường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm phường Quang vinh | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
68 |  | bienhoa565 | Hương lộ 21 | DGT | Tam Phước | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
69 |  | bienhoa568 | Đường vào Trạm bơm tăng áp | DGT | Tam Phước | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
70 |  | bienhoa574 | Đường vào trường THCS Lê Quang Định (HT) | DGT | Tân Hiệp | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | + Đã thi công hoàn chỉnh khu vực đã giải phóng mặt bằng, từ đầu tuyến đến cổng Trường THCS Lê Quang Định. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 15/15 hộ + Diện tích tích thu hồi đất 0,42/0,42ha + Đã bàn giao mặt bằng: 8/15 hộ, tỷ lệ 53%. Vướng lại 07 hộ bên trái tuyến và 03 hộ cuối tuyến lấn ranh (đang tháo dỡ và di dời). | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
71 |  | bienhoa593 | Đường vào trường TH Tân Tiến A | DGT | Tân Tiến | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 35/35 hộ. + Diện tích thu hồi đất 0,47/0,47ha + Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng (97%): 34/35 hộ, | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
72 |  | bienhoa601 | Vỉa hè đường Lê Thánh Tôn | DGT | Thanh Bình | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã phê duyệt phương án bồi thường 06/06 hộ | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
73 |  | ngan2 | Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An | DGT | Hóa An | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
74 |  | bienhoa606 | Đường vào trạm bơm số 1 | DGT | Thống Nhất | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, chờ lập hồ sơ giao đất chung với trạm bơm | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | XONG
75 |  | bienhoa636 | Trạm bơm tăng áp và hệ thống cấp nước Thiện Tân (gđ 2) | DTL | Tân Biên, Long Bình | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
76 |  | bienhoa648 | Dự án Xử lý nhà máy nước thải tại phường Hố Nai | DTL | Hố Nai | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất, đang lập thủ tục giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
77 |  | bienhoa650 | Nhà máy xử lý nước thải số 2 | DTL | Tam Hiệp | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
78 |  | bienhoa680 | Tuyến cống thoát nước hạ lưu khu TĐC dự án QL 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa (Công ty Đồng Thuận) | DTL | Phước Tân | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 118/TB-UBND ngày 4/2/2013 của UBND TP Đã có quyết định thu hồi đất năm 2019 | Đã hoàn thành công tác bồi thường | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
79 |  | bienhoa681 | Mương thoát nước cho khu công nghiệp Giang Điền | DTL | Phước Tân, Tam Phước | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
80 |  | bienhoa684 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong | DTL | Tam Phước | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  | 0 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 5964/TB-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
81 |  | bienhoa698 | Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối | DNL | Bửu Hòa; Hóa An; Tân Hạnh | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã bàn giao mặt bằng 24/24 móng trụ, 359,m5/359.5m cáp ngầm cho Chủ đầu tư để thi công | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
82 |  | bienhoa7333 | Mở rộng chợ Sặt | DCH | Tân Biên | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
83 |  | bienhoa743 | Đền Quốc Tổ Hùng Vương (mở rộng) | DDT | Bình Đa | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã thực hiện xong bồi thường và thu hồi đối với cty Bihimex | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
84 |  | bienhoa755 | Khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | ODT | An Hòa | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
85 |  | bienhoa902 | Khu dân cư và Tái định cư Tân Biên 2 (Cty Tín Nghĩa) | ODT | Tân Biên | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |  | Quyết định giao đất số 4617/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 6/6/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh QD 4617 | phần diện tích 0,23ha quy hoạch đất giao thông chưa hoàn thành công tác bồi thường | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
86 |  | bienhoa914 | Khu Tái định cư Tân Phong 2 | ODT | Tân Phong | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  | 0 |  |  | + Quyết định giao đất số 3495/QĐ-Ct.UBT ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh giao đất số 745/QĐ-UBND ngày 12/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. + QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 phê duyệt BCKTKT. Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND TP về việc phê duyệt giá đất cụ thể, | + Tổng số hộ: 06 hộ (GTT 02 hộ). + Đã có thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt giá đất cụ thể + Diện tích thu hồi đất 1,0/1,0ha + Đã trình HĐBT thông qua PABT 06/06 hộ. | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
87 |  | bienhoa928 | Khu tái định cư số 83 (ban QLDA) | ODT | Trảng Dài | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0 |  |  | Đất thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý | UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị giao lại cho thành phố lập dự án khu tái định cư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
88 |  | bienhoa767 | Khu dân cư, tái định cư số 15 (phục vụ Dự án đường kết nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | + Đã phê duyệt PABT 23/23 hộ. + Diện tích thu hồi đất 1,8/1,8ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
89 |  | bienhoa768 | Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên | ODT | Tân Biên | 0.97 | 0.97 |  | 0.97 |  | 0 |  |  | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất. - Đất công do UBND phường quản lý, tuy nhiên còn vướng lại một số hộ lấn chiếm. UBND phường Tân Biên đang chủ trì xử lý - Đang thực hiện đo vẽ Bản đồ và cắm mốc phân lô. | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO | TBTHO
90 |  | bienhoa995 | Khu dân cư phục vụ tái định cư dự án cầu Đồng Nai và kinh doanh (Công ty An Hưng Phát) | ODT | Long Bình Tân | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | Hiện tại Tòa án cấp cao đang thụ lý phúc thẩm của hộ dân | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
91 |  | bienhoa915 | Khu tái định cư phường Quang Vinh | ODT | Quang Vinh | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  | 0 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất | - Đã khởi công xây dựng công trình. - Tổng số hộ: 24 hộ, số hộ giải tỏa trắng: 20 hộ, giải tỏa 1 phần: 4 hộ - Đã phê duyệt PABT 24/24 hộ, 23/24 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với diện tích 0,53/0,55ha, đạt khoảng 96%. 01 hộ còn lại đang xử lý khó khăn, vướng mắc do chênh lệch diện tích thu hồi đất. Sở TNMT đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án và đã lập hồ sơ giao đất đợt 1. | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
92 |  | bienhoa933 | Khu dân cư và tái định cư số 55 (xây dựng hạ tầng) | ODT | Tân Hiệp | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  | 0 |  |  | - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 thu hồi đất do Trung tâm huấn nghệ cô nhi và UBND phường Tân Hiệp quản lý, giao UBND thành phố Biên Hòa quản lý | + Đã triển khai thi công xây dựng công trình. + Đã phê duyệt phương án bồi thường 1/1 tổ chức + Diện tích thu hồi đất 4,26/4,26ha + Đã có quyết định giao đất. + Đang triển khai công tác Bản đồ phân lô. | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
93 |  | bienhoa1006 | Khu tái định cư số 37 | ODT | Long Bình Tân | 4.8 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | - NQ 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 vv giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 5 năm (2016-2020) của năm 2017 trên địa bàn TP. Biên Hòa - Văn bản số 12360/UBND-ĐT ngày 01/10/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân. - Văn bản số 8375/UBND-ĐT 30/6/2020 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư tại phường Long Bình Tân (khu đất 4,8ha của Kho I250). | - Đã khảo sát thực địa để lập phương án thi công công tác đo vẽ bản đồ, + Đang trình duyệt chủ trương đầu tư | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
94 |  | bienhoa773 | Khu dân cư cho người có thu nhập thấp (Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty Tràng An) | ODT | Tam Phước | 46.56 | 35.16 | 35.16 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 2850 ngày 6/9/2013 của UBND Tỉnh duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; QĐ thu hồi đất số 2769/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ 1500/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 đc diện tích thu hồi của QĐ 2769 | Diện tích thực hiện xong công tác bồi thường: 35,16ha Diện tích tự thỏa thuận 5,39ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
95 |  | bienhoa805 | Khu dân cư Long Hưng | ODT | Long Hưng | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng | Quyết định thu hồi đất số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh và QĐ/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 đc diện tích thu hồi đất của QĐ 2771; QĐ 3284/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 vv ĐCQH chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Long Hưng | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
96 |  | bienhoa821 | Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành) | ODT | Phước Tân | 3.34 | 3.34 | 3.34 |  |  | 0 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 1972/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh | Đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 2 nền biệt thự sang đất tái định cư để bố trí tái định cư cho hộ dân bị thu hồi đất trong diện tích 3,34ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
97 |  | bienhoa823 | Khu dân cư và tái định cư số 44 (Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát) | ODT | Phước Tân | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | VB số 2936/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh đồng nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | Đã ban hành quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
98 |  | bienhoa841 | Khu dân cư theo QL1 tránh TP Biên Hòa (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 10.42 | 10.42 | 10.42 |  |  | 0 |  |  | Quyết định giao đất số 421/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 (diện tích 2,61 ha) | UBND tỉnh điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 13027/UBND-KTN ngày 28/10/2020 đến tháng 9/2022 hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng Đã nhận bàn giao mặt bằng 4,6ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
99 |  | bienhoa964 | Khu dân cư - TMDV số 22 (Công ty Phúc Hiếu) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 19 | 19 | 19 |  |  | 0 |  |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh đã ban hành giá đất cụ thể tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày23/04/2021 | Đã ban hành quyết định thu hồi đất Đã được giao đất (đợt 1) tại Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
100 |  | bienhoa975 | Khu dân cư số 3 | ODT | Bửu Long | 36.51 | 36.51 | 36.51 |  |  | 0 |  |  | Tên cũ: Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư số 26 (Tổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai) Quyết định số 3462/QĐ-UBT ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | đã ban hành quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
101 |  | bienhoa994 | Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà) | ODT | Long Bình Tân | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  | 0 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1070/TB-UBND ngày 8/6/2011 của UBND thành phố | Hoàn thành công tác bồi thường khoảng 0,53ha Đã ban hành quyết định thu hồi đất khoảng 0,16ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
102 |  | bienhoa1086 | Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 ĐN) | ODT | Trảng Dài | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Thìn Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư giai đoạn 2 | đã có quyết định thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
103 |  | bienhoa1124 | Trụ sở làm việc Cục Thi hành án Tỉnh | TSC | Bửu Long | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | Văn bản số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP. Biên Hòa | Đã xây dựng xong, chưa giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
104 |  | bienhoa1150 | Trung tâm hành chính công | TSC | Thống Nhất | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. VB số 838/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố về việc xử lý đề xuất thu hồi thêm diện tích đất | Đã được giao đất 1 phần 0,91ha (QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 4/8/2021) | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
105 |  | bienhoa1157 | Trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai | DTS | Quang Vinh | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh theo Quyết định phê duyệt dự án số 3526/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2013; Thông báo thu hồi đất số 1459/TB-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP. Biên Hòa | UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Ouyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 05/9/2012, điều chỉnh dự án tại các Ouyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 31/10/2013, số 1819/QĐ-UBND ngày 30/6/2015, số 945/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
106 |  | bienhoa1354 | Khai thác chế biến Đá xây dựng Mỏ đá Tân Cang 9 | SKX | Tam Phước | 15.1 | 15.1 | 15.1 |  |  | 0 |  |  | Giấy phép số 1325/GP-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Giấy phép khai thác khoáng sản (nhận chuyển nhượng); Giấy đăng ký số 116/2017/AP-Cv ngày 8/12/2017 của HTX An Phát vv đăng ký kế hoạch SDĐ năm 2018 | Đã thỏa thuận 13ha (được cho thuê 5,7ha) | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
107 |  | bienhoa1399 | Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc KP5 | DSH | Tân Mai | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | TB số 509/TB-UBND ngày 2/8/2017 vv kết luận của PCT UBND TP. Biên Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị và UBND các phường xã về tình hình xây dựng các Vp khu phố | thuộc phần đất thu hồi bãi đổ đất của dự án tiêu thoát nước suối Tân Mai, sau khi hoàn thành dự án sẽ xây dựng VPKP | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
108 |  | bienhoa765 | Khu nhà ở biệt thự và khu tái định cư Núi Dòng Dài | ODT | Phước Tân | 111.49 | 111.49 | 35.54 |  |  | 75.95 |  |  | Quyết định chấp thuận đầu tư GĐ1 2592/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 với diện tích 35,92ha | Đã có quyết định thu hồi đất khoảng 35,54ha (trong đó đã có QĐ giao đất khoảng 23,02ha); còn lại 0,38ha đang rà soát nguồn gốc đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 - | QĐTHO 1P
109 |  | moi12 | Đường vào Nhà tang lễ | DGT | Bửu Long | 0.38 | 0.37 | 0.27 |  |  | 0.1 |  |  | Điều chỉnh tên dự án thành đường vào trường Nguyễn Bình Khiêm | - Đã phê duyệt PABT 30/33 hộ - Diện tích thu hồi đất 0,27/0,37ha - Hiện nay, chưa triển khai thi công được các hạng mục khối lớp học B, cổng chính, tường rào nhà bảo vệ do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng (đã tổ chức vận động nhiều lần ). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
110 |  | ngan222 | Đoạn kết nối hạ tầng giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai | DGT | Phước Tân, Long Bình | 0.45 | 0.45 | 0.22 |  |  | 0.23 |  |  |  | Đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ khoảng 50% | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
111 |  | bienhoa670 | Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước thải số 2) | DTL | Thống Nhất, Quyết Thắng | 1.6 | 0.84 | 0.63 |  |  | 0.21 |  |  | Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | - 130 hộ và 05 tổ chức đã được phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng. Còn lại 7 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng - Hiện nay đã thi công khối lượng đạt 75% so với hợp đồng thi công, tình hình thi công đang gặp khó khăn do 07 hộ chưa bàn giao mặt bằng. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
112 |  | Uyen_4 | Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78 | ODT | Thống Nhất | 3.71 | 3.71 | 2.32 |  |  | 1.39 |  |  | - Văn bản số 7433/UBND-KTN ngày 09/6/2021 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Xây dựng khu dân cư phức hợp Felicity (đợt 1) - Quyết định chủ trương đầu tư số 4238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 1 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai | Đã hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng được khoảng 2,32ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
113 |  | bienhoa654 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | DTL | Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân | 15.2 | 15.2 | 6.74 |  |  | 8.46 |  |  | QĐ 575/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Đieèu chỉnh QĐ số 3830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan | 6,74 ha đã có quyết định thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
114 |  | bienhoa864 | Khu dân cư nhà ở Phú Thuận Lợi (Cty CP Địa ốc Phú Thuận Lợi) | ODT | Tam Phước | 19.1 | 19.1 | 19.1 |  |  | 0 |  |  | - Văn bản số 12286/UBND-KTN ngày 10/9/2020 của UBND TP Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng khu dân cư Phú Thuận Lợi tại phường Tam Phước (đợt 2) QĐ số 2207/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 560/TB-UBND ngày 20/1/2012 | đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 10ha, đã hoàn thành lập hồ sơ bồi thường, đã bàn giao khoảng 18 ha, phần còn lại đang tiếp tục vận động | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
115 |  | bienhoa599 | Tuyến đường kết nối vào khu nhà ở kết hợp du lịch (đường D6 và D35) phường Tân Vạn -Công ty Tín Nghĩa Á Châu | DGT | Tân Vạn | 2.22 | 2.22 | 0.5 |  |  | 1.72 |  |  | Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 7035/UBND-ĐT ngày 10/8/2016 và 4997/UBND-XDCB ngày 13/6/2016 | - Đã ban hành Thông báo thu hồi đất - Quyết định thu hồi đất khoảng 0,5ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
116 |  | bienhoa916 | Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71 | ODT | Tân Vạn | 3.23 | 3.23 | 0.69 |  |  | 2.54 |  |  | + Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. + Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn. | - Tổng số số hộ 69 hộ (GTT 30 hộ, GT 1 phần 29 hộ) - Đã phê duyệt PABT 17/69 hộ. - Đã nhận mặt bằng 0,69/3,23ha (đất công), đạt tỷ lệ 21%. - Đã trình Phòng TNMT thẩm định PABT đợt 1 (22/69 hộ). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
117 |  | moi7 | Khu dân cư phục vụ tái định cư | ODT | Tam Hiệp | 9.4 | 9.4 | 5.92 |  |  | 3.48 |  |  | Văn bản số 8148/UBND-XDCB ngày 25/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa Vv thông báo đơn vị đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công | - Tổng số số hộ 344 hộ (GTT 244 hộ, GT 1 phần 100 hộ) - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 95/344 hộ. - Diện tích thu hồi đất 5,92/9,4ha. - Đã nhận mặt bằng 1,45/9,45 ha (đất công), đạt tỷ lệ 15% | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
118 |  | bienhoa1357 | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 mở rộng -Phước Tân (BH.Đ2-3) | SKX | Phước Tân | 5.65 | 5.65 |  | 5.65 |  |  |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần Văn bản số 5587/UBND-KTN ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý thu hồi, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
119 |  | bienhoa1359 | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 4 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 18.17 | 18.17 |  | 18.17 |  |  |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | Đã có quyết định thu hồi đất 25,7ha (đã bàn giao mặt bằng cho Công ty 21,48ha) Đã được thuê đất 02 đợt (7,5ha), hiện đang xin thuê đất đợt 3 4,7ha | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
120 |  | bienhoa1360 | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 13.59 | 13.59 |  | 13.59 |  |  |  |  | Thông báo thu hồi đất số 4869/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh | Đã thu hồi, thỏa thuận một phần | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
121 |  | bienhoa954 | Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình) | ODT | An Bình | 2.4 | 2.4 | 0.87 |  |  | 1.53 |  |  | Quyết định giao đất số 877/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 | - Đã có Quyết định thu hồi đất khoảng 0,87ha - Hiện đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo NĐ 25/2020/NĐ-CP | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
122 |  | bienhoa441 | Cảng Đồng Nai (mở rộng) | DGT | Long Bình Tân | 15.59 | 15.59 | 4.28 |  |  | 11.31 |  |  | thông báo thu hồi đất số 2638/Thông báo-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh | đã có quyết định thu hồi đất, đã hoàn thành bồi thường và thuê đất một phần (4,28ha) | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
123 |  | bienhoa547 | Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 17.92 | 17.92 |  |  |  | 17.92 |  |  | Đã có quyết định thu hồi đất và xây dựng xong giai đoạn 1 | Đã có quyết định thu hồi đất và xây dựng xong giai đoạn 1 Giai đoạn 2 chưa xác định được chủ đầu tư, chưa có chủ trương đầu tư | Xong | TBTHO
124 |  | bienhoa1045 | Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D) | ODT | Thống Nhất | 13.73 | 13.73 | 7 |  |  | 6.73 |  |  | Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 số 2210/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh; VB số 132/UBND-CNN ngày 5/1/2018 của UBND tỉnh vv chủ trương ĐC ranh QH dự án (giai đoạn 2) của Cty D2D | Đã thu hồi khoảng 7ha và đang xin giao đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
125 |  | bienhoa1361 | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 47 | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  |  | tổng diện tích dự án 65 ha, đã được giao đất 18 ha, hoàn thành công tác bồi thường 44,5 ha; chưa thực hiện 2,5 ha | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO 1P
126 |  | bienhoa301 | Trường TH Long Bình 1 | DGD | Long Bình | 2.14 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 VB số 5133/KH-UBND ngày 26/04/2018 của UBND thành phố về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án. | + Đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất và thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 92 hộ (53 hộ GTT, 39 hộ GT 01 phần). Các hộ dân có đất bị thu hồi không đồng ý cho cắm mốc, vạch sơn, kiểm kê tài sản. + Đang tiến hành vận động, kiểm kê các hộ dân có đất bị thu hồi. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
127 |  | bienhoa1007 | Khu dân cư lấn sông (Cty Cổ phần ĐTKT_XD Toàn Thịnh Phát) | ODT | Quyết Thắng | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 |  |  |  |  | Thông báo thu hồi đất sô 3715/TB-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai | Đang tạm ngưng chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
128 |  | bienhoa747 | Bảo tồn lăng mộ Trịnh Hoài Đức | DDT | Trung Dũng | 0.61 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  |  | + Nghị Quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định chủ trương đầu tư. | + Diện tích đất thu hồi khoảng 0,61 ha. + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ, đã kiểm đếm, đang xác nhận nguồn gốc đất, trình giá đất cụ thể và tính toán chi tiết giá trị bồi thường | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
129 |  | bienhoa505 | Đường ven sông Cái | DGT | Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình | 29.3 | 29.3 |  | 29.3 |  |  |  |  | Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | - UBND thành phố Biên Hòa đã phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại văn bản số 2140/UBND-ĐT ngày 25/02/2021 và ban hành các Thông báo thu hồi đất đối với cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện hiện Dự án (ngày 03/3/2021) - Đang thực hiện công tácbồi thường, GPMB | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
130 |  | bienhoa610 | Đường vào trường TH Long Bình 1 | DGD | Long Bình | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | Văn bản số 10031/UBND-XDCB ngày 17/8/2017 của UBTP vv xây dựng trường TH Long Bình 1 và đường giao thông kết nối khu dân cư. Đang lập dự án đầu tư | + Tổng số hộ 46 hộ (12 GTT, 34 GT 1 phần). + Đang cập nhật ranh thu hồi đất chồng lấn giữa dự án Đường vào trường TH Long Bình 1 và dự án Trường TH Long Bình 1. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
131 |  | bienhoa317 | Trường TH Long Bình Tân 2 | DGD | Long Bình Tân | 1.23 | 1.23 |  |  |  | 1.23 |  |  | NQ số 52/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên hòa Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND thành phố Biên hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa | + Tổng số hộ: 68 hộ (47 hộ GTT, 21 hộ GT 01 phần). + Đã cắm mốc, vạch sơn, xuất bản đồ thu hồi đất. + Đang đề nghị Công ty Miền Đông lập thủ tục đo vẽ để điều chỉnh quyết định thu hồi đất (chuyển từ Công ty Miền Đông) làm cơ sở điều chỉnh Thông báo thu hồi đất. | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
132 |  | bienhoa711 | Trạm BA 220 kV Tam Phước và đường dây đấu nối | DNL | Phước Tân | 5.95 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |  | Quyết định số 14507/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai. Văn bản số 157/SCT-ĐN ngày 19/01/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2025. Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Bổ sung diện tích thu hồi theo bản vẽ mới | Có Thông báo thu hồi đất tháng 3/2021 | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
133 |  | bienhoa865 | Khu dân cư dự án số 7 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) | ODT | Tam Phước | 25.6 | 0.13 |  |  |  | 0.13 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 60/TB-UBND ngày 24/1/2014 của UBND TP. Biên Hòa ; VB số 912/UBND-ĐT ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm | Chưa thực hiện thu hồi đất. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
134 |  | bienhoa298 | Trường TH Tân Hiệp (mới) | DGD | Tân Hiệp | 1.33 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |  | Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | + Đã có thông báo thu hồi đất + Đã thông qua Hội đồng bồi thường 5/32 hộ, với diện tích khoảng 0,93/1,33ha. | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
135 |  | bienhoa291 | Trường TH Trảng Dài (Kp4) | DGD | Trảng Dài | 1.27 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |  | Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa | - Đã ban hành thông báo và kế hoạch thu hồi đất - Đã tổ chức họp dân công bố kế hoạch thu hồi đất, đã cắm mốc, vạch sơn và đo vẽ bản đồ thu hồi đất. - Tổng số hộ 52 hộ (30 GTT, 22 GT 1 phần), | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
136 |  | bienhoa316 | Trường Tiểu học Long Bình 2 | DGD | Long Bình | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |  | NQ số 54/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của HĐND thành phố về việc quyết địn chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Tổng số hộ: 15 hộ (11 hộ GTT, 04 hộ GT 01 phần). Đã kiểm kê được 7/15 hộ có tên trong danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi, còn 08 hộ chưa đúng tên chủ sử dụng, UBND phường đang quy chủ theo hiện trạng sử dụng. Các hộ dân chưa đồng thuận với chính sách thu hồi đất của Nhà nước. | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
137 |  | bienhoa264 | Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | DGD | An Hòa | 0.24 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  | Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 | Đang thực hiện xác nhận nguồn gốc đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
138 |  | bienhoa009 | Xây dựng tuyến phố đi bộ tại phường Thống Nhất | DGT | Thống Nhất | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | + UBND thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất ngày 27/02/2019. + Đã kiểm kê 13 hộ và 04 tổ chức. - 09 hộ và 02 tổ chức đã thẩm tra nguồn gốc đất; 02 tổ chức chuyển phòng QLĐT thẩm tra nguồn gốc nhà; 04 hộ đã chuyển UBND phường xác nhận nguồn gốc đất. - Còn lại 20 hộ và 01 tổ chức chưa kiểm kê được. + Đang thực hiện công tác kiểm đếm, giãn tiến độ do vướng Trạm điện 110KV (kinh phí di dời khoảng 200 tỷ). | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
139 |  | bienhoa847 | Khu đô thị mới KN Biên Hòa | ODT | Phước Tân, Tam Phước | 774.09 | 774.09 |  |  |  | 774.09 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 4/9/2012 của UBND tỉnh Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đất trồng lúa | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
140 |  | bienhoa209 | Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa | DYT | Hóa An | 2.21 | 2.21 |  | 2.21 |  |  |  |  | Đã có thông báo thu hồi đất | Trong tổng số 2,21ha dự án, Tổng Công ty Tín Nghĩa đang quản lý khoảng 2ha đất do Ban Thường vụ Tỉnh Ủy giao năm 2007 | Xin ý kiến UBND thành phố | TBTHO
141 |  | bienhoa758 | Khu tái định cư đường tránh QL1A (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | Đã có quyết định thu hồi đất | Đã có thông báo thu hồi đất | tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | QĐTHO
142 |  | bienhoa514 | Đường nối từ Cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K | DGT | Bửu Hòa | 11.28 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | - Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến QL1K theo hình thức đối tác công tư; đã lựa chọn nhà đầu tư - HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất tại NQ 183 và bổ sung diện tích thu hồi tại NQ 145 | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
143 |  | bienhoa1098 | Khu dân cư tạo vốn đường từ cầu Bửu Hòa đến QL1K (dự án BT) | DGT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 40.88 | 40.88 |  |  | 40.88 |  |  |  | Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
144 |  | bienhoa705 | Trạm 110kV khu đô thị Long Hưng và đường dây đấu nối | DNL | Phước Tân | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | Công văn số 7971/UBND-CNN ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí TBA 110kV KĐT Long Hưng và hướng tuyến đường dây đấu nối | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
145 |  | bienhoa361 | Trường MN Quang Vinh (vị trí hạt duy tu cũ) | DGD | Quang Vinh | 0.82 | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  |  | - Chưa ban hành Thông báo thu hồi đất do chưa xử lý dứt điểm 07 hộ xây dựng nhà trên đất của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai - Nghị quyết số 69/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố Biên Hòa (phê duyệt Chủ trương đầu tư) |  | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT
146 |  | bienhoa1138 | Mở rộng trụ sở UBMTTQ tỉnh | TSC | Quyết Thắng | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  | Công văn số 9387/UBND-CNN ngày 7/10/2016 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng | Đã gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành để lập thủ tục giao đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT
147 |  | bienhoa438 | Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp | DXH | Tân Hiệp | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  | 2.63 | Đang thi công, không thu hồi do đất Cô nhi viện đang quản lý | Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh ĐỒng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng | Đang thi công, không thu hồi do đất Cô nhi viện đang quản lý | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | CTĐT
148 |  | bienhoa918 | Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: khu TDC3, TDC4) | ODT | Thống Nhất | 3.78 | 3.78 |  |  | 3.78 |  |  |  | VB số 10671/UBND-ĐT ngày 30/8/2017 của UBTP vv TTDĐ đầu tư xây dựng dự án KDC và TĐC tại phường Thống Nhất | Đã kiểm kê được 1 phần hiện đang tạm ngưng do chồng ranh với các dự án giáp ranh | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
149 |  | ngan332 | Dự án kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu tập thể dệt Thống Nhất | DGT | Tân Biên | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  | Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn thành phố Biên Hòa. | + Tổng số hộ: 06 hộ (GTT 04 hộ) + Đang lập phương án thi công (công tác đo vẽ bản đồ địa chính) | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
150 |  | Uyen_3 | Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước | DNL | Tam Phước, Phước Tân | 53.79 | 53.79 |  | 53.79 |  |  |  |  | Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước | Đang xác nhận nguồn gốc đất để thu hồi đất | Tiếp tục đăng ký KHSDĐ 2022 | TBTHO
151 |  | bienhoa579 | Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân | DGT | Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768 | Chưa có thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
152 |  | Uyen_1 | Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | DGT | Thống Nhất | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/9/2018 của UBND thành phố Biên Hòa v/v chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | + Đã hoàn thành công tác đo vẽ BĐ thu hồi đất + Đang lập thủ tục trình thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
153 |  | moi14 | Đường Nguyễn Văn Hoa | DGT | Thống Nhất | 1.61 | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | - Văn bản số 8381/UBND-ĐT ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư 02 dự án Xây dựng tuyến phố đi bộ phường Thống Nhất và Xây dựng đường Nguyễn Văn Hoa phường Thống Nhất. | Đang lập thủ tục trình thông báo thu hồi đất | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
154 |  | Uyen_2 | Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát) | DTL | Thống Nhất, Quyết Thắng | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -Dự án đã được duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh có quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn - Ngày 16/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 767/STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt giá đất cho dự án - Quyết định phê duyệt dự án số 2221/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 | -Dự án đã được duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 09/10/2020. - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh có quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn. Hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn - Ngày 16/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 767/STNMT gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt giá đất cho dự án | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
155 |  | bienhoa874 | Khu dân cư Tân Hạnh | ODT | Tân Hạnh | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | UBND tỉnh chấp thuận xử lý thu hồi đất tại Văn bản số 2832/UBND-CNN ngày 26/3/2018 | Đến nay Công ty chưa liên hệ lập thủ tục thu hồi đất, | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
156 |  | moi20 | Xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch (Đường N1) | DGT | Bình Đa | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  | Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch từ đường Vũ Hồng Phô đến hết phần đất dọc theo đất khu dân cư Bình Đa | Chưa triển khai do vướng thanh tra liên quan dự án Khu dân cư Bình Đa | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
157 |  | bienhoa664 | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh) | DTL | Hiệp Hòa | 1.85 | 1.85 |  |  | 1.85 |  |  |  | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/201 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/201 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư | Xin ý kiến UBND thành phố | CTĐT
158 |  | bienhoa1009 | Khu gia đình B, sân bay Biên Hòa | ODT | Tân Phong, Bửu Long | 3.95 | 3.95 |  |  |  | 3.95 |  |  | Văn bản 11347/UBND-ĐT ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa áp dụng trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo QĐ 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh | Chưa có chủ trương đầu tư, chưa có quyết định thu hồi đất dự án. Chỉ thực hiện thu hồi đất quốc phòng do bị lấn, chiếm trả lại cho đơn vị quốc phòng | Xin ý kiến UBND thành phố | CTH
159 |  | bienhoa1043 | Khu dân cư và trạm kinh doanh xăng dầu - Cty Cổ phần Đồng Tiến | ODT | Tân Tiến | 2.8 | 2.74 |  |  |  |  | 2.74 |  | Văn bản số 7029/UBND-XDCB ngày 15/09/2015 của UBND thành phố | Chưa có chủ trương đầu tư | Hủy | HUY
160 |  | bienhoa616 | Đường từ Huỳnh Văn Nghệ và bến đò Trạm phường Bửu Long (đường Ngô Thì Nhậm) | DGT | Bửu Long | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 |  | Đã có thông báo thu hồi đất | UBND phường báo đã thực hiện xã hội hóa giao thông làm đường theo hiện trạng | Hủy | HUY
161 |  | bienhoa647 | Mở rộng Nhà máy nước Hóa An | DTL | Hóa An | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  | Công văn số 7350 ngày 11/9/2015 của UBND Tỉnh vv chấp thuận chủ trương mở rộng nhà máy | Chưa có chủ trương đầu tư | Hủy | HUY
162 |  | bienhoa1421 | Trung tâm học tập cộng đồng phường Thanh Bình | DVH | Thanh Bình | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  | Văn bản số 12428/UBND-ĐT ngày 9/10/2017 của UBND thành phố | Chưa có vốn | Hủy | HUY
163 |  | bienhoa1082 | Khu dân cư số 85 (Cty Nhị Phú Gia) | ODT | Trảng Dài | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | 4.7 | Quá 3 năm chưa thực hiện; hết hạn thỏa thuận địa điểm |  | Hiện tại đã tách thành 2 dự án riêng biệt | Hủy | HUY
164 |  | bienhoa1080 | Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch | ODT | Thống Nhất | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  | 2.12 | Quá 3 năm chưa thực hiện; hết hạn thỏa thuận địa điểm | Văn bản số 9041/UBND-ĐT ngày 10/7/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý điều chỉnh ranh giới và diện tích đã giới thiệu địa điểm | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Hủy | HUY
165 |  | bienhoa10992 | Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An) | ODT | Thống Nhất | 0.17 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | Quá 3 năm chưa thực hiện; hết hạn thỏa thuận địa điểm | Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp chủ trương đầu tư | Chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Hủy | HUY
166 |  | bienhoa009 | Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - dân cư | TMD | Thống Nhất | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  | 1.38 | Chưa có chủ trương đầu tư |  | Chưa có chủ trương đầu tư | Hủy | HUY
167 |  | bienhoa352 | Trường MN tại xã Hóa An (mở rộng) | DGD | Hóa An | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | Phòng TNMT đã có văn bản hướng dẫn trường lập hồ sơ, đến nay chưa thực hiện | Văn bản 8360/UBND-XDCB ngày 13/7/2017 của UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng tường rào khuôn viên | Phòng đã có văn bản hướng dẫn trường lập hồ sơ, đến nay chưa thực hiện | Hủy | HUY
168 |  | bienhoa358 | Trường MN ấp Vườn Dừa | DGD | Phước Tân | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | Chưa thực hiện do chưa phê duyệt quy hoạch phân khu |  | Chưa thực hiện do chưa phê duyệt quy hoạch phân khu | Hủy | HUY
169 |  | bienhoa980 | Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai) | ODT | Bửu Long | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 | Quá 3 năm chưa thực hiện; hết hạn thỏa thuận địa điểm | Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/06/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án | đã ban hành quyết định thu hồi đất | Hủy | HUY
179 |  | bienhoa1402 | Văn phòng khu phố 7 | DSH | Tân Phong | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | đã có hiện trạng, đang xin giao đất |  | HT
180 |  | bienhoa320 | Trường TH Phước Tân | DGD | Phước Tân | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  | 0 |  |  |  | đang lập hồ sơ giao đất |  | QĐTHO
181 |  | Uyen254 | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.8 | 8.8 | 3.38 |  |  | 5.42 |  |  |  | + Đã phê duyệt phương án bồi thường 81/322 hộ. + Diện tích thu hồi đất 3,38/8,56ha. + Còn lại 09 hộ chưa thực hiện kiểm đếm do vắng chủ, đã sang nhượng, diện tích đất chênh lệch so với bản đồ,… |  | QĐTHO
182 |  | Uyen456 | Khu dân cư An Hòa 2 | ODT | An Bình | 1.37 | 1.37 |  |  | 1.37 |  |  |  |  | Đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng |  | QĐTHO
183 |  | uyen202 | Công viên cây xanh và kè dọc sông Đồng Nai | DKV | Bửu Long | 1.78 | 1.78 | 0.83 |  |  | 0.95 |  |  |  | - Đã ban hành thông báo thu hồi đất - Đã phê duyệt phương án bồi thường 78/114 hộ. - Diện tích thu hồi đất 0,83/1,78ha. - Hiện nay, xác nhận nguồn gốc nhà đất chậm do các thửa đất có nhiều biến động ngoài hiện trạng thực tế, các hộ dân mua bán giấy tay, nhiều hộ dân cùng xây dựng nhà trên một thửa đất. |  | QĐTHO
184 |  | uyen258 | Xây dựng cầu vàm cái Sứt trên hương lộ 2 nối dài | DGT | Long Hưng, Tam Phước | 3.87 | 3.87 |  |  | 3.87 |  |  |  | - UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT số 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | - Ngày 05/10/2020 đã khởi công công trình, tiến độ xây dựng 530 ngày (đang đổ BTCT các trụ T4,T5,T8,T9,T10,thi công móng cọc khoan nhồi trụ T6,T7) - Hiện tại UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất phần diện tích cầu Vàm Cái Sứt nằm trong dự án Khu đô thị KN Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi bồi thường - Ngày 17/6/2021 Sở TNMT có Văn bản số 4555/STNMT-QH báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012 |  | TBTHO
185 |  | Uyen253 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa 2 | ODT | Bình Đa | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | Đã trình Sở TNMT tỉnh thẩm định ban hành thông báo thu hồi đất. Ngày 05/02/2020, Trung tâm PTQĐ TP đã lập Kế hoạch thu hồi gửi UBND TP xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt KH thu hồi đất theo quy định. |  | TBTHO
186 |  | uyen255 | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai 2 | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.69 | 8.69 |  | 8.69 | [5 empty] | + Đã ban hành thông báo thu hồi đất. + Đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. + Tổng số hộ bị thu hồi: khoảng 141 hộ và 01 tổ chức/120 thửa, số hộ giải tỏa trắng: khoảng 107 hộ. + Đang tính toán giá bồi thường |  | TBTHO
187 |  | bienhoa1750 | Đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương | DGT | Quyết Thắng | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  |  |  | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. Đang lập thủ tục trình phê duyệt kế hoạch và ban hành thông báo thu hồi đất |  | CTĐT
188 |  | bienhoa1700 | Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa | DGT | Thống Nhất, Hiệp Hòa | 33.386 | 33.386 |  |  | 33.386 |  |  |  | - QĐ số 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản số 14695-UBND-ĐT ngày 04/11/2020 của UBND TP về việc kiến nghị trình TTCP phê duyệt diện tích đất trồng lúa đối với dự án Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa | đã đo vẽ bản xong đồ thu hồi đất, Đang chờ Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa |  | CTĐT
189 |  | uyen204 | Trạm biến áp 110kV Phước Tân và nhánh rẽ đấu nối | DNL | Phước Tân | 0.87 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  |  | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối |  |  | CTĐT
190 |  | uyen201 | Khu dân cư Bửu Hòa Phát | ODT | Bửu Hòa | 5.68 | 5.68 |  |  | 5.68 |  |  |  | Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư Đang trình phê duyệt qh 1/500, đất cty tự thỏa thuận |  |  | CTĐT
191 |  | bienhoa1063 | khu nhà ở Hoàng Long | ODT | Thống Nhất | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |  | QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT QĐ 167/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT (lần 2) |  |  | CTĐT
170 |  | bienhoa6 | Công trình phòng thủ tỉnh | CQP | Tam Phước | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | QĐ số 571/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố v/v thu hồi đất do bà Trần Ngọc Thụy Trâm tự nguyện trả lại đất giao UBND phường Tam Phước quản lý Theo VB số 8641/STNMT-QH ngày 30/10/2020, sau khi đăng ký vào KHSDD, đề nghị Bộ CHQS nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh để Sở TNMT lập thủ tục trình UBND tỉnh giao đất | đã ban hành quyết định thu hồi đất |  | HT
171 |  | bienhoa384 | Trường MN Tân Vạn | DGD | Tân Vạn | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 | [5 empty] | Đã cắm mốc, vạch sơn ranh đất, đang lập hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất |  | TBTHO
172 |  | bienhoa1701 | Đường vào trường THPT Nam Hà | DGT | Hiệp Hòa | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  | Đã hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất. |  | CTĐT
173 |  | bienhoa1693 | Gia cố bờ sông khu vực trụ cầu T9 | DGT | Hiệp Hòa | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | Đã duyệt phương án thi công, đang chuẩn bị triển khai công tác đo vẽ bản đồ. |  | CTĐT
174 |  | ngan117 | Đường dây 220kV 2 mạch xuất tuyến TC 220kV trạm 500kV Long Thành - Công nghệ cao | DNL | Tam Phước | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Văn bản số 12173/UBND-CNN ngày 23/10/2017, Công văn số 01/UBND-KTN ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về thỏa thuận hướng tuyến |  |  | CTĐT
175 |  | bienhoa708 | Đường dây 4 mạch từ trạm biến áp 220kV Tam Phước đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 2 mạch Long Bình - Long Thành | DNL | Phước Tân | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  | Văn bản số 13033/UBND-CNN ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến. |  |  | CTĐT
176 |  | bienhoa1902 | Hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,30 ha | ODT | Bửu Long | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  |  |  | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. |  | CTĐT
177 |  | bienhoa1900 | Hạ tầng khu tái định cư 11ha | ODT | Bửu Long | 11.4 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  |  |  | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai đang triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính. |  | CTĐT
178 |  | bienhoa1124_1 | Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa | TSC | Bửu Long | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | + Văn bản số 1594/SKHĐT-TĐ ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2020 để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. + Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa ; + Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ; + Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án ; + Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ; + Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa; |  |  | CTĐT

## KQTH_lua_RPH_Rdd
Biểu 03: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN HOẶC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA
*: Đề nghị ghi rõ cơ sở pháp lý như: Số Quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho thuê đất, quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, công văn chấp thuận chủ trương đầu tư (thỏa thuận địa điểm),… của dự án
| STT | Tên dự án | Mã loại đất | Địa điểm | Diện tích kế hoạch (ha) | Trong đó |  |  | Tiến độ thực hiện đến 31/7/2021 (ha) |  |  |  |  | Cơ sở pháp lý *
[6 empty] | Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Đã thu hồi đất | Đã chuyển mục đích | Chưa chuyển mục đích
[11 empty] | Chuyển tiếp sang KH 2022 | Hủy | Lý do chưa thực hiện hoặc hủy
uyen264 | 1 | Cửa hàng xăng dầu Hoàng Bảo Long | TMD | Hóa An | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | Quyết định số 2102/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/6/2020 V/v cho phép công ty TNHH Hoàng Bảo Long đc CMĐ SDĐ để đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hoàng Bảo Long | XONG
bienhoa111 | 2 | Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistic | TMD | Tân Vạn | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | Đã có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 1310/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh | XONG
Tieu03 | 3 | Ký túc xá trường ĐH lạc Hồng ( cơ sở 6) | DGD | Bửu Long | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh cho thuê đất dự án Ký túc xá và Khu học tập cho sinh viên | XONG
bienhoa370 |  | Trường MN Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 0.85 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | Văn bản số 3800/UBND-ĐT ngày 31/3/2020 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án xây dựng trường mầm non Tân Hạnh tại phường Tân Hạnh | XONG
bienhoa651 |  | Trạm bơm nước thải số 1 | DTL | Thống Nhất | 0.49 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | XONG
bienhoa58 |  | KCN Hố Nai giai đoạn II | SKK | Long Bình; Phước Tân | 101.53 | 3.04 |  |  |  |  | 3.04 |  |  | QĐ thu hồi đất số 2250/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 (0,4 ha) của các hộ gia đình cá nhân tại phường Long Bình. Quyết định thu hồi đất số 3946/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh | QĐTHO
bienhoa61 |  | Khu công nghiệp Giang Điền | SKK | Tam Phước | 73.42 | 1.95 |  |  |  |  | 1.95 |  |  | Quyết định thu hồi đất số 4018/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh | QĐTHO
bienhoa161 |  | Nhà máy gạch TUYNEL (Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai) | SKC | Phước Tân | 1.2 | 1.07 |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa227 |  | Trạm y tế phường An Bình | DYT | An Bình | 0.2 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | Quyết định số 37418/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 | QĐTHO
bienhoa268 |  | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | DGD | Bửu Long | 1.51 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | Văn bản só 11624/UBND-ĐT ngày 16/92019 của UBND TP V.v xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Đầu tư xây dựng Nhà tang lễ (nay điều chỉnh thành dự án Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) tại phường Bửu Long | QĐTHO
bienhoa284 |  | Trường THCS Tân Hạnh | DGD | Tân Hạnh | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 VB số 9405/UBND-ĐT ngày 31/07/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận công tác bồi thường dự án | QĐTHO
bienhoa290 |  | Trường THCS Tân Phong | DGD | Tân Phong | 1.6 | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa335 |  | Trường TH Tân Tiến A | DGD | Tân Tiến | 1.3 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | - Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa (lần 1) - VB số 4691/UBND-ĐT ngày 24/04/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án (1,27 ha) | QĐTHO
bienhoa339 |  | Trường TH Lê Văn Tám | DGD | Quang Vinh | 1 | 0.47 |  |  |  |  | 0.47 |  |  | Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04/09/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng | QĐTHO
bienhoa322 |  | Trường TH - THCS Lê Quý Đôn (mở rộng) | DGD | Quyết Thắng | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa498 |  | Đường số 3 (đường từ khu dân cư An Hòa đi đường số 4-KCN) | DGT | An Bình | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 901/TB-UBND ngày 31/8/2012; Thông báo thu hồi đất số 696, 697/TB-UBND ngày 20/8/2012; | QĐTHO
bienhoa511 |  | Hương Lộ 2 (đoạn 1 từ QL 51 đến cầu Long Hưng) | DGT | An Hòa | 12 | 6.51 |  |  |  |  | 6.51 |  |  | - HĐND tỉnh điều chỉnh quy mô địa điểm khoảng 12,07ha và cho phép tiếp tục thu hồi đất tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; | QĐTHO
bienhoa525 |  | Đường Đỗ Văn Thi (mở rộng đoạn 1) | DGT | Hiệp Hòa | 2.75 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019 Quyết định 2327/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Văn Thi tại xã Hiệp Hòa (đợt 3) Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án | QĐTHO
bienhoa550 |  | Đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa (Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp) | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 24.16 | 4.7 |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa554 |  | Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện kiểm sát) | DGT | Quang Vinh | 0.36 | 0.27 |  |  |  |  | 0.27 |  |  | Quyết định 1655/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất bổ sung để tính tiền bồi phường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm phường Quang vinh | QĐTHO
bienhoa565 |  | Hương lộ 21 | DGT | Tam Phước | 1.1 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa591 |  | Đường vào trường THCS Tân Phong | DGT | Tân Phong | 0.24 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa604 |  | Đường D9 (nối đường Võ Thị Sáu và đường Nguyễn Văn Hoa) | DGT | Thống Nhất | 1.87 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | + Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | QĐTHO
ngan2 |  | Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An | DGT | Hóa An | 0.15 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa522 |  | Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến ranh huyện Vĩnh Cửu) | DGT | Bửu Long | 17.64 | 1.69 |  |  |  |  | 1.69 |  |  | - Chủ trương đầu tư: Nghị Quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. - Quyết định duyệt dự án đầu tư: Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể. | QĐTHO
bienhoa681 |  | Mương thoát nước cho khu công nghiệp Giang Điền | DTL | Phước Tân, Tam Phước | 0.09 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa684 |  | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong | DTL | Tam Phước | 0.96 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 5964/TB-UBND ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Đã có quyết định thu hồi đất | QĐTHO
bienhoa698 |  | Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối | DNL | Bửu Hòa; Hóa An; Tân Hạnh | 16.11 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa727 |  | Chợ Hóa An (mở rộng) | DCH | Hóa An | 0.67 | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | + Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư,; + Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ; | QĐTHO
bienhoa757 |  | Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa) | ODT | Hiệp Hòa | 23.5 | 16.88 |  |  |  |  | 16.88 |  |  | Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | QĐTHO
bienhoa904 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư 4,20 ha | ODT | Tân Hạnh | 4.2 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa915 |  | Khu tái định cư phường Quang Vinh | ODT | Quang Vinh | 0.55 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa964 |  | Khu dân cư - TMDV số 22 (Công ty Phúc Hiếu) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 19 | 3.33 |  |  |  |  | 3.33 |  |  | Quyết định chủ trương đầu tư số 1231/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh đã ban hành giá đất cụ thể tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày23/04/2021 | QĐTHO
bienhoa975 |  | Khu dân cư số 3 | ODT | Bửu Long | 36.51 | 15.17 |  |  |  |  | 15.17 |  |  | Tên cũ: Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư số 26 (Tổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai) Quyết định số 3462/QĐ-UBT ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư | QĐTHO
bienhoa994 |  | Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà) | ODT | Long Bình Tân | 0.99 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1070/TB-UBND ngày 8/6/2011 của UBND thành phố | QĐTHO
bienhoa9351 |  | Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát) | ODT | Long Bình Tân | 5.51 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | -Văn bản số 247/VBTĐ-STNMT ngày 23/08/2018 của STNMT về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án - Công văn số 80/2017/CV-TTPCorp ngày 21/8/2017 của Cty Toàn Thịnh Phát vv đăng ký KH SDĐ năm 2018 cho dự án | QĐTHO
bienhoa1090 |  | Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 4.02 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | - Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 4076/QĐ-ƯBND ngày 16/11 /2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 4043/QĐ-ƯBND ngày 10/12/2019 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. - Quyết định số 5056/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2020 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa. | QĐTHO
uyen257 |  | Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K | ODT | Hóa An | 0.52 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 22/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất cho công ty phát triển đô thị và KCN thuộc Bộ Xây dựng. Quyết định số 921/QĐ-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư Quyết định số 2764/QĐ.CT.UBT ngày 28/7/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm để lập thủ tục đầu tư xây dựng Đã có quyết định thu hồi đất năm 2003, hiện tại đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay đã hoàn thành 0,02ha/0,52ha) | QĐTHO
Uyen254 |  | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.8 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | QĐTHO
Uyen456 |  | Khu dân cư An Hòa 2 | ODT | An Bình | 1.37 | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa1062 |  | Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 0.98 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | - Đã được UBND TP.Biên Hòa xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án tại Văn bản số 15954/UBND-DT ngày 02/12/2020. - Đã lập thủ tục giao đất trình Sở TNMT, hiện đang chờ UBND tỉnh và sỏ’ TNMT giải quyết thủ tục thẩm định, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. | QĐTHO
bienhoa1124 |  | Trụ sở làm việc Cục Thi hành án Tỉnh | TSC | Bửu Long | 0.2 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | Văn bản số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND TP. Biên Hòa | QĐTHO
bienhoa1150 |  | Trung tâm hành chính công | TSC | Thống Nhất | 1.7 | 1.15 |  |  |  |  | 1.15 |  |  | Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Biên Hòa Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. VB số 838/UBND-ĐT ngày 17/01/2018 của UBND thành phố về việc xử lý đề xuất thu hồi thêm diện tích đất | QĐTHO
bienhoa1354 |  | Khai thác chế biến Đá xây dựng Mỏ đá Tân Cang 9 | SKX | Tam Phước | 15.1 | 1.43 |  |  |  |  | 1.43 |  |  | Giấy phép số 1325/GP-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về Giấy phép khai thác khoáng sản (nhận chuyển nhượng); Giấy đăng ký số 116/2017/AP-Cv ngày 8/12/2017 của HTX An Phát vv đăng ký kế hoạch SDĐ năm 2018 | QĐTHO
bienhoa1431 |  | Dự án cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa | DKV | Quang Vinh | 1.52 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |  |  | Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc duyệt chủ trương đầu tư công trình | QĐTHO
uyen202 |  | Công viên cây xanh và kè dọc sông Đồng Nai | DKV | Bửu Long | 1.78 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | QĐTHO
bienhoa441 |  | Cảng Đồng Nai (mở rộng) | DGT | Long Bình Tân | 15.59 | 0.77 |  |  |  |  | 0.77 |  |  | thông báo thu hồi đất số 2638/Thông báo-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh | QĐTHO 1P
bienhoa547 |  | Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD | DGT | Phước Tân, Tam Phước | 17.92 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | QĐTHO 1P
bienhoa654 |  | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa và Suối Cầu Quan | SON | Long Bình, Long Bình Tân, An Hòa, An Bình, Phước Tân | 15.2 | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | QĐ 575/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Đieèu chỉnh QĐ số 3830/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan | QĐTHO 1P
bienhoa765 |  | Dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư tại núi Dòng Dài | ODT | Phước Tân | 111.49 | 41.44 |  |  |  |  | 41.44 |  |  | Quyết định chấp thuận đầu tư GĐ1 2592/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 với diện tích 35,92ha | QĐTHO 1P
bienhoa916 |  | Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71 | ODT | Tân Vạn | 3.23 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  | + Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. + Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn. | QĐTHO 1P
Uyen_4 |  | Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78 | ODT | Thống Nhất | 3.71 | 2.64 |  |  |  |  | 2.64 |  |  | - Văn bản số 7433/UBND-KTN ngày 09/6/2021 của UBND TP Biên Hòa về việc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường dự án Xây dựng khu dân cư phức hợp Felicity (đợt 1) - Quyết định chủ trương đầu tư số 4238/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 1 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai | QĐTHO 1P
bienhoa954 |  | Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình) | ODT | An Bình | 2.4 | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | Quyết định giao đất số 877/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 và Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 | QĐTHO 1P
bienhoa1357 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 2 mở rộng -Phước Tân (BH.Đ2-3) | SKX | Phước Tân | 5.65 | 0.93 |  |  |  |  | 0.93 |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | QĐTHO 1P
bienhoa1359 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 4 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 18.17 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | Điều chỉnh diện tích theo Quy hoạch Khoáng Sản | QĐTHO 1P
bienhoa1360 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 13.59 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 4869/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh | QĐTHO 1P
bienhoa1361 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 6 -Phước Tân | SKX | Phước Tân | 47 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | QĐTHO 1P
bienhoa1362 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 7 -Phước Tân (BH.Đ8-2) | SKX | Phước Tân; Tam Phước | 45 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 1350/Tb-UBND ngày 25/2/2011 của UBND tỉnh; Vị trí xác định theo Giấy phép thăm dò số 3804/GP-UBND ngày 11/11/2016 | QĐTHO 1P
bienhoa1363 |  | Mỏ đá xây dựng Tân Cang 8 -Phước Tân (BH.Đ1-3) | SKX | Phước Tân - Tam Phước | 35.98 | 7.7 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | QĐTHO 1P
bienhoa1207 |  | Cơ sở Hóa An (nay là Giáo xứ Hóa An) | TON | Hóa An | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | HT
bienhoa1182 |  | Ban Trị sự GHPGVN tỉnh | TON | Hiệp Hòa | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | HT1P
bienhoa1234 |  | Trường Trung cấp Phật học | TON | Phước Tân | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  | HT1P
bienhoa209 |  | Bệnh viện điều dưỡng kết hợp trung tâm chuẩn đoán y khoa | DYT | Hóa An | 2.21 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | TBTHO
bienhoa384 |  | Trường MN Tân Vạn | DGD | Tân Vạn | 0.65 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  | TBTHO
bienhoa505 |  | Đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản | DGT | Các phường | 29.3 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | TBTHO
uyen258 |  | Xây dựng cầu vàm cái Sứt trên hương lộ 2 nối dài | DGT | Long Hưng, Tam Phước | 3.87 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | - UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT số 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 - Ngày 05/10/2020 đã khởi công công trình, tiến độ xây dựng 530 ngày (đang đổ BTCT các trụ T4,T5,T8,T9,T10,thi công móng cọc khoan nhồi trụ T6,T7) - Hiện tại UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại thông báo thu hồi đất phần diện tích cầu Vàm Cái Sứt nằm trong dự án Khu đô thị KN Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi bồi thường - Ngày 17/6/2021 Sở TNMT có Văn bản số 4555/STNMT-QH báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012 | TBTHO
bienhoa847 |  | Khu đô thị mới KN Biên Hòa | ODT | Phước Tân, Tam Phước | 774.09 | 6.61 |  |  |  |  | 6.61 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 4/9/2012 của UBND tỉnh Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư | TBTHO
bienhoa865 |  | Khu dân cư dự án số 7 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) | ODT | Tam Phước | 25.6 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 60/TB-UBND ngày 24/1/2014 của UBND TP. Biên Hòa ; VB số 912/UBND-ĐT ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm | TBTHO
uyen255 |  | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai 2 | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8.69 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | TBTHO
bienhoa009 |  | Xây dựng tuyến phố đi bộ tại phường Thống Nhất | DGT | Thống Nhất | 1.38 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | TBTHO
bienhoa87 |  | Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Bảo) | TMD | Long Bình Tân | 30.35 | 16.91 |  |  |  |  | 16.91 |  |  | Văn bản số 4729/UBND-ĐT ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thảo thuận địa điểm | CTĐT
bienhoa514 |  | Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K | DGT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 11.28 | 1.88 |  |  |  |  | 1.88 |  |  | - Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến QL1K theo hình thức đối tác công tư; đã lựa chọn nhà đầu tư - HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất tại NQ 183 và bổ sung diện tích thu hồi tại NQ 145 | CTĐT
Uyen_1 |  | Tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | DGT | Thống Nhất | 1.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  | Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/9/2018 của UBND thành phố Biên Hòa v/v chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch | CTĐT
bienhoa1700 |  | Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa | DGT | Thống Nhất, Hiệp Hòa | 33.386 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | - QĐ số 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Văn bản số 14695-UBND-ĐT ngày 04/11/2020 của UBND TP về việc kiến nghị trình TTCP phê duyệt diện tích đất trồng lúa đối với dự án Đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (Cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa | CTĐT
bienhoa664 |  | Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh) | DTL | Hiệp Hòa | 1.85 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/201 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư | CTĐT
Uyen_3 |  | Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước | DNL | Tam Phước, Phước Tân | 53.79 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | Văn bản số 9136/UBND-CNN ngày 13/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công trình đường dây 220 kv Sông Mây - Tam Phước | TBTHO
uyen204 |  | Trạm biến áp 110kV Phước Tân và nhánh rẽ đấu nối | DNL | Phước Tân | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 0.87 |  |  | Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV phước Tân và đường dây đấu nối | CTĐT
bienhoa918 |  | Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: khu TDC3, TDC4 của Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 3.78 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | VB số 10671/UBND-ĐT ngày 30/8/2017 của UBTP vv TTDĐ đầu tư xây dựng dự án KDC và TĐC tại phường Thống Nhất | CTĐT
uyen201 |  | Khu dân cư Bửu Hòa Phát | ODT | Bửu Hòa | 5.68 | 1.36 |  |  |  |  | 1.36 |  |  | Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương đầu tư Đang trình phê duyệt qh 1/500, đất cty tự thỏa thuận | CTĐT
bienhoa1063 |  | khu nhà ở Hoàng Long | ODT | Thống Nhất | 0.27 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư QĐ 2430/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT QĐ 167/QĐ-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh CTĐT (lần 2) | CTĐT
bienhoa1098 |  | Khu dân cư tạo vốn số 3 (phục vụ dự án đường từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 40.88 | 15.08 |  |  |  |  | 15.08 |  |  | Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 | CTĐT
bienhoa1124_1 |  | Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa | TSC | Bửu Long | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | + Văn bản số 1594/SKHĐT-TĐ ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2020 để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất xây dựng Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. + Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2682/UBND-ĐT ngày 13/3/2017 của UBND thành phố Biên Hòa ; + Quyết định số 2232/QĐ-BTP ngày 21/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ; + Quyết định số 1116/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị thực hiện dự án ; + Quyết định số 1252/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ; + Văn bản số 1396/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn HSNN năm 2020 dự án Cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa; | CTĐT
bienhoa1009 |  | Khu gia đình B, sân bay Biên Hòa | ODT | Các phường | 3.95 | 0.91 |  |  |  |  | 0.91 |  |  | Văn bản 11347/UBND-ĐT ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa áp dụng trình tự thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo QĐ 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh | CTH
bienhoa113 |  | Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | TMD | Thống Nhất | 0.3 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | CHƯA | HUY
bienhoa118 |  | Trung tâm TMDV theo quy hoạch (Cty TNHH TMDV Khang Điền Thịnh) | TMD | Thống Nhất | 0.94 | 0.07 | [6 empty] | 0.07 | CHƯA | HUY
bienhoa009 |  | Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - dân cư | TMD | Thống Nhất | 1.38 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | + Thông báo số 12180/TB-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh - PCT UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo tình hình điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các phường xã trên địa bàn tp Biên Hòa + Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. | HUY
bienhoa616 |  | Đường từ Huỳnh Văn Nghệ và bến đò Trạm phường Bửu Long (đường Ngô Thì Nhậm) | DGT | Bửu Long | 0.53 | 0.53 | [6 empty] | 0.53 | CHƯA | HUY
bienhoa647 |  | Mở rộng Nhà máy nước Hóa An | DTL | Hóa An | 0.35 | 0.35 | [6 empty] | 0.35 | CHƯA | HUY
bienhoa980 |  | Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai) | ODT | Bửu Long | 0.13 | 0.13 | [6 empty] | 0.13 | CHƯA | HUY
bienhoa1080 |  | Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch | ODT | Thống Nhất | 2.12 | 0.02 | [6 empty] | 0.02 | CHƯA | HUY
bienhoa10992 |  | Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An) | ODT | Thống Nhất | 0.17 | 0.14 | [6 empty] | 0.14 | CHƯA | HUY
bienhoa579 |  | Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân | DGT | Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài | 2.8 | [5 empty] | 1.47 |  |  | Công văn số 948/HĐND-VP ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768 | CTĐT