|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** |  | **Đơn vịthực hiện** | **Thời gianthực hiện** |
| **Giai đoạn đến năm 2025** |
| 1 | Đề xuất chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập đề án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Biên Hoà. |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT | 2023 - 2030 |
| 2 | - Tập trung khảo sát các điểm, tuyến du lịch trên địa bàn thành phố.- Hoàn thành tuyến phố đi bộ Nguyễn Văn Trị khai thác, vận hành và hoạt động hiệu quả, tạo điểm nhấn tại bồn nước hoặc trung tâm công viên (*mô hình biểu tượng kích cỡ lớn, chủ đề trang trí ấn tượng, hệ thống đài phun nước đặc sắc…*) và bố trí lại hệ thống đèn, hiệu ứng ánh sáng theo chủ đề, tạo sự hài hòa nhưng vẫn bắt mắt du khách, người dân. Hỗ trợ phục vụ, định hướng cho việc phát triển tuyến du lịch đường Sông thành phố Biên Hòa. |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT, Phòng Tài chính - Kế hoạch | 2023 - 2024 |
| 3 | - Thực hiện chỉnh trang, tổ chức nâng cấp, sửa chữa công viên Biên Hùng, để nâng cao, phát huy công năng của không gian công cộng phục vụ cộng đồng, cải thiện cảnh quan khu vực đồng thời tạo nên điểm nhấn cho thành phố Biên Hòa. Nâng cấp hệ thống đèn tạo sự nổi bật cho công viên giữa lòng thành phố, xây dựng mô hình kiến trúc hoành tráng, hiện đại thu hút sự chú ý của du khách trong nước. |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT, Phòng Tài chính - Kế hoạch | 2023 - 2024 |
| 4 | - Tăng cường quảng bá và giới thiệu rộng rãi, gây sự tò mò đến du khách trong nước nét văn hóa ẩm thực độc đáo tại Biên Hòa trên các nền tảng (*mạng xã hội, báo chí, trang thông tin điện tử…*) với các món ăn đặc sản như: Gỏi cá, bưởi Tân Triều, chả lụi, lẩu tôm… |   | Phòng VHTT | Xây dựng và triển khai thực hiện hàng năm |
| 5 | - Ưu tiên nâng cấp, trùng tu, tôn tạo hỗ trợ đưa vào các tuyến điểm tham quan du lịch tâm linh kết hợp giới thiệu di sản nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của những di tích trên địa bàn Biên Hòa: Văn miếu Trấn Biên, đình Tân Lân, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Ông, chùa Đại Giác, Thành cổ Biên Hòa, Bảo tàng Đồng Nai… |   | Phòng VHTT, Phòng Tài chính - Kế hoạch | Xây dựng và triển khai thực hiện hàng năm |
| 6 | - Xây dựng tour kết nối sự kiện, lễ hội của di tích với du lịch.- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thuyết minh và quảng bá di sản bằng công nghệ mới, Thực hiện thí điểm ở một số di tích như: Nhà lao Tân Hiệp, đền thờ Nguyễn Hữu cảnh, thành cổ Biên Hòa… với ứng dụng thuyết minh tự động gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau. |   | Phòng VHTT, Trung tâm Xúc tiến Du lịch | 2023 - 2024 |
| 7 | - Bố trí đường sách ở địa điểm trung tâm, để công chúng đến thuận lợi; một không gian hoài hoà để tổ chức không gian đường sách, một không gian đẹp nhiều cây xanh bóng mát như công viên Biên Hùng để làm công viên sách... Vận động kết nối các cơ quan, tổ chức, đơn vị xã hội, đoàn thể, nhất là cơ sở giáo dục và các tổ chức khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật liên quan đến hoạt động về sách để phối hợp thực hiện. |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT, Phòng Giáo dục và Đào tạo | 2024 - 2025 |
| 8 | - Triển khai phần mềm quản lý du lịch thông minh dựa trên nền tảng của công nghệ và truyền thông; giúp cho sự tương tác, kết nối chặt chẽ giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và khách du lịch, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách, đồng thời, giúp cho việc quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. |   | Phòng VHTT | Xây dựng và triển khai thực hiện hàng năm |
| 9 | - Triển khai phát triển, quảng bá rộng rãi hơn về một số lễ hội văn hóa gắn liền với các hoạt động du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Biên Hòa với du khách trong và ngoài nước (lễ hội chùa Ông - phường Hiệp Hoà, lễ hội Làm Chay Miếu Tổ Sư - phường Bửu Long)... kết hợp du lịch tâm linh, tạo thành sự kiện phục vụ cho giao lưu văn hóa du lịch. |   | Phòng VHTT, Trung tâm Xúc tiến Du lịch | 2024 - 2025 |
| 10 | - Phục hồi lễ hội Đua thuyền, biểu diễn lân sư rồng trên sông Đồng Nai trở thành lễ hội đặc sản văn hóa, tái hiện những nét văn hóa dân gian mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, thể thao vào mỗi dịp đầu Xuân tại các phường, xã trên địa bàn thành phố. |   | Phòng VHTT, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch | 2024 - 2025 |
| 11 | - Tiếp tục thực hiện xây dựng các kế hoạch phát triển Tour du lịch ngắn ngày mang tính đặc trưng, đảm bảo kết hợp đầy đủ các loại hình du lịch trên địa bàn thành phố như: Du lịch sông, Sơn Tiên, Thành Kèn, Văn miếu Trấn Biên, làng nghề làm Gốm, phố đi bộ Nguyễn Văn Trị.... dành cho đối tượng học sinh, sinh viên và công nhân lao động trên các khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Biên Hoà nhằm khuyến khích người dân địa phương đi du lịch tại địa phương. |   | Phòng VHTT, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo | 2024 - 2025 |
| 12 | - Tập trung đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ *(bãi đỗ xe, phương tiện trung chuyển, nhà vệ sinh đạt chuẩn, điện, nước, mạng viễn thông, các trạm dừng nghỉ chân phục vụ du khách)*, khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn nhằm thu hút du khách. |   | UBND Thành phố, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch | Xây dựng và triển khai thực hiện hàng năm |
| 13 | - Tiếp tục và thường xuyên tổ chức các lớp đào bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch và các kỹ năng liên quan đến hoạt động du lịch. |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT | Xây dựng và triển khai thực hiện hàng năm |
| **Giai đoạn từ năm 2026 - 2030** |
| 1 | - Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025. |   | Các phòng ban liên quan | 2026 - 2030 |
| 2 | - Tạo điều kiện và mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, liên doanh, liên kết vào các dự án phát triển du lịch theo quy hoạch gồm: Dự án phát triển du lịch đường Sông, Điểm du lịch sinh thái Lâm trường Biên Hòa, khu du lịch Bửu Long... |   | UBND Thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch | 2026 - 2028 |
| 3 | ` |   | UBND Thành phố, Phòng VHTT | 2028 - 2030 |